PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

User Story Mapping

El recorrido del usuario de izquierda a derecha y las versiones que lo van completando de arriba abajo

| Ítem del listado | 10 · User Story Mapping |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Vigente. Versiones según la replanificación del 25-09, a acordar con el equipo. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 · replanificación del 25-09 · documento 7 de este listado |

El story map ordena las historias como las vive el usuario. De izquierda a derecha está la columna vertebral: las actividades del recorrido, desde crear la cuenta hasta evaluar al tutor, más la administración. De arriba abajo, cada franja es una versión que se etiqueta en main al cerrar su sprint. Las historias técnicas van bajo la actividad que habilitan, y la columna gris reúne la base del sistema y la calidad.

| Actividad | v0.1 · Sprint 1 | v0.2 · Sprint 2 | v0.3 · Sprint 3 | v1.0 · Sprint 4 | Después o fuera del MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base del sistema | HU-01 Un comando levanta todo HU-02 Correo de desarrollo HU-06 Base del frontend | HU-11 Pruebas y contratos S2 | — | HU-34 Pruebas de extremo a extremo HU-35 Revisión en teléfono HU-36 Pruebas de Tutorías | HU-32 Ensayo y documentos (sem. 14–15) |
| 1. Crear cuenta y entrar | HU-03 Contrato de Identidad HU-04 Registro y verificación HU-05 Inicio y cierre de sesión HU-09 Pantallas de acceso | — | — | — | AD-14 Inicio de sesión institucional |
| 2. Completar el perfil | HU-07 Modelo del catálogo | HU-12 API del catálogo HU-10 Perfil HU-13 Carga de carreras | — | — | — |
| 3. Ofrecer tutorías | HU-08 Modelo de Tutorías | HU-14 Declarar asignaturas HU-15 Disponibilidad | — | — | — |
| 4. Buscar un tutor | — | HU-19 Sincronización | HU-20 Búsqueda de tutores HU-18 Pantallas de búsqueda | — | RF-17 Filtros avanzados |
| 5. Solicitar y coordinar | — | HU-21 Solicitar tutoría HU-16 Avisos por correo | HU-22 Confirmar o rechazar HU-17 Integración de Identidad HU-30 Mis reservas | — | RF-14 Recordatorios |
| 6. Pagar | — | — | HU-23 Servicio de pagos HU-24 Pantalla de pago | — | RF-18 Pasarela real |
| 7. Cancelar o cerrar | — | — | HU-37 Programador HU-28 Cancelar y expirar HU-29 Cierre automático | — | RF-15 Plazos y reprogramación |
| 8. Evaluar | — | — | HU-25 Evaluar y reputación HU-26 Historial HU-27 Pruebas de evaluaciones | — | — |
| 9. Administrar | — | — | — | HU-31 Admin. de usuarios HU-33 Panel de administración | RF-16 Importar mallas RF-19 Métricas |

Figura 1. User story map con las cuatro versiones y los candidatos fuera del MVP.

# Cómo se lee

- v0.1 es el esqueleto que camina. Recorre de punta a punta la primera actividad (crear la cuenta y entrar) sobre la infraestructura completa. Es el criterio CA1.

- v0.2 completa el lado del tutor. Perfil, catálogo cargado, asignaturas y disponibilidad (CA2), y deja construidas contra contrato la solicitud y los avisos.

- v0.3 cierra el recorrido del estudiante. Buscar, solicitar, confirmar, pagar, cancelar, cerrar y evaluar (CA3 a CA6 y CA9). Es la franja más pesada: 109 h, por eso tiene un disparador de recorte a la mitad, el 27-oct.

- v1.0 agrega la administración y la calidad. Panel de administración (CA7), pruebas de extremo a extremo y revisión en teléfono (CA8). Con ella se congela el desarrollo el 8-nov.

- Bajo la línea roja quedan los candidatos Should y Could, y el inicio de sesión institucional si Duoc lo autoriza.

Qué pasa si falta tiempo Si hay que recortar, se recorta desde abajo y desde la derecha, siguiendo el orden del Pilar 1: primero el panel de administración se reduce a consultar y desactivar usuarios (escalón 3) y después sale el pago simulado (escalón 4). Nunca se recorta una historia de la v0.1 o de la v0.2, porque todo lo demás depende de ellas.