## Sprint Backlog
Sprint 1 · Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown
21-09-2026 al 04-10-2026 · semanas S7 y S8 del curso · versión v0.1 en main al cierre
Objetivo del sprint |  | Que un usuario se registre con su correo institucional, lo verifique e inicie sesión, sobre la base del frontend ya montada.
Se demuestra al cierre |  | CA1 de principio a fin, con el correo de verificación visible en la bandeja de desarrollo.
Contratos que se congelan |  | Identidad: registro, verificación del correo, inicio, renovación y cierre de sesión (HU-03). Catálogo y Tutorías no exponen endpoints en este sprint: congelan su primer contrato con HU-11, al abrir el sprint 2.
Inicio |  | 2026-09-21 | Término | 2026-10-04 |  | Actualizado al | 2026-10-01 | ← cambia esta fecha cada vez que actualices los estados; el burndown se dibuja hasta ella.
ID | Historia | Tipo | Dueño | Revisor sugerido | Horas | Cuándo (previsto) | Estado | Fecha Listo | Horas reales | Rama o Pull Request | Criterios del MVP | Notas | Orden | Clave | Tarjeta del tablero
HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Técnica | Bryan | Damaris | 3 | 21 y 22-09 (carta Gantt) | Listo | 2026-09-25 |  | PR #2 · 239e40c | CA1 | La prueba con una casilla real (supuesto S-02) sigue pendiente y vence el 04-10. | 1 | Listo¦1 | HU-02 · Correo de desarrollo (Mailpit) · Bryan · 3 h
HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Técnica | Bryan | Damaris | 4 | 23 y 24-09 (carta Gantt) | Por hacer |  |  |  |  | Sin rama en GitHub al 27-09: el dueño actualiza el estado si ya empezó. La carta Gantt la ubica el 23 y 24-09; al 27-09 no hay contrato en docs/api. Desde el 25-09 congela solo Identidad: en el sprint 1 nadie usa endpoints de Catálogo ni de Tutorías (Pilar 4, registro de decisiones). | 1 | Por hacer¦1 | HU-03 · Contrato OpenAPI de Identidad · Bryan · 4 h
HU-04 | Registro y verificación del correo | Usuario | Bryan | Damaris | 10 | 25 al 30-09 (carta Gantt) | En revisión |  |  | feat/HU-04-registro-usuario · PR #5 | CA1 | Al 01-10: queda el modelo de Identidad, el registro y la verificación del correo. | 1 | En revisión¦1 | HU-04 · Registro y verificación del correo · Bryan · 10 h
HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Usuario | Bryan | Damaris | 8 | 01 al 04-10 (carta Gantt) | En revisión |  |  | feat/HU-05-inicio-sesion · PR #11 | CA1 | Al 01-10: queda el inicio de sesión con token RS256, la renovación y el cierre de sesión. | 2 | En revisión¦2 | HU-05 · Inicio, renovación y cierre de sesión · Bryan · 8 h
HU-06 | Base del frontend | Técnica | Francisco | Bryan | 14 | 21 al 29-09 (carta Gantt) | En curso |  |  | feat/HU-06-paginas-en-gateway · PR #10 | CA1 | Al 01-10: quedan las páginas estáticas que sirve Nginx en /app/ (la alternativa de AD-12); la base en React no se hizo. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. Tiene 14 h: al planificar se parte en dos ramas con un punto de integración intermedio (Pilar 4 §6). | 1 | En curso¦1 | HU-06 · Base del frontend · Francisco · 14 h
HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Usuario | Damaris | Francisco | 12 | 28-09 al 04-10 (carta Gantt) | En revisión |  |  | feat/HU-09-pantallas-acceso · PR #12 | CA1 | Al 01-10: quedan registro.html, login.html y verificar.html conectados a Identidad. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. Corrige las maquetas de la semana de planificación (Pilar 3 §13): pedían RUT, tipo de cuenta, carrera, sede y semestre, y validaban la contraseña con seis caracteres. | 3 | En revisión¦3 | HU-09 · Pantallas de registro e inicio de sesión · Damaris · 12 h
HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Técnica | Damaris | Francisco | 12 | 21 al 27-09 (carta Gantt) | En revisión |  |  | feat/HU-08-modelo-tutorias · PR #7 | CA2 | Al 01-10: queda completa y los criterios 1 a 4 tienen pruebas. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. | 4 | En revisión¦4 | HU-08 · Modelo de Tutorías y perfiles de tutor · Damaris · 12 h
HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Técnica | Francisco | Bryan | 8 | 30-09 al 04-10 (carta Gantt) | En curso |  |  | feat/HU-07-modelo-catalogo · PR #6 | CA2 | Al 01-10: queda el modelo del catálogo, con ocho tablas; falta el script de carga desde CSV (criterios 2 y 3). La hizo Bryan por reasignación del 30-09. | 2 | En curso¦2 | HU-07 · Modelo del catálogo y carga desde CSV · Francisco · 8 h
| Total comprometido |  |  |  | 71 |  |  |  | 0
| Horas terminadas (Listo) |  |  |  | 3
| % terminado |  |  |  | 4.225%
| Indicador al cierre | Bajo el 80 %: se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente (Pilar 4 §6)
Las columnas grises (Orden, Clave y Tarjeta) alimentan la hoja Scrumboard: no se editan.

## Scrumboard
Sprint 1 · Scrumboard
Se actualiza solo: cambia el Estado de cada historia en la hoja Sprint Backlog.
Por hacer · 1 historia · 4 h | En curso · 2 historias · 22 h | En revisión · 4 historias · 42 h | Listo · 1 historia · 3 h
HU-03 · Contrato OpenAPI de Identidad · Bryan · 4 h | HU-06 · Base del frontend · Francisco · 14 h | HU-04 · Registro y verificación del correo · Bryan · 10 h | HU-02 · Correo de desarrollo (Mailpit) · Bryan · 3 h
| HU-07 · Modelo del catálogo y carga desde CSV · Francisco · 8 h | HU-05 · Inicio, renovación y cierre de sesión · Bryan · 8 h
HU-09 · Pantallas de registro e inicio de sesión · Damaris · 12 h
HU-08 · Modelo de Tutorías y perfiles de tutor · Damaris · 12 h
Columnas: Por hacer · En curso · En revisión (Pull Request abierto) · Listo (cumple la definición de Listo y está fusionada a develop). Si el equipo usa el tablero del repositorio (GitHub Projects), esta hoja se actualiza con su estado al cierre y queda como evidencia.

## Burndown
Sprint 1 · Burndown
Horas que faltan para terminar lo comprometido. Solo cuentan las historias en Listo, el día en que se fusionaron.
Horas comprometidas | 71
Días del sprint | 14
Datos hasta el | 2026-10-01
Día | Fecha | Ideal (h que faltan) | Real (h que faltan) | Terminadas ese día (h)
Inicio |  | 71 | 71
21-09 | 2026-09-21 | 65.9286 | 71 | 0
22-09 | 2026-09-22 | 60.8571 | 71 | 0
23-09 | 2026-09-23 | 55.7857 | 71 | 0
24-09 | 2026-09-24 | 50.7143 | 71 | 0
25-09 | 2026-09-25 | 45.6429 | 68 | 3
26-09 | 2026-09-26 | 40.5714 | 68 | 0
27-09 | 2026-09-27 | 35.5 | 68 | 0
28-09 | 2026-09-28 | 30.4286 | 68 | 0
29-09 | 2026-09-29 | 25.3571 | 68 | 0
30-09 | 2026-09-30 | 20.2857 | 68 | 0
01-10 | 2026-10-01 | 15.2143 | 68 | 0
02-10 | 2026-10-02 | 10.1429
03-10 | 2026-10-03 | 5.0714
04-10 | 2026-10-04 | 0
Barras: horas que faltan según las historias en Listo hasta la fecha de «Datos hasta el». Línea roja: avance ideal parejo. Las barras bajan de a saltos porque una historia solo cuenta cuando se fusiona completa: partir las historias grandes suaviza la curva.

## Capacidad
Sprint 1 · Capacidad y velocidad
Horas declaradas cada lunes (acuerdo A1) frente a lo comprometido y lo terminado. Es la base de la velocidad del sprint.
Integrante | Declaradas semana 1 (h) | Declaradas semana 2 (h) | Capacidad de desarrollo (h) | Comprometidas (h) | Terminadas (h) | % terminado | Observaciones
Bryan Bacchi |  |  | 19 | 25 | 3 | 12%
Francisco Tejeda |  |  | 24.1 | 22 | 0 | 0%
Damaris Iriarte |  |  | 24.1 | 24 | 0 | 0%
Total | 0 | 0 | 67.2 | 71 | 3 | 4.225%
Capacidad de desarrollo desde el 26-09 según la replanificación (25 h semanales). Las horas comprometidas son las del sprint completo e incluyen HU-02, lista el 25-09; por eso Bryan aparece con 25 h frente a 19 h.
En amarillo: lo que el equipo completa (horas declaradas cada lunes y observaciones). En azul: valores escritos a mano. La velocidad del sprint es la fila Total de «Terminadas».

## Instrucciones
Sprint 1 · Instrucciones
Cómo se usa
1. Cada vez que cambia algo | En la hoja Sprint Backlog, cambia el Estado de la historia (Por hacer, En curso, En revisión o Listo). Si pasa a Listo, escribe la Fecha Listo: el día en que se fusionó a develop.
2. Al actualizar | Cambia la fecha «Actualizado al» (celda amarilla). El burndown se dibuja hasta esa fecha y el scrumboard se reordena solo.
3. Cada lunes | En la hoja Capacidad, cada uno escribe las horas que declaró en el chat (acuerdo A1).
4. Al cerrar el sprint | Completa Horas reales y Rama o Pull Request de cada historia, revisa el indicador al cierre y copia los números al Sprint Review.
Ejemplo de llenado | Rama o Pull Request: «feat/HU-04-registro · PR #5». Horas reales: 11. Fecha Listo: 30-09-2026. (Ejemplo ilustrativo, no es un dato real.)
Definición de Listo (Pilar 5 §8)
Una historia está en Listo solo si | Cumple sus criterios de aceptación sobre el sistema levantado · tiene pruebas automáticas de sus reglas · la integración continua está en verde · un compañero la aprobó · el contrato en docs/api refleja la API real · se levanta desde un clon limpio · está fusionada a develop.
Reuniones del sprint
Lunes 21-09 | Declaración de horas de la semana (A1) y reporte asíncrono
Martes 22-09 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 25-09 | Punto de control (30 min, se cancela si no hay bloqueos)
Lunes 28-09 | Declaración de horas de la semana (A1)
Martes 29-09 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 02-10 | Punto de control (30 min)
Domingo 04-10 | Cierre del sprint (90 min): demostración, retrospectiva y planificación del sprint 2; reporte al profesor
Fuentes
Historias, horas y dueños | Pilar 4 v1.6 y replanificación del 25-09 (sprints y dos cambios de dueño a acordar).
Estado inicial | Repositorio al 27-09-2026.