PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 1 · Sprint Review

Demostración de lo construido, resultado de cada historia, evidencia de pruebas y reporte al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Review |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.3 · 06-10-2026 (borrador) |
| Estado | La revisión estaba convocada para la llamada del lunes 05-10 a las 20:00, por Discord, un día después del término del sprint. No se conectó nadie, así que no se hizo: este documento registra el resultado del sprint con lo que muestran el repositorio y Jira. El 02-10 el profesor pasó la demostración al viernes 09-10; al 05-10 no ha confirmado que se haga. Si se hace, su resultado se anota en el S2_6, porque cae en el Sprint 2. |
| Se basa en | Pilar 3 v1.7 §5 (demostración por dueño) · Pilar 4 v1.6 §6 y §7 · Pilar 1 v1.7 §7 (criterios) · replanificación del 25-09 · repositorio y Jira |

# 1. Datos de la revisión

| Fecha | lunes 5 de octubre · llamada por Discord a las 20:00, convocada el 04-10. No se hizo: Bryan esperó hasta las 21:00 y no se conectó nadie. |
| --- | --- |
| Participantes | Bryan Bacchi. Francisco Tejeda y Damaris Iriarte no se conectaron [CONFIRMAR: si avisaron antes que no podían]. |
| Formato | Estaba previsto que cada dueño contara en qué quedó su historia, con el PR a la vista. Sin la reunión, el resultado de cada historia (sección 3) se registró con lo que muestran el repositorio y Jira. |
| Objetivo del sprint | Que un usuario se registre con su correo institucional, lo verifique e inicie sesión, sobre la base del frontend ya montada. |
| ¿Se cumplió? | No, según la definición de Listo. El flujo de registro, verificación e inicio de sesión funciona en la rama de integración demo/semana-08 desde el 02-10, pero ninguno de sus PR está fusionado a develop y falta el contrato de HU-03. La base del frontend en React no se hizo. |

# 2. Guion de la demostración

Este guion se ejecutó en demo/semana-08 la noche del 01-10 [CONFIRMAR: qué pasos funcionaron]. Con el profesor se mostraría el viernes 09-10, si confirma la demostración.

Es la prueba manual guionada del sprint: recorre CA1 de principio a fin.

- CA1. Levantar el sistema desde un clon limpio con docker compose up -d --build y abrir http://localhost:8080.

- Registrarse con nombre, apellido, un correo @duocuc.cl de prueba y una contraseña de 8 o más caracteres.

- Mostrar que un correo de otro dominio y una contraseña corta se rechazan con un mensaje claro.

- Intentar iniciar sesión antes de verificar: el sistema no deja entrar.

- Abrir la bandeja de desarrollo (http://localhost:8025), abrir el correo de verificación y seguir el enlace.

- Iniciar sesión, navegar entre dos pantallas y recargar la página: la sesión se recupera sola.

- Cerrar sesión y abrir una pantalla protegida: pide autenticarse de nuevo.

- Mostrar en GitHub Actions el trabajo «levantar» en verde sobre develop. En develop solo están HU-01 y HU-02; los PR #5 a #12 tienen la integración continua en verde.

# 3. Resultado por historia

| ID | Historia | Dueño | Horas | ¿Lista? | Evidencia (PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Bryan | 3 h | Sí · 25-09 | PR #2 · 239e40c |
| HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Bryan | 4 h | No: no se escribió | — |
| HU-04 | Registro y verificación del correo | Bryan | 10 h | No: en revisión; falta la revisión, la fusión y el contrato | PR #5 |
| HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Bryan | 8 h | No: en revisión; falta la revisión, la fusión y el contrato | PR #11 |
| HU-06 | Base del frontend | Francisco | 14 h | No: en curso. Hay páginas estáticas en /app/ (alternativa de AD-12); la base React no se hizo. Implementación de Bryan por la reasignación del 30-09 | PR #10 |
| HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Damaris | 12 h | No: en revisión; falta la revisión, la fusión y el contrato. Implementación de Bryan por la reasignación | PR #12 |
| HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Damaris | 12 h | No: en revisión (criterios 1 a 4 con pruebas). Implementación de Bryan por la reasignación | PR #7 |
| HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Francisco | 8 h | No: en curso; falta la carga desde CSV (criterios 2 a 4). Implementación de Bryan por la reasignación | PR #6 |
| HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) · adelantada, no suma al compromiso | Francisco | 14 h | No: en curso, adelantada del Sprint 2. Implementación de Bryan; el 04-10 Francisco comentó que lo probó con Docker y subió un commit, sin aprobación formal | PR #9 |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) · adelantada, no suma al compromiso | Bryan | 12 h | No: en curso, adelantada del Sprint 3; solo el modelo | PR #8 |

# 4. Números del sprint

| Medida | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Horas comprometidas | 71 h | Sprint backlog |
| Horas terminadas (Listo) | 3 h (HU-02) | S1_2, fila «Horas terminadas» |
| % terminado | 4 % (umbral: 80 %) | Queda bajo el umbral: se aplica el orden de recorte antes de planificar el Sprint 2 (S2_1). |
| Horas trabajadas declaradas | No se registraron (A1). | S1_2, hoja Capacidad |
| Impedimentos abiertos al cierre | 7 abiertos (IMP-04 a IMP-10) y 1 en curso (IMP-03). | S1_4, hoja Resumen |

# 5. Evidencia de pruebas

| Prueba | Resultado | Enlace o captura |
| --- | --- | --- |
| Integración continua en develop (estilo, pruebas, levantar) | [CONFIRMAR: estado del último trabajo en develop] | [enlace a la ejecución] |
| Integración continua en los PR #5 a #12 | verde (según Bryan, 05-10) | [enlaces a los Checks] |
| Guion de la demostración | Ejecutado por Bryan en demo/semana-08 la noche del 01-10 [CONFIRMAR resultado]. Con el profesor: 09-10, sin confirmar. | [captura o video] |
| Prueba del clon limpio | [COMPLETAR: si alguien la hizo] | [quién la hizo y cuánto tardó] |
| Supuesto S-02: correo real a @duocuc.cl | No se hizo. Venció el 04-10: pasa a riesgo [CONFIRMAR]. | — |
| Restricciones del modelo | 19 intentos inválidos rechazados por la base y 1 aceptado a propósito (30-09, esquema equivalente en PostgreSQL 16) | Normalizacion.md |

# 6. Reporte al profesor

Qué está funcionando, qué se recortó y por qué, y qué decisiones necesitan su visto bueno (Pilar 3 §5). Va por correo, a través del líder.

- ¿Acepta que la evaluación sea sobre un despliegue local en contenedores (S-04)?

- Cambios de alcance de la planificación: sede en el perfil elegida de una lista, avisos por correo, cancelación, comentario en las evaluaciones y desactivación automática de asignaturas al cambiar de carrera o nivel.

- ¿Permite Duoc que la plataforma use su inicio de sesión institucional (AD-14)?

- Informar la replanificación al 8-nov. El 25-09 se planteó sin recorte de alcance, con disparadores el 18-oct y el 27-oct; el cierre del Sprint 1 adelanta el recorte (punto siguiente).

- Cierre del Sprint 1 con 4 % terminado y el recorte de S2_1, decidido de forma provisoria el 05-10: el escalón 3 desde ya; el pago simulado se mantiene, porque pidió hacerlo si es posible; el escalón 5 se decide con las horas de los tres.

- Uso de Jira desde el Sprint 2, como pidió.

- Adopción de la alternativa de AD-12 para el frontend, si el equipo la acuerda.

| Enviado el | [COMPLETAR] |
| --- | --- |
| Respuesta del profesor | [COMPLETAR] |

# 7. Cambios al product backlog

| Cambio | Por qué | Quién lo decidió |
| --- | --- | --- |
| HU-12 y HU-23 se adelantaron con la preparación de la demo. | La demo del 02-10 necesitaba la API de Catálogo y el modelo completo. | Bryan, 30-09 |
| La implementación inicial de HU-06 a HU-09 la hizo Bryan; los dueños la revisan. | Al 30-09 no tenían rama: el equipo no se coordinó desde el 21-09 (IMP-09). | Bryan, 30-09 |
| HU-33: el panel de administración queda solo para consultar y desactivar usuarios (de 19 h a unas 6 h; escalón 3 del recorte). | El Sprint 1 cerró con 4 % y S-01 venció el 04-10: el orden de recorte se aplica antes de planificar (S2_1, sección 3.1). | Bryan, 05-10 (provisoria hasta el 06-10, 21:00) |
| Propuesto: los criterios de HU-07 y HU-08 se ajustan al modelo implementado (importacion_error; disparador en vez de ck_reserva_no_auto). | Revisión de normalización del 30-09. | Sin decidir: la llamada del 05-10 no se hizo |
| Propuesto: HU-06 adopta la alternativa de AD-12 (páginas estáticas servidas por Nginx) en vez de la base React. | El supuesto S-08 vencía el 04-10 sin la base React; su respuesta prevista es AD-12. | Sin decidir: la llamada del 05-10 no se hizo |

# 8. Decisiones registradas

Lo que se decide en la reunión queda escrito antes de terminarla (acuerdo A7). Como la reunión del 05-10 no se hizo, las decisiones provisorias las tomó Bryan como Product Owner ese día y las mandó al grupo; Francisco y Damaris pueden objetarlas hasta el martes 06-10 a las 21:00.

| Decisión | Justificación |
| --- | --- |
| Provisoria: el #8 lo revisa Francisco. | Así cada uno revisa cuatro PR. |
| Provisoria: si alguien no revisó lo suyo el miércoles 07-10 a las 20:00, lo cubre el otro. Bryan nunca aprueba lo suyo. | Ningún PR se fusiona sin la revisión de otro integrante (acuerdo A5), y los PR #5 a #12 son de Bryan. En el #5 y el #11 (Identidad) y en el #10 (Nginx), el Pilar 5 §7.1 pide al segundo de Bryan: Damaris en Identidad y Francisco en infraestructura. Cubrirlos con el otro es una excepción a esa regla [CONFIRMAR con Bryan]. |
| Provisoria: la v0.1 va a main cuando estén fusionados los PR (hoy siguen abiertos el #5 al #12), antes del informe de avance. | main sigue en b8a21f3 [CONFIRMAR]. Ver S1_5. [CONFIRMAR con Bryan: si al día del informe falta algún PR, si la v0.1 va con los que estén fusionados] |
| Provisoria: el escalón 3 se aplica desde ya y el 4 no; el 5 se decide cuando estén las horas de los tres. | S-01 venció el 04-10 (R-01) y el Sprint 1 cerró con 4 %. El pago simulado se mantiene porque el profesor pidió hacerlo si es posible. Ver S2_1, sección 3.1. |
| En uso: Jira como tablero desde el Sprint 2. Propuesto: el Daily escrito en SCRUM-51 (S1_7, propuesta 1), que al 05-10 no tenía entradas. | El profesor pidió usar Jira para ver las épicas, las historias, el backlog y los Daily. |
| En curso: recomprometer el alcance sobre las horas reales. Bryan declaró 30 h por semana; Francisco y Damaris, todavía no. | S-01 venció el 04-10 (R-01). Ver S2_1. |
| Sin decidir: adoptar AD-12 para HU-06 y ajustar sus criterios. | Se iba a tratar en la llamada del 05-10, que no se hizo. El supuesto S-08 vencía el 04-10 sin la base React; su respuesta prevista es AD-12 (sección 7). |