PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 1 · Retrospective

Qué funcionó, qué no y qué va a probar distinto el equipo en el sprint siguiente

| Ítem del listado | Para los sprints · Retrospective |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.3 · 06-10-2026 (borrador) |
| Estado | La retrospectiva estaba convocada para la llamada del lunes 05-10 a las 20:00, por Discord, un día después del término del sprint. No se conectó nadie y Bryan la hizo solo. |
| Se basa en | Pilar 3 v1.7 §4 (acuerdos), §5 (cierre de sprint) y §8 (protocolo) · registros del sprint · repositorio y Jira |

# 1. Datos de la retrospectiva

| Fecha | lunes 5 de octubre · llamada por Discord a las 20:00, convocada el 04-10. Bryan esperó hasta las 21:00 y no se conectó nadie. |
| --- | --- |
| Facilita | Bryan Bacchi (Scrum Master) |
| Participantes | Bryan Bacchi. Francisco Tejeda y Damaris Iriarte no se conectaron [CONFIRMAR: si avisaron antes que no podían]. |
| Formato | Sin la llamada, Bryan escribió solo su parte de la sección 5. La sección 4 y las acciones de la sección 6 se deciden en equipo y quedan pendientes. |

Reglas Se habla de hechos y de cómo trabajamos, no de personas. El primer incumplimiento de alguien se conversa uno a uno con el líder, no aquí (Pilar 3 §8). A la retrospectiva llega recién el segundo, con el hecho sobre la mesa y sin acusaciones. Cada acción sale con un dueño y una fecha, o no es una acción.

# 2. Hechos del sprint

Hechos con fecha, del registro del sprint y del repositorio. Se leen antes de opinar.

| Fecha | Hecho |
| --- | --- |
| 21-09 | HU-01 se fusiona a develop (PR #1), primer día del sprint 1: se activa el disparador de R-02. |
| 22-09 | Mailpit entra a la composición (HU-02). |
| 25-09 | HU-02 queda lista (PR #2). HU-02 comprobó que Docker no publica los puertos de un contenedor que solo está en una red interna. |
| 25-09 | El profesor fija el 8 de noviembre como límite del desarrollo: el líder propone la replanificación a cuatro sprints. |
| 25-09 | Se corrige el alcance de HU-03: congela solo el contrato de Identidad. |
| 25-09 | Se fusionan la documentación de la Fase 1 (PR #3) y las evidencias grupales e individuales (PR #4). |
| 25-09 | El profesor pide usar Jira «de preferencia», para ver las épicas, las historias, el backlog y los Daily. |
| 25-09, cerca de las 18:20 | Bryan manda su primer mensaje al grupo; Francisco responde «Dale». |
| 27-09 | En GitHub solo existen las ramas develop, main y legacy/prototipo-express: no hay ramas de HU-03 a HU-09. |
| 30-09 | HU-06 a HU-09 siguen sin rama. Desde el inicio del sprint (21-09) el equipo no se coordinó: Bryan no contactó a tiempo a Damaris y Francisco, y ellos tampoco preguntaron (IMP-09). Bryan toma la implementación del modelo de HU-07 y HU-08 y de las partes de HU-06 y HU-09 que necesita la demo del 02-10. Revisión del modelo contra la 3FN, con tres correcciones. |
| 01-10, 21:30, a 02-10, 01:20 | Bryan abre los PR #5 a #12, con la integración continua en verde, y arma la rama de integración demo/semana-08. Ningún PR se fusiona sin revisión. |
| 02-10 | El profesor pasa la demo de ese día al viernes 09-10. |
| 04-10, 17:45 | Francisco sube al PR #9 un commit para servir las páginas desde Nginx y conectar asignaturas.js a la API («fix: corrige rutas y configuración de nginx»). En el PR dejó un comentario de que lo probó con Docker; no hay aprobación formal. |
| 04-10 | Termina el sprint, sin reunión de cierre. Bryan convoca la llamada de revisión, retrospectiva y planificación para el 05-10 a las 20:00, por Discord, y a las 23:01 crea el proyecto en Jira. |
| Cierre | Horas terminadas: 3 de 71 (4 %, HU-02) · impedimentos abiertos al 04-10: 7 (IMP-04 a IMP-10) y 1 en curso (IMP-03) |

# 3. Acciones de la retrospectiva anterior

Es la primera retrospectiva del proyecto: no hay acciones anteriores que revisar.

# 4. ¿Se cumplieron los acuerdos?

| Acuerdo | Qué dice | Dato disponible | ¿Se cumplió? |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Declarar las horas cada lunes | No hay declaraciones registradas en la hoja Capacidad del S1_2. [CONFIRMAR en el chat] | No se evaluó |
| A2 | Avisar los atrasos apenas se saben | El 30-09 HU-06 a HU-09 seguían sin rama y HU-03 sin escribir; ese día Bryan registró la falta de coordinación como impedimento (IMP-09). [CONFIRMAR en el chat: si alguien avisó un atraso antes] | No se evaluó |
| A3 | Nadie bloqueado más de 24 h en silencio | El S1_3 tiene dos reportes de Bryan (30-09 y 01-10) y ninguno de Damaris ni de Francisco. | No se evaluó |
| A4 | Contratos congelados al inicio del sprint | El contrato de Identidad (HU-03) no se escribió (IMP-04). | No se evaluó |
| A5 | Nada se integra sin revisión | Los PR #5 a #12 siguen abiertos hasta que alguien los revise; la demo corre desde demo/semana-08. | No se evaluó |
| A6 | Subir el trabajo al menos cada dos días | Al 27-09 no hay ramas de HU-03 a HU-09 en GitHub. Al 30-09, HU-06 a HU-09 seguían sin rama. | No se evaluó |
| A7 | Las decisiones quedan escritas | La replanificación del 25-09 quedó escrita el mismo día. La reasignación del 30-09 quedó escrita en el S1_3 y el S1_4. | No se evaluó |
| A8 | Nada en conocimiento de una sola persona | Al 05-10, la implementación de HU-04 a HU-09 la conoce solo Bryan. Las revisiones de los PR están pedidas para esta semana. | No se evaluó |
| A9 | Nada contra un contrato no escrito | Los endpoints de registro e inicio de sesión y sus pantallas se hicieron sin el contrato de HU-03. | No se evaluó |

# 5. Qué funcionó, qué no y qué probamos

| Integrante | Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué probamos distinto |
| --- | --- | --- | --- |
| Bryan Bacchi | El runbook paso a paso me permitió avanzar el código rápido, con la integración continua en verde. | No convoqué al equipo desde el inicio del sprint; no hubo Daily ni reuniones. | Escribirles desde el primer día, Daily por escrito y declarar las horas cada lunes. |
| Francisco Tejeda |  |  |  |
| Damaris Iriarte |  |  |  |

Las filas de Francisco y Damaris quedan vacías: no se conectaron a la llamada. Si mandan su parte por escrito, se agrega con la fecha de su mensaje.

# 6. Acciones para el sprint siguiente

Propuestas para la llamada del 05-10 (sin decidir: la llamada no se hizo) 1. Daily escrito en Jira (SCRUM-51) de lunes a viernes antes de las 23:00, desde que se acuerde. Dueño: los tres. Se cumple si hay un comentario por persona y día hábil. 2. Revisar los PR en menos de 24 h desde que se pide la revisión. Dueño: el revisor de cada PR. Se cumple si los PR #5 a #12 están revisados el miércoles 07-10. 3. Declarar el lunes las horas reales de la semana y ajustar el compromiso el mismo día si bajan. Dueño: los tres; Bryan registra. Se cumple si la hoja Capacidad del S2_2 tiene las horas del 05-10 y del 12-10.

| Acción | Dueño | Para cuándo | Cómo sabremos que se cumplió |
| --- | --- | --- | --- |

Sin la llamada no hubo acciones acordadas, así que la tabla queda vacía. Las propuestas se retoman en la próxima reunión del equipo y, a más tardar, en la retrospectiva del Sprint 2, el 18-10.