## Registro diario
Sprint 2 · Daily Meeting (registro diario)
El Daily del Sprint 2 se escribe en Jira, en la tarea SCRUM-51: cada integrante deja un comentario por día hábil, antes de las 23:00, con tres líneas (Hice · Haré · Bloqueos). Jira guarda el nombre y la hora: esa es la evidencia. Aquí se copia cada comentario con su fecha y hora, sin cambiarlo. Si alguien escribe en el chat porque todavía no tiene Jira, se copia igual con la hora del mensaje.
Fecha | Día | Integrante | Instancia | ¿Qué hice desde el último reporte? | ¿Qué haré ahora? | ¿Bloqueo? | Detalle del bloqueo | Pasó a impedimento (ID) | Evidencia (PR, commit o issue) | Actividad en el repositorio (hechos) | Hora del comentario | Enlace al comentario (Jira o chat)
2026-10-05 | Lunes | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51) · llamada de las 20:00: no se hizo
2026-10-05 | Lunes | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51) · llamada de las 20:00: no se hizo
2026-10-05 | Lunes | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51) · llamada de las 20:00: no se hizo
2026-10-06 | Martes | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-06 | Martes | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-06 | Martes | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-07 | Miércoles | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-07 | Miércoles | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-07 | Miércoles | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-08 | Jueves | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-08 | Jueves | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-08 | Jueves | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-09 | Viernes | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51) · demo con el profesor, sin confirmar
2026-10-09 | Viernes | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51) · demo con el profesor, sin confirmar
2026-10-09 | Viernes | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51) · demo con el profesor, sin confirmar
2026-10-10 | Sábado | Bryan | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-10 | Sábado | Francisco | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-10 | Sábado | Damaris | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-11 | Domingo | Bryan | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-11 | Domingo | Francisco | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-11 | Domingo | Damaris | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-12 | Lunes | Bryan | Feriado · Daily opcional
2026-10-12 | Lunes | Francisco | Feriado · Daily opcional
2026-10-12 | Lunes | Damaris | Feriado · Daily opcional
2026-10-13 | Martes | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-13 | Martes | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-13 | Martes | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-14 | Miércoles | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-14 | Miércoles | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-14 | Miércoles | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-15 | Jueves | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-15 | Jueves | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-15 | Jueves | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-16 | Viernes | Bryan | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-16 | Viernes | Francisco | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-16 | Viernes | Damaris | Daily en Jira (SCRUM-51)
2026-10-17 | Sábado | Bryan | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-17 | Sábado | Francisco | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-17 | Sábado | Damaris | Sin Daily (fin de semana)
2026-10-18 | Domingo | Bryan | Cierre del sprint
2026-10-18 | Domingo | Francisco | Cierre del sprint
2026-10-18 | Domingo | Damaris | Cierre del sprint

## Resumen
Sprint 2 · Resumen del registro diario
Se calcula desde la hoja Registro diario.
Integrante | Reportes registrados | Días con bloqueo | Bloqueos que pasaron a impedimento
Bryan | 0 | 0 | 0
Francisco | 0 | 0 | 0
Damaris | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0
Días del sprint | 14
Un bloqueo de más de 24 horas sin pedir ayuda rompe el acuerdo A3: cuando ocurra, regístralo también en el Registro de impedimentos.

## Leyenda
Sprint 2 · Leyenda del registro diario
Qué se llena y cómo
Columnas en amarillo | Las completa el líder copiando cada comentario de SCRUM-51, tal cual.
¿Qué hice? / ¿Qué haré? | Una o dos frases concretas, con la historia entre paréntesis, por ejemplo (HU-04).
¿Bloqueo? | Sí o No. Si es Sí, explica en Detalle qué te bloquea y desde cuándo.
Pasó a impedimento | Si el bloqueo necesita acción del equipo o dura más de 24 horas, regístralo en el Registro de impedimentos y escribe aquí su ID.
Actividad en el repositorio | Hechos verificables del historial de Git: commits, PR y revisiones.
Instancia | Lunes a viernes: Daily en Jira (SCRUM-51), un comentario por persona antes de las 23:00. 05-10: además, la llamada de revisión, retrospectiva y planificación de las 20:00, que no se hizo. 09-10: además, la demo con el profesor, sin confirmar. 12-10: feriado, el Daily es opcional. Sábados y domingos: sin Daily. 18-10: cierre del sprint.
Fila de ejemplo (ilustrativa, no es un registro real)
Fecha | 06-10-2026 · Martes · Daily en Jira (SCRUM-51)
Integrante | (ejemplo)
¿Qué hice? | Revisé el PR #7 en la rama del PR y lo aprobé (HU-08).
¿Qué haré? | Pruebas de las reglas que faltan (SCRUM-62).
¿Bloqueo? | No
Evidencia | PR #7 · revisión