PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 3 · Sprint Planning

19 de octubre al 1 de noviembre de 2026 · objetivo, compromiso, capacidad, contratos, plan de pruebas y riesgos

| Ítem del listado | Para los sprints · Sprint Planning |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Propuesta desde la replanificación del 25-09, a confirmar en la planificación del domingo 18 de octubre. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 · replanificación del 25-09 · Pilar 3 v1.7 (reuniones y acuerdos) · Pilar 5 v1.5 (pruebas) · anexo A del Pilar 5 (riesgos) |

# 1. El sprint en una mirada

| Fechas | 19 de octubre al 1 de noviembre de 2026 · semanas S11 y S12 del curso |
| --- | --- |
| Objetivo | Que un estudiante encuentre un tutor, lo solicite y el tutor confirme con aviso por correo; y que se pueda pagar, cancelar y evaluar, con el programador cerrando las reservas sin intervención. |
| Se demuestra al cierre | CA3, CA4, CA5, CA6 y CA9, con una reserva que pasa sola a REALIZADA. |
| Versión al cierre | v0.3, etiquetada en main el domingo 1 de noviembre (feriado) |
| Compromiso | 13 historias · 109 h |

# 2. Compromiso del sprint

Es el sprint backlog. El estado vivo de cada historia está en la planilla S3_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx; los criterios de aceptación de cada una, en el documento 7.

| ID | Historia | Dueño | Revisor | Horas | Depende de | Criterios | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-37 | Contenedor programador | Bryan | Damaris | 3 h | HU-01, HU-19 | CA6 | Por hacer |
| HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Damaris | Francisco | 10 h | HU-14, HU-19 | CA3 | Por hacer |
| HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Francisco | Bryan | 12 h | HU-06, HU-12, HU-20 | CA3 | Por hacer |
| HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Damaris | Francisco | 12 h | HU-21 | CA4 | Por hacer |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Bryan | Damaris | 12 h | HU-22 | CA5 · CA9 | Por hacer |
| HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Damaris | Francisco | 12 h | HU-22, HU-23 | CA9 | Por hacer |
| HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Damaris | Francisco | 6 h | HU-28, HU-37 | CA6 | Por hacer |
| HU-25 | Evaluación y reputación | Francisco | Bryan | 14 h | HU-22, HU-29 | CA6 | Por hacer |
| HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Francisco | Bryan | 8 h | HU-06, HU-25 | CA6 | Por hacer |
| HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Bryan | Damaris | 4 h | HU-23 | CA5 | Por hacer |
| HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Bryan | Damaris | 6 h | HU-21, HU-22, HU-24, HU-28 | CA4 · CA9 | Por hacer |
| HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Bryan | Damaris | 4 h | HU-16, HU-21, HU-22 | CA3 · CA4 | Por hacer |
| HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Francisco | Bryan | 6 h | HU-25 | CA6 | Por hacer |
|  | Total comprometido |  |  | 109 h |  |  |  |

# 3. Quién hace qué y en qué orden

| Integrante | Orden de trabajo | Horas | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Bryan Bacchi | HU-37 → HU-23 → HU-24 → HU-30 → HU-17 | 29 h | 29,5 h |
| Francisco Tejeda | HU-18 → HU-25 → HU-26 → HU-27 | 40 h | 37,5 h |
| Damaris Iriarte | HU-20 → HU-22 → HU-28 → HU-29 | 40 h | 37,5 h |

Es el sprint más cargado: 109 h frente a 104,5 h de capacidad. Francisco y Damaris quedan 2,5 h sobre su capacidad, que se cubren con lo adelantado en el sprint 2.

- HU-37 (contenedor programador) los dos primeros días, antes de HU-29.

- HU-23 (Pagos) en la primera semana, antes de HU-28, que pide el reembolso al cancelar una reserva pagada.

- HU-25 y HU-26 se desarrollan con reservas de prueba en REALIZADA; la demostración completa se hace al cierre, con HU-29 lista.

- HU-17 va al final: integra los avisos de HU-16 con HU-21 y HU-22.

- El martes 27-10 se revisa el avance: si va atrasado, se aplica el siguiente escalón de recorte (3, o 4 si ya se aplicó el 3, consultando al profesor).

# 4. Contratos que se congelan

Se congelan al abrir el sprint: Tutorías (GET /tutores, confirmar, rechazar, cancelar, evaluación, historial y los endpoints internos de reservas y estado del pago) y Pagos (/pagos, simular, consulta y reembolso interno).

Regla del equipo: el contrato de un endpoint se congela al inicio del sprint en que se usa (A4) y nada se construye contra un contrato que no está escrito (A9). Un cambio a mitad de sprint se acuerda entre los tres y lo aprueban el líder y el dueño del servicio que lo consume (R-07).

# 5. Plan de pruebas del sprint

El instructivo pide un plan de pruebas por sprint. Cada historia trae sus pruebas en el mismo Pull Request (definición de Listo), y el revisor sigue la sección «Cómo probarlo». Al cierre se ejecuta el guion de la demostración y los resultados quedan en el Sprint Review.

| Historia | Qué se prueba | Nivel y herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-37 | El programador corre cada cinco minutos y deja registro. | Integración (levantar) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-20 | La búsqueda excluye cuentas y perfiles desactivados; perfil público con reputación; sin correo en la respuesta. | De servicio (pytest) | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-18 | Estados de carga, sin resultados y error; uso en 360 px. | Frontend y manual | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-22 | Confirmación con y sin modalidad; rechazo automático de las demás; dos confirmaciones a la vez; estado del pago PENDIENTE. | Unitaria y de servicio | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-23 | Crear, simular (pagado y fallido), reintentar, tarifa $0 sin pago y reembolso, con aviso a Tutorías. | De servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-28 | Retiro, cancelación antes del inicio, reembolso de una reserva pagada, estados terminales y expiración. | Unitaria y de servicio | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-29 | Paso a REALIZADA y a EXPIRADA por tiempo, fila en ejecucion_tarea y doble ejecución sin cambios. | De servicio (pytest) | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-25 | RN-06: una sola vez, solo el solicitante y solo sobre REALIZADA; recálculo de la reputación; retiro que deja de contar. | Unitaria y de servicio | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-26 | Historial por rol y validación de nota y comentario. | Frontend y manual | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-24 | Pantalla de pago y estados del pago en el detalle; uso en 360 px. | Frontend y manual | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-30 | Acciones según el estado, horas de Chile y uso en 360 px. | Frontend y manual | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-17 | Tokens inválidos rechazados en Tutorías y Pagos; rutas internas con y sin clave; avisos de CA3 y CA4 en la bandeja. | Integración | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-27 | Las pruebas de RN-06 corren en la integración continua. | Unitaria | Francisco (revisa Bryan) |
| Cierre | Guion de la demostración de CA3, CA4, CA5, CA6, CA9 sobre el sistema levantado. | Manual guionada | El equipo |
| Cierre | Recorrido completo ensayado a mano, antes de las pruebas de extremo a extremo del sprint 4 (R-08). | Manual guionada | El equipo |

# 6. Riesgos y supuestos que se vigilan

| ID | Riesgo o supuesto | Disparador | Respuesta decidida | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-18 | El programador de tareas no se ejecuta. | Una reserva con la hora pasada sigue confirmada al día siguiente. | ejecucion_tarea muestra cada ejecución; en la demostración se ejecuta a mano si hace falta. | Damaris |
| R-08 | La integración se posterga y aparecen incompatibilidades al final. | Un servicio cierra el sprint sin responder por el gateway. | Ningún servicio se da por terminado hasta que responde por el punto de entrada común. | Bryan |
| R-10 | Damaris concentra el servicio más grande. | Tutorías acumula historias sin terminar. | Francisco, su segundo, puede tomar historias del servicio. | Damaris |
| R-14 | El profesor pide eliminar los pagos. | Comentario del profesor en un reporte. | Retirar Pagos es apagar un componente: la tarifa ya puede ser $0. | Bryan |
| R-12 | El último sprint recibe todo lo atrasado. | Al cierre quedan más de 20 h sin terminar. | Se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint 4. | Bryan |

# 7. Reuniones e hitos

| Fecha | Día | Instancia |
| --- | --- | --- |
| 19-10 | Lunes | Declaración de horas de la semana (A1) |
| 20-10 | Martes | Sincronización de inicio (60 min) |
| 23-10 | Viernes | Punto de control (30 min) |
| 26-10 | Lunes | Declaración de horas (A1) |
| 27-10 | Martes | Sincronización (60 min). Disparador de mitad de sprint: si va atrasado, se aplica el siguiente escalón |
| 30-10 | Viernes | Punto de control (30 min) |
| 01-11 | Domingo | Cierre del sprint (90 min) y reporte al profesor. Cae en fin de semana largo: acordar la hora |

| Cuándo | Hito del curso o del plan |
| --- | --- |
| S11 · 19 – 24 oct | Seguimiento de evidencias por sedes: el script revisa el repositorio. |
| 27-10 | Disparador de mitad de sprint: escalón 3, o 4 si ya se aplicó el 3 (consultando al profesor). |
| 31-10 y 01-11 | Feriados en fin de semana: el fin de semana con menos horas esperables. |

# 8. Definición de Listo y artefactos del sprint

Una historia cuenta como terminada solo si cumple la definición de Listo del Pilar 5 §8: criterios de aceptación sobre el sistema levantado, pruebas de sus reglas, integración continua en verde, aprobación de un compañero, contrato actualizado, clon limpio y fusión a develop.

| Artefacto | Archivo |
| --- | --- |
| Sprint backlog, scrumboard, burndown y capacidad | S3_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx |
| Daily meeting (reporte asíncrono) | S3_3_Daily_Meeting.xlsx |
| Registro de impedimentos | S3_4_Registro_de_Impedimentos.xlsx |
| Release | S3_5_Release_v0.3.docx |
| Sprint review | S3_6_Sprint_Review.docx |
| Retrospectiva | S3_7_Retrospective.docx |