## Registro diario
Sprint 1 · Daily Meeting (registro diario)
El equipo reemplaza la reunión diaria por un reporte asíncrono en el chat: en qué avancé, qué sigue y si estoy bloqueado (Pilar 3 §5). Aquí se copia cada reporte para dejar evidencia.
Fecha | Día | Integrante | Instancia | ¿Qué hice desde el último reporte? | ¿Qué haré ahora? | ¿Bloqueo? | Detalle del bloqueo | Pasó a impedimento (ID) | Evidencia (commit o PR) | Actividad en el repositorio (hechos)
2026-09-21 | Lunes | Bryan | Declaración de horas de la semana (A1) y reporte asíncrono | [6 empty] | PR #1 (HU-01) fusionado a develop a las 17:22.
2026-09-21 | Lunes | Francisco | Declaración de horas de la semana (A1) y reporte asíncrono
2026-09-21 | Lunes | Damaris | Declaración de horas de la semana (A1) y reporte asíncrono
2026-09-22 | Martes | Bryan | Sincronización de inicio (60 min) | [6 empty] | Commit 7ca40d0: agrega Mailpit a la composición (HU-02).
2026-09-22 | Martes | Francisco | Sincronización de inicio (60 min)
2026-09-22 | Martes | Damaris | Sincronización de inicio (60 min)
2026-09-23 | Miércoles | Bryan | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-23 | Miércoles | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-23 | Miércoles | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-24 | Jueves | Bryan | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-24 | Jueves | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-24 | Jueves | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-25 | Viernes | Bryan | Punto de control (30 min, se cancela si no hay bloqueos) | [6 empty] | Commits 07a4290, 7ed0bb7 y b058608 (HU-02). PR #2 fusionado a las 12:16; PR #3 a las 19:39; PR #4 a las 23:44.
2026-09-25 | Viernes | Francisco | Punto de control (30 min, se cancela si no hay bloqueos)
2026-09-25 | Viernes | Damaris | Punto de control (30 min, se cancela si no hay bloqueos)
2026-09-26 | Sábado | Bryan | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-26 | Sábado | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-26 | Sábado | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-27 | Domingo | Bryan | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-27 | Domingo | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-27 | Domingo | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-09-28 | Lunes | Bryan | Declaración de horas de la semana (A1)
2026-09-28 | Lunes | Francisco | Declaración de horas de la semana (A1)
2026-09-28 | Lunes | Damaris | Declaración de horas de la semana (A1)
2026-09-29 | Martes | Bryan | Sincronización de inicio (60 min)
2026-09-29 | Martes | Francisco | Sincronización de inicio (60 min)
2026-09-29 | Martes | Damaris | Sincronización de inicio (60 min)
2026-09-30 | Miércoles | Bryan | Reporte asíncrono en el chat | Revisión del modelo del anexo A contra la 3FN, con tres correcciones, y preparación de los modelos, las migraciones y los datos de ejemplo de los cuatro servicios para la demostración del 02-10. | Subir los modelos de HU-04, HU-07, HU-08 y HU-23 a sus ramas, abrir los PR hacia develop y preparar la demostración desde demo/semana-08. | Sí | Desde el inicio del sprint (21-09) el equipo no se coordinó: Bryan no contactó a tiempo a Damaris y Francisco, y ellos tampoco preguntaron. Nadie puede aprobar los PR antes del 02-10 (Pilar 5 §7). (Corregido el 05-10: antes decía que Damaris y Francisco no respondían en el chat.) | IMP-09 · IMP-10
2026-09-30 | Miércoles | Francisco | Reporte asíncrono en el chat | [6 empty] | Sin reporte en el chat al 30-09
2026-09-30 | Miércoles | Damaris | Reporte asíncrono en el chat | [6 empty] | Sin reporte en el chat al 30-09
2026-10-01 | Jueves | Bryan | Reporte asíncrono en el chat | Modelos y migraciones de los cuatro servicios (21 tablas, con tres correcciones de normalización respecto del anexo A), datos ficticios en las cuatro bases y prueba de restricciones (HU-04, HU-07, HU-08, HU-23). API de Catálogo y páginas servidas por el gateway (HU-12, HU-06). Registro, verificación del correo, inicio de sesión y pantallas de acceso (HU-04, HU-05, HU-09). Todo quedó integrado en demo/semana-08. | Mostrar el avance al profesor el 02-10 desde demo/semana-08. Los PR quedan abiertos hacia develop, esperando revisión. | Sí | Siguen abiertos los dos impedimentos del 30-09. | IMP-09 · IMP-10 | PR #5 (HU-04), #6 (HU-07), #7 (HU-08), #8 (HU-23), #9 (HU-12), #10 (HU-06), #11 (HU-05) y #12 (HU-09)
2026-10-01 | Jueves | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-10-01 | Jueves | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-10-02 | Viernes | Bryan | Punto de control (30 min)
2026-10-02 | Viernes | Francisco | Punto de control (30 min)
2026-10-02 | Viernes | Damaris | Punto de control (30 min)
2026-10-03 | Sábado | Bryan | Reporte asíncrono en el chat
2026-10-03 | Sábado | Francisco | Reporte asíncrono en el chat
2026-10-03 | Sábado | Damaris | Reporte asíncrono en el chat
2026-10-04 | Domingo | Bryan | Cierre del sprint (90 min): demostración, retrospectiva y planificación del sprint 2; reporte al profesor
2026-10-04 | Domingo | Francisco | Cierre del sprint (90 min): demostración, retrospectiva y planificación del sprint 2; reporte al profesor
2026-10-04 | Domingo | Damaris | Cierre del sprint (90 min): demostración, retrospectiva y planificación del sprint 2; reporte al profesor

## Resumen
Sprint 1 · Resumen del registro diario
Se calcula desde la hoja Registro diario.
Integrante | Reportes registrados | Días con bloqueo | Bloqueos que pasaron a impedimento
Bryan | 2 | 2 | 2
Francisco | 0 | 0 | 0
Damaris | 0 | 0 | 0
Total | 2 | 2 | 2
Días del sprint | 14
Un bloqueo de más de 24 horas sin pedir ayuda rompe el acuerdo A3: cuando ocurra, regístralo también en el Registro de impedimentos.

## Leyenda
Sprint 1 · Leyenda del registro diario
Qué se llena y cómo
Columnas en amarillo | Las completa cada integrante con su reporte del día (o el líder, copiando lo que se dijo en el chat o en la reunión).
¿Qué hice? / ¿Qué haré? | Una o dos frases concretas, con la historia entre paréntesis, por ejemplo (HU-04).
¿Bloqueo? | Sí o No. Si es Sí, explica en Detalle qué te bloquea y desde cuándo.
Pasó a impedimento | Si el bloqueo necesita acción del equipo o dura más de 24 horas, regístralo en el Registro de impedimentos y escribe aquí su ID.
Actividad en el repositorio | Hechos verificables del historial de Git (commits y Pull Request). En el sprint 1 viene llenada con lo que había al 27-09.
Instancia | Martes: sincronización de 60 minutos. Viernes: punto de control de 30 minutos (se cancela si no hay bloqueos). Lunes: declaración de horas (A1). Resto: reporte asíncrono.
Fila de ejemplo (ilustrativa, no es un registro real)
Fecha | 29-09-2026 · Martes · Sincronización de inicio (60 min)
Integrante | (ejemplo)
¿Qué hice? | Terminé el endpoint de registro y abrí el Pull Request (HU-04).
¿Qué haré? | Verificación del correo con el enlace de un solo uso (HU-04).
¿Bloqueo? | No
Evidencia | feat/HU-04-registro · PR #5