## Sprint Backlog
Sprint 2 · Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown
05-10-2026 al 18-10-2026 · semanas S9 y S10 del curso · versión v0.2 en main al cierre
Objetivo del sprint |  | Que un usuario complete su perfil, declare una asignatura habilitada con su tarifa y publique disponibilidad; y dejar construidos contra contrato la solicitud de tutoría, los avisos por correo y la sincronización de las copias de lectura.
Se demuestra al cierre |  | CA2 completo, incluido el rechazo cuando la asignatura no corresponde al nivel, y el catálogo cargado con las carreras comprometidas. Además, una solicitud creada contra la API y su aviso en la bandeja de desarrollo, si la integración alcanza.
Contratos que se congelan |  | Se congelan al abrir el sprint con la primera parte de HU-11: Identidad (GET y PATCH /yo), Catálogo (/carreras, /sedes, /carreras/{id}/asignaturas, /asignaturas?buscar= y sus endpoints internos), Tutorías (/perfiles, /disponibilidad y POST /reservas) y el aviso interno de Identidad (POST /internal/avisos), que HU-16 construye contra contrato.
Inicio |  | 2026-10-05 | Término | 2026-10-18 |  | Actualizado al |  | ← cambia esta fecha cada vez que actualices los estados; el burndown se dibuja hasta ella.
ID | Historia | Tipo | Dueño | Revisor sugerido | Horas | Cuándo (previsto) | Estado | Fecha Listo | Horas reales | Rama o Pull Request | Criterios del MVP | Notas | Orden | Clave | Tarjeta del tablero
HU-11 | Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Técnica | Bryan | Damaris | 8 | Contratos el 05-10; pruebas en la semana 2 | Por hacer |  |  |  | CA1 · CA2 | Se parte en dos: los contratos el primer día del sprint y las pruebas en la segunda semana. Los contratos se escriben antes del 05-10, idealmente en la planificación del 04-10: nada se construye contra un contrato no escrito (A9). | 1 | Por hacer¦1 | HU-11 · Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 · Bryan · 8 h
HU-10 | Perfil con carrera, nivel y sede | Usuario | Bryan | Damaris | 12 | Semana 1 (5 al 11-10) | Por hacer |  |  |  | CA2 |  | 2 | Por hacer¦2 | HU-10 · Perfil con carrera, nivel y sede · Bryan · 12 h
HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | Usuario | Francisco | Bryan | 14 | Semana 1 (5 al 11-10) | Por hacer |  |  |  | CA2 | Tiene 14 h: se parte en dos ramas (listas y búsqueda; malla y endpoints internos). | 3 | Por hacer¦3 | HU-12 · Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) · Francisco · 14 h
HU-14 | Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Usuario | Damaris | Francisco | 14 | Semana 1 (5 al 11-10) | Por hacer |  |  |  | CA2 | Tiene 14 h: se parte en dos ramas (regla RN-01; copias de lectura y pantalla). | 4 | Por hacer¦4 | HU-14 · Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) · Damaris · 14 h
HU-15 | Bloques de disponibilidad | Usuario | Damaris | Francisco | 12 | Semana 2 (12 al 18-10) | Por hacer |  |  |  | CA2 |  | 5 | Por hacer¦5 | HU-15 · Bloques de disponibilidad · Damaris · 12 h
HU-13 | Carga de 3 a 5 carreras | Usuario | Francisco | Bryan | 12 | Semana 2 (12 al 18-10) | Por hacer |  |  |  | CA2 |  | 6 | Por hacer¦6 | HU-13 · Carga de 3 a 5 carreras · Francisco · 12 h
HU-19 | Sincronización de copias de lectura | Técnica | Francisco | Bryan | 10 | Semana 2 (12 al 18-10) | Por hacer |  |  |  | CA3 · CA7 | Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación. Se ejecuta a mano hasta que exista el contenedor programador (HU-37). | 7 | Por hacer¦7 | HU-19 · Sincronización de copias de lectura · Francisco · 10 h
HU-21 | Solicitar una tutoría | Usuario | Damaris | Francisco | 8 | Semana 2 (12 al 18-10) | Por hacer |  |  |  | CA3 | Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación. | 8 | Por hacer¦8 | HU-21 · Solicitar una tutoría · Damaris · 8 h
HU-16 | Avisos por correo | Usuario | Bryan | Damaris | 10 | Semana 2 (12 al 18-10) | Por hacer |  |  |  | CA3 · CA4 | Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación: se construye contra el contrato y se integra en el sprint 3. | 9 | Por hacer¦9 | HU-16 · Avisos por correo · Bryan · 10 h
| Total comprometido |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
| Horas terminadas (Listo) |  |  |  | 0
| % terminado |  |  |  | 0%
| Indicador al cierre | Bajo el 90 %: se aplica el escalón 3 del orden de recorte (replanificación)
Las columnas grises (Orden, Clave y Tarjeta) alimentan la hoja Scrumboard: no se editan.

## Scrumboard
Sprint 2 · Scrumboard
Se actualiza solo: cambia el Estado de cada historia en la hoja Sprint Backlog.
Por hacer · 9 historias · 100 h | En curso · 0 historias · 0 h | En revisión · 0 historias · 0 h | Listo · 0 historias · 0 h
HU-11 · Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 · Bryan · 8 h
HU-10 · Perfil con carrera, nivel y sede · Bryan · 12 h
HU-12 · Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) · Francisco · 14 h
HU-14 · Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) · Damaris · 14 h
HU-15 · Bloques de disponibilidad · Damaris · 12 h
HU-13 · Carga de 3 a 5 carreras · Francisco · 12 h
HU-19 · Sincronización de copias de lectura · Francisco · 10 h
HU-21 · Solicitar una tutoría · Damaris · 8 h
HU-16 · Avisos por correo · Bryan · 10 h
Columnas: Por hacer · En curso · En revisión (Pull Request abierto) · Listo (cumple la definición de Listo y está fusionada a develop). Si el equipo usa el tablero del repositorio (GitHub Projects), esta hoja se actualiza con su estado al cierre y queda como evidencia.

## Burndown
Sprint 2 · Burndown
Horas que faltan para terminar lo comprometido. Solo cuentan las historias en Listo, el día en que se fusionaron.
Horas comprometidas | 100
Días del sprint | 14
Datos hasta el | 2026-10-04
Día | Fecha | Ideal (h que faltan) | Real (h que faltan) | Terminadas ese día (h)
Inicio |  | 100 | 100
05-10 | 2026-10-05 | 92.8571
06-10 | 2026-10-06 | 85.7143
07-10 | 2026-10-07 | 78.5714
08-10 | 2026-10-08 | 71.4286
09-10 | 2026-10-09 | 64.2857
10-10 | 2026-10-10 | 57.1429
11-10 | 2026-10-11 | 50
12-10 | 2026-10-12 | 42.8571
13-10 | 2026-10-13 | 35.7143
14-10 | 2026-10-14 | 28.5714
15-10 | 2026-10-15 | 21.4286
16-10 | 2026-10-16 | 14.2857
17-10 | 2026-10-17 | 7.1429
18-10 | 2026-10-18 | 0
Barras: horas que faltan según las historias en Listo hasta la fecha de «Datos hasta el». Línea roja: avance ideal parejo. Las barras bajan de a saltos porque una historia solo cuenta cuando se fusiona completa: partir las historias grandes suaviza la curva.

## Capacidad
Sprint 2 · Capacidad y velocidad
Horas declaradas cada lunes (acuerdo A1) frente a lo comprometido y lo terminado. Es la base de la velocidad del sprint.
Integrante | Declaradas semana 1 (h) | Declaradas semana 2 (h) | Capacidad de desarrollo (h) | Comprometidas (h) | Terminadas (h) | % terminado | Observaciones
Bryan Bacchi |  |  | 29.5 | 30 | 0 | 0%
Francisco Tejeda |  |  | 37.5 | 36 | 0 | 0%
Damaris Iriarte |  |  | 37.5 | 34 | 0 | 0%
Total | 0 | 0 | 104.5 | 100 | 0 | 0%
Capacidad con 25 h semanales: 14,75 h de desarrollo por semana para Bryan y 18,75 h para Francisco y Damaris (replanificación).
En amarillo: lo que el equipo completa (horas declaradas cada lunes y observaciones). En azul: valores escritos a mano. La velocidad del sprint es la fila Total de «Terminadas».

## Instrucciones
Sprint 2 · Instrucciones
Cómo se usa
1. Cada vez que cambia algo | En la hoja Sprint Backlog, cambia el Estado de la historia (Por hacer, En curso, En revisión o Listo). Si pasa a Listo, escribe la Fecha Listo: el día en que se fusionó a develop.
2. Al actualizar | Cambia la fecha «Actualizado al» (celda amarilla). El burndown se dibuja hasta esa fecha y el scrumboard se reordena solo.
3. Cada lunes | En la hoja Capacidad, cada uno escribe las horas que declaró en el chat (acuerdo A1).
4. Al cerrar el sprint | Completa Horas reales y Rama o Pull Request de cada historia, revisa el indicador al cierre y copia los números al Sprint Review.
Ejemplo de llenado | Rama o Pull Request: «feat/HU-04-registro · PR #5». Horas reales: 11. Fecha Listo: 30-09-2026. (Ejemplo ilustrativo, no es un dato real.)
Definición de Listo (Pilar 5 §8)
Una historia está en Listo solo si | Cumple sus criterios de aceptación sobre el sistema levantado · tiene pruebas automáticas de sus reglas · la integración continua está en verde · un compañero la aprobó · el contrato en docs/api refleja la API real · se levanta desde un clon limpio · está fusionada a develop.
Reuniones del sprint
Lunes 05-10 | Declaración de horas de la semana (A1)
Martes 06-10 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 09-10 | Punto de control (30 min)
Lunes 12-10 | Declaración de horas (A1). Feriado: puede sumar o restar horas
Martes 13-10 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 16-10 | Punto de control (30 min)
Domingo 18-10 | Cierre del sprint (90 min) y reporte al profesor. Disparador: menos del 90 % terminado aplica el escalón 3
Fuentes
Historias, horas y dueños | Pilar 4 v1.6 y replanificación del 25-09 (sprints y dos cambios de dueño a acordar).
Estado inicial | Todas en Por hacer: el sprint todavía no empieza.