PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 4 · Sprint Planning

2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026 · objetivo, compromiso, capacidad, contratos, plan de pruebas y riesgos

| Ítem del listado | Para los sprints · Sprint Planning |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Propuesta desde la replanificación del 25-09, a confirmar en la planificación del domingo 1 de noviembre. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 · replanificación del 25-09 · Pilar 3 v1.7 (reuniones y acuerdos) · Pilar 5 v1.5 (pruebas) · anexo A del Pilar 5 (riesgos) |

# 1. El sprint en una mirada

| Fechas | 2 de noviembre al 8 de noviembre de 2026 · semanas S13 del curso |
| --- | --- |
| Objetivo | Que el administrador opere el sistema y que las pruebas de extremo a extremo y de las reglas pasen sobre el sistema levantado, para congelar el desarrollo el 8 de noviembre. |
| Se demuestra al cierre | CA7 y CA8, y el recorrido completo del MVP sin intervención manual. |
| Versión al cierre | v1.0, etiquetada en main el domingo 8 de noviembre (congelamiento del desarrollo) |
| Compromiso | 5 historias · 51 h |

# 2. Compromiso del sprint

Es el sprint backlog. El estado vivo de cada historia está en la planilla S4_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx; los criterios de aceptación de cada una, en el documento 7.

| ID | Historia | Dueño | Revisor | Horas | Depende de | Criterios | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Bryan | Damaris | 6 h | HU-05 | CA7 | Por hacer |
| HU-33 | Panel de administración | Francisco | Bryan | 19 h | HU-12, HU-25, HU-31 | CA7 | Por hacer |
| HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Bryan | Damaris | 8 h | Todo el flujo del MVP | CA8 | Por hacer |
| HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Damaris | Francisco | 10 h | Tutorías completo | CA8 | Por hacer |
| HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Damaris | Francisco | 8 h | Todas las pantallas | CA8 | Por hacer |
|  | Total comprometido |  |  | 51 h |  |  |  |

# 3. Quién hace qué y en qué orden

| Integrante | Orden de trabajo | Horas | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Bryan Bacchi | HU-31 → HU-34 | 14 h | 14,8 h |
| Francisco Tejeda | HU-33 | 19 h | 18,8 h |
| Damaris Iriarte | HU-36 → HU-35 | 18 h | 18,8 h |

Sprint de una semana. 51 h frente a 52,2 h de capacidad. Después del 8-nov no se agrega funcionalidad: solo el ensayo y el informe final (HU-32).

- HU-31 el lunes y martes: el panel (HU-33) depende de esos endpoints. Mientras tanto, HU-33 avanza con Catálogo y Tutorías.

- HU-34 necesita el sistema completo: se ejecuta sobre develop actualizado en la segunda mitad de la semana.

- HU-36 y HU-35 corrigen y revisan: cualquier error que no alcance a corregirse queda registrado con dueño.

- El domingo 8-nov se congela el desarrollo: después solo entran correcciones que no cambian el alcance.

# 4. Contratos que se congelan

Se congelan al abrir el sprint: Identidad (GET y PATCH /admin/usuarios), Tutorías (GET /admin/reservas y DELETE /admin/evaluaciones/{id}) y lo que el equipo acuerde para el catálogo en el panel.

Regla del equipo: el contrato de un endpoint se congela al inicio del sprint en que se usa (A4) y nada se construye contra un contrato que no está escrito (A9). Un cambio a mitad de sprint se acuerda entre los tres y lo aprueban el líder y el dueño del servicio que lo consume (R-07).

# 5. Plan de pruebas del sprint

El instructivo pide un plan de pruebas por sprint. Cada historia trae sus pruebas en el mismo Pull Request (definición de Listo), y el revisor sigue la sección «Cómo probarlo». Al cierre se ejecuta el guion de la demostración y los resultados quedan en el Sprint Review.

| Historia | Qué se prueba | Nivel y herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Listar y desactivar solo con es_admin; revocación de tokens; inicio de sesión bloqueado. | De servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-33 | Acceso solo para administradores; desactivar, consultar reservas y retirar una evaluación. | De servicio y manual | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-34 | Recorrido completo por el gateway y búsqueda bajo 2 s con 500 usuarios de prueba. | Integración (pytest y Docker) y rendimiento | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-36 | RN-01 a RN-05, RN-07 y la búsqueda de RN-08; cobertura de 60 %; 20:00 de Chile en UTC. | Unitaria y de servicio | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-35 | Todas las pantallas en 360 px y en Chrome, Edge y Firefox. | Manual guionada | Damaris (revisa Francisco) |
| Cierre | Guion de la demostración de CA7, CA8 sobre el sistema levantado. | Manual guionada | El equipo |
| Cierre | Recorrido completo del MVP sin intervención manual, salvo el comando del programador. | Manual guionada | El equipo |

# 6. Riesgos y supuestos que se vigilan

| ID | Riesgo o supuesto | Disparador | Respuesta decidida | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-12 | El último sprint recibe todo lo atrasado. | Quedan más de 20 h comprometidas sin terminar. | El panel de administración es lo primero que se recorta; las pruebas y el ensayo no se recortan. | Bryan |
| R-08 | Aparecen incompatibilidades al integrar todo. | La prueba de extremo a extremo falla por algo que solo ocurre con el sistema completo. | El recorrido completo ya se ensayó al cierre del sprint 3. | Bryan |
| R-16 | Los equipos no soportan los doce contenedores. | El sistema no levanta en algún computador. | Una sola instancia PostgreSQL con cuatro bases aisladas por rol. | Bryan |

# 7. Reuniones e hitos

| Fecha | Día | Instancia |
| --- | --- | --- |
| 02-11 | Lunes | Declaración de horas (A1) |
| 03-11 | Martes | Sincronización de inicio (60 min) |
| 06-11 | Viernes | Punto de control (30 min) |
| 08-11 | Domingo | Cierre del sprint y congelamiento del desarrollo (90 min); reporte al profesor |

| Cuándo | Hito del curso o del plan |
| --- | --- |
| 08-11 | Congelamiento del desarrollo (límite fijado por el profesor el 25-09). |
| S14 y S15 · 9 – 21 nov | HU-32, informe final (guía 2.6) y presentación de la Fase 2 (30 %). |
| S17 y S18 · 30 nov – 12 dic | Presentación final a la comisión (30 %). |

# 8. Definición de Listo y artefactos del sprint

Una historia cuenta como terminada solo si cumple la definición de Listo del Pilar 5 §8: criterios de aceptación sobre el sistema levantado, pruebas de sus reglas, integración continua en verde, aprobación de un compañero, contrato actualizado, clon limpio y fusión a develop.

| Artefacto | Archivo |
| --- | --- |
| Sprint backlog, scrumboard, burndown y capacidad | S4_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx |
| Daily meeting (reporte asíncrono) | S4_3_Daily_Meeting.xlsx |
| Registro de impedimentos | S4_4_Registro_de_Impedimentos.xlsx |
| Release | S4_5_Release_v1.0.docx |
| Sprint review | S4_6_Sprint_Review.docx |
| Retrospectiva | S4_7_Retrospective.docx |