PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Épicas

Los nueve grandes bloques de trabajo del producto, con sus historias, horas y criterios

| Ítem del listado | 6 · Épicas |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Vigente. Sprints y dueños según la replanificación del 25-09, a acordar con el equipo. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 §3.1 y §3.2 · carta Gantt (columna Épica) · Pilar 1 v1.7 · replanificación del 25-09 |

Una épica agrupa historias que persiguen un mismo resultado para el usuario o para el sistema. Las nueve épicas salen de la tabla 3.1 del Pilar 4 y de la columna «Épica» de la carta Gantt; los identificadores EP-01 a EP-09 se asignan en este listado para poder citarlas en el backlog.

# 1. Resumen

| ID | Épica | Qué agrupa | Requisitos | Criterios | Horas | HU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Infraestructura | Contenedores, gateway, correo de desarrollo, programador de tareas, base del frontend y arranque documentado. | RNF-05 · CA8 | CA8 | 38 h | 4 |
| EP-02 | Identidad y acceso | Registro, verificación, sesión, perfil y panel de administración. | RF-01 · RF-02 · RF-13 · RNF-01 | CA1 · CA2 · CA7 | 67 h | 6 |
| EP-03 | Catálogo académico | Carreras, sedes, mallas, asignaturas, búsqueda y carga de datos. | RF-04 | CA2 | 34 h | 3 |
| EP-04 | Perfil de tutor y disponibilidad | Declaración de asignaturas con tarifa, regla de habilitación y bloques horarios. | RF-03 · RF-05 · RN-01 | CA2 | 38 h | 3 |
| EP-05 | Búsqueda y reservas | Búsqueda de tutores, solicitud, confirmación, cancelación, expiración, historial y sincronización de las copias de lectura. | RF-06 · RF-07 · RF-08 · RF-10 | CA3 · CA4 · CA6 · CA9 | 76 h | 8 |
| EP-06 | Avisos | Correos de nueva solicitud, confirmación y rechazo. | RF-09 | CA3 · CA4 | 10 h | 1 |
| EP-07 | Evaluaciones y reputación | Calificación, comentario, cálculo de reputación y retiro por el administrador. | RF-11 | CA6 · CA7 | 22 h | 2 |
| EP-08 | Pagos | Pago simulado, reintento y reembolso. | RF-12 · RN-05 | CA5 · CA9 | 16 h | 2 |
| EP-09 | Calidad | Contratos de interfaz, pruebas automatizadas, integración entre servicios, rendimiento de la búsqueda, navegadores, zona horaria, revisión en teléfono y ensayo de la demostración. | RNF-02 · RNF-03 · RNF-04 · RNF-06 · RNF-08 | CA8 y todos | 54 h | 8 |
|  | Total |  |  |  | 355 h | 37 |

Figura 1. Horas estimadas por épica.

# 2. Detalle de cada épica

## EP-01 · Infraestructura

| Qué agrupa | Contenedores, gateway, correo de desarrollo, programador de tareas, base del frontend y arranque documentado. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que cualquiera del equipo levante el sistema completo con un comando y que las pantallas compartan una base. |
| Objetivo y criterios | OE5 · CA8 |
| Requisitos | RNF-05 · CA8 |
| Dueño principal | Bryan Bacchi |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Sistema levantable con un comando | Bryan | 18 h | Cimientos | Lista |
| HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Bryan | 3 h | S1 | Lista |
| HU-06 | Base del frontend | Francisco | 14 h | S1 | Por hacer |
| HU-37 | Contenedor programador | Bryan | 3 h | S3 | Por hacer |

## EP-02 · Identidad y acceso

| Qué agrupa | Registro, verificación, sesión, perfil y panel de administración. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que solo estudiantes con correo institucional verificado entren y que el administrador pueda moderar. |
| Objetivo y criterios | OE2 · CA1 · CA2 · CA7 |
| Requisitos | RF-01 · RF-02 · RF-13 · RNF-01 |
| Dueño principal | Bryan Bacchi |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Registro y verificación del correo | Bryan | 10 h | S1 | Por hacer |
| HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Bryan | 8 h | S1 | Por hacer |
| HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Damaris | 12 h | S1 | Por hacer |
| HU-10 | Perfil con carrera, nivel y sede | Bryan | 12 h | S2 | Por hacer |
| HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Bryan | 6 h | S4 | Por hacer |
| HU-33 | Panel de administración | Francisco | 19 h | S4 | Por hacer |

## EP-03 · Catálogo académico

| Qué agrupa | Carreras, sedes, mallas, asignaturas, búsqueda y carga de datos. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que la plataforma conozca la malla de cada carrera cargada, que es lo que hace verificable RN-01. |
| Objetivo y criterios | OE1 · CA2 |
| Requisitos | RF-04 |
| Dueño principal | Francisco Tejeda |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Francisco | 8 h | S1 | Por hacer |
| HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | Francisco | 14 h | S2 | Por hacer |
| HU-13 | Carga de 3 a 5 carreras | Francisco | 12 h | S2 | Por hacer |

## EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad

| Qué agrupa | Declaración de asignaturas con tarifa, regla de habilitación y bloques horarios. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que cada tutor ofrezca solo lo que ya cursó y diga cuándo puede. |
| Objetivo y criterios | OE2 · OE3 · CA2 |
| Requisitos | RF-03 · RF-05 · RN-01 |
| Dueño principal | Damaris Iriarte |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Damaris | 12 h | S1 | Por hacer |
| HU-14 | Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Damaris | 14 h | S2 | Por hacer |
| HU-15 | Bloques de disponibilidad | Damaris | 12 h | S2 | Por hacer |

## EP-05 · Búsqueda y reservas

| Qué agrupa | Búsqueda de tutores, solicitud, confirmación, cancelación, expiración, historial y sincronización de las copias de lectura. |
| --- | --- |
| Por qué importa | El corazón del producto: encontrar a un tutor y cerrar una sesión con él. |
| Objetivo y criterios | OE3 · CA3 · CA4 · CA6 · CA9 |
| Requisitos | RF-06 · RF-07 · RF-08 · RF-10 |
| Dueño principal | Damaris Iriarte |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-19 | Sincronización de copias de lectura | Francisco | 10 h | S2 | Por hacer |
| HU-21 | Solicitar una tutoría | Damaris | 8 h | S2 | Por hacer |
| HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Damaris | 10 h | S3 | Por hacer |
| HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Francisco | 12 h | S3 | Por hacer |
| HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Damaris | 12 h | S3 | Por hacer |
| HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Damaris | 12 h | S3 | Por hacer |
| HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Damaris | 6 h | S3 | Por hacer |
| HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Bryan | 6 h | S3 | Por hacer |

## EP-06 · Avisos

| Qué agrupa | Correos de nueva solicitud, confirmación y rechazo. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que nadie tenga que revisar la plataforma a cada rato para saber si le respondieron. |
| Objetivo y criterios | OE3 · CA3 · CA4 |
| Requisitos | RF-09 |
| Dueño principal | Bryan Bacchi |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Avisos por correo | Bryan | 10 h | S2 | Por hacer |

## EP-07 · Evaluaciones y reputación

| Qué agrupa | Calificación, comentario, cálculo de reputación y retiro por el administrador. |
| --- | --- |
| Por qué importa | La confianza: la reputación visible es lo que reemplaza a la recomendación de pasillo. |
| Objetivo y criterios | OE4 · CA6 · CA7 |
| Requisitos | RF-11 |
| Dueño principal | Francisco Tejeda |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | Evaluación y reputación | Francisco | 14 h | S3 | Por hacer |
| HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Francisco | 8 h | S3 | Por hacer |

## EP-08 · Pagos

| Qué agrupa | Pago simulado, reintento y reembolso. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que un tutor pueda cobrar una tarifa sin que la plataforma maneje dinero real. Es un componente desactivable. |
| Objetivo y criterios | OE3 · CA5 · CA9 |
| Requisitos | RF-12 · RN-05 |
| Dueño principal | Bryan Bacchi |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Bryan | 12 h | S3 | Por hacer |
| HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Bryan | 4 h | S3 | Por hacer |

## EP-09 · Calidad

| Qué agrupa | Contratos de interfaz, pruebas automatizadas, integración entre servicios, rendimiento de la búsqueda, navegadores, zona horaria, revisión en teléfono y ensayo de la demostración. |
| --- | --- |
| Por qué importa | Que lo que se demuestra funcione de verdad y que las reglas de negocio no se rompan sin que nadie lo note. |
| Objetivo y criterios | Transversal · CA8 y todos |
| Requisitos | RNF-02 · RNF-03 · RNF-04 · RNF-06 · RNF-08 |
| Dueño principal | Los tres (cada historia tiene su dueño) |

| ID | Historia | Dueño | Horas | Sprint | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Bryan | 4 h | S1 | Por hacer |
| HU-11 | Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Bryan | 8 h | S2 | Por hacer |
| HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Bryan | 4 h | S3 | Por hacer |
| HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Francisco | 6 h | S3 | Por hacer |
| HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Bryan | 8 h | S4 | Por hacer |
| HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Damaris | 10 h | S4 | Por hacer |
| HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Damaris | 8 h | S4 | Por hacer |
| HU-32 | Ensayo de la demostración y documentación final | Bryan | 6 h | Sem. 14–15 | Por hacer |

# 3. Épicas fuera del plan

Los Should y Could del Pilar 1 no tienen historia ni sprint a propósito: entran de a uno, en orden, solo si la velocidad medida deja capacidad libre para terminar el Must. Si entran, se suman a la épica que corresponde:

| Requisito | Qué es | Prioridad | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-14 | Recordatorio por correo antes de la sesión y aviso de cancelación. | Should | EP-06 · Avisos |
| RF-15 | Reglas de plazo para cancelar y reprogramación de tutorías. | Should | EP-05 · Búsqueda y reservas |
| RF-16 | Importación de mallas desde el panel de administración mediante archivo CSV. | Should | EP-03 · Catálogo académico |
| RF-17 | Filtros avanzados de búsqueda: valoración mínima, franja horaria, modalidad y sede. | Should | EP-05 · Búsqueda y reservas |
| AD-14 | Inicio de sesión institucional de Duoc, solo si Duoc lo autoriza (se consulta en el primer reporte). | Should condicionado | EP-02 · Identidad y acceso |
| RF-18 | Integración con una pasarela de pago real en ambiente de pruebas. | Could | EP-08 · Pagos |
| RF-19 | Panel de métricas para administración: tutorías por asignatura y tutores más solicitados. | Could | EP-02 · Identidad y acceso |