## Product Backlog
Product Backlog priorizado · Plataforma de Tutorías entre Estudiantes
Orden de prioridad propuesto el 27-09-2026 · horas y requisitos del Pilar 4 v1.6 · sprints y dueños de la replanificación del 25-09, a acordar con el equipo
Horas del backlog |  | 355 | Horas listas | 21 | Avance (horas listas / horas del backlog) | 5.915%
Prioridad | ID | Historia | Historia de usuario | Tipo | Épica | Requisito | MoSCoW | Dueño | Horas | Sprint | Estado | Fecha Listo | Depende de | Criterios del MVP | Notas
1 | HU-01 | Sistema levantable con un comando | Como equipo de desarrollo, queremos levantar el sistema completo con un solo comando, para que cualquiera pueda clonar el repositorio y trabajar sobre la misma base. | Técnica | EP-01 · Infraestructura | RNF-05 | Must | Bryan | 18 | Cimientos | Listo | 2026-09-21 | — | CA8 | Se fusionó el 21-09, primer día del sprint 1: se activó el disparador de R-02 y la respuesta prevista funcionó.
2 | HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Como equipo de desarrollo, queremos un servidor de correo de desarrollo dentro de la composición, para probar la verificación de cuentas y los avisos sin enviar correos a personas reales. | Técnica | EP-01 · Infraestructura | AD-11 | Must | Bryan | 3 | Sprint 1 | Listo | 2026-09-25 | HU-01 | CA1 | La prueba con una casilla real (supuesto S-02) sigue pendiente y vence el 04-10.
3 | HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Como equipo de desarrollo, queremos el contrato OpenAPI de Identidad escrito y congelado al inicio del sprint, para que las pantallas y el servicio se construyan en paralelo contra la misma especificación. | Técnica | EP-09 · Calidad | Pilar 2 §4 | Must | Bryan | 4 | Sprint 1 | Por hacer |  | HU-01 |  | La carta Gantt la ubica el 23 y 24-09; al 27-09 no hay contrato en docs/api. Desde el 25-09 congela solo Identidad: en el sprint 1 nadie usa endpoints de Catálogo ni de Tutorías (Pilar 4, registro de decisiones).
4 | HU-04 | Registro y verificación del correo | Como estudiante de Duoc UC, quiero registrarme con mi correo institucional y verificarlo desde el correo que recibo, para tener mi cuenta en la plataforma. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-01 | Must | Bryan | 10 | Sprint 1 | En revisión |  | HU-02, HU-03 | CA1 | Al 01-10: rama feat/HU-04-registro-usuario, PR #5. Queda el modelo de Identidad, el registro y la verificación del correo.
5 | HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Como usuario verificado, quiero iniciar sesión, mantenerla activa y cerrarla, para usar la plataforma de forma segura. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-01 | Must | Bryan | 8 | Sprint 1 | En revisión |  | HU-03, HU-04 | CA1 | Al 01-10: rama feat/HU-05-inicio-sesion, PR #11. Queda el inicio de sesión con token RS256, la renovación y el cierre de sesión.
6 | HU-06 | Base del frontend | Como equipo de desarrollo, queremos la base del frontend en React con rutas, un cliente HTTP y una disposición común, para que cada dueño construya sus pantallas sobre la misma estructura. | Técnica | EP-01 · Infraestructura | AD-12 | Must | Francisco | 14 | Sprint 1 | En curso |  | HU-01, HU-03 | CA1 | Al 01-10: rama feat/HU-06-paginas-en-gateway, PR #10. Quedan las páginas estáticas que sirve Nginx en /app/ (la alternativa de AD-12); la base en React no se hizo. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. Tiene 14 h: al planificar se parte en dos ramas con un punto de integración intermedio (Pilar 4 §6).
7 | HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Como estudiante, quiero pantallas de registro e inicio de sesión simples y conectadas, para crear mi cuenta y entrar sin pasos innecesarios. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-01 | Must | Damaris | 12 | Sprint 1 | En revisión |  | HU-03, HU-06 | CA1 | Al 01-10: rama feat/HU-09-pantallas-acceso, PR #12. Quedan registro.html, login.html y verificar.html conectados a Identidad. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. Corrige las maquetas de la semana de planificación (Pilar 3 §13): pedían RUT, tipo de cuenta, carrera, sede y semestre, y validaban la contraseña con seis caracteres.
8 | HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Como equipo de desarrollo, queremos el modelo de datos de Tutorías y los perfiles de tutor en el backend, para construir encima la declaración de asignaturas y la disponibilidad. | Técnica | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | RF-03 | Must | Damaris | 12 | Sprint 1 | En revisión |  | HU-01 | CA2 | Al 01-10: rama feat/HU-08-modelo-tutorias, PR #7. Queda completa y los criterios 1 a 4 tienen pruebas. La hizo Bryan por reasignación del 30-09.
9 | HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Como equipo de desarrollo, queremos el modelo del catálogo académico y un script de carga desde archivos CSV, para programar contra datos académicos reales desde el primer sprint. | Técnica | EP-03 · Catálogo académico | RF-04 | Must | Francisco | 8 | Sprint 1 | En curso |  | HU-01 | CA2 | Al 01-10: rama feat/HU-07-modelo-catalogo, PR #6. Queda el modelo del catálogo, con ocho tablas; falta el script de carga desde CSV (criterios 2 a 4). La hizo Bryan por reasignación del 30-09.
10 | HU-11 | Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automatizadas de Identidad y los contratos del sprint 2 congelados, para proteger el registro y la sesión y trabajar en paralelo con Catálogo y Tutorías. | Técnica | EP-09 · Calidad | RNF-06 | Must | Bryan | 8 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-04, HU-05 | CA1 · CA2 | Se parte en dos: los contratos el primer día del sprint y las pruebas en la segunda semana. Los contratos se escriben antes del 05-10, idealmente en la planificación del 04-10: nada se construye contra un contrato no escrito (A9).
11 | HU-10 | Perfil con carrera, nivel y sede | Como usuario, quiero completar y editar mi perfil con carrera, nivel y sede, para poder ofrecer tutorías y que otros sepan dónde estudio. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-02 | Must | Bryan | 12 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-05, HU-12 | CA2
12 | HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | Como estudiante, quiero buscar asignaturas por nombre o sigla y ver la malla de mi carrera por semestre, para encontrar la asignatura en que necesito ayuda. | Usuario | EP-03 · Catálogo académico | RF-04 | Must | Francisco | 14 | Sprint 2 | En curso |  | HU-07, HU-11 | CA2 | Al 01-10: rama feat/HU-12-api-catalogo, PR #9. Adelantada del sprint 2: quedan los GET públicos de Catálogo; faltan los /internal y la prueba de contrato. La rama sale de la de HU-07. La hizo Bryan por reasignación del 30-09. Tiene 14 h: se parte en dos ramas (listas y búsqueda; malla y endpoints internos).
13 | HU-14 | Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Como usuario con el perfil completo, quiero declarar las asignaturas que puedo tutorear con su tarifa, para ofrecer tutorías en lo que domino. | Usuario | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | RF-03 · RN-01 | Must | Damaris | 14 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-08, HU-10, HU-12 | CA2 | Tiene 14 h: se parte en dos ramas (regla RN-01; copias de lectura y pantalla).
14 | HU-15 | Bloques de disponibilidad | Como tutor, quiero publicar, editar y eliminar bloques de disponibilidad, para que los estudiantes sepan cuándo puedo hacer tutorías. | Usuario | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | RF-05 | Must | Damaris | 12 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-08, HU-14 | CA2
15 | HU-13 | Carga de 3 a 5 carreras | Como estudiante de una carrera cargada, quiero que mi carrera y su malla estén en la plataforma, para declarar asignaturas y encontrar tutores de mi malla. | Usuario | EP-03 · Catálogo académico | RF-04 | Must | Francisco | 12 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-07, HU-12 | CA2
16 | HU-19 | Sincronización de copias de lectura | Como equipo de desarrollo, queremos un comando que sincronice las copias de lectura de Tutorías, para que la búsqueda muestre datos vigentes y excluya las cuentas desactivadas. | Técnica | EP-05 · Búsqueda y reservas | AD-07 · A-01 · A-13 | Must | Francisco | 10 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-11, HU-14 | CA3 · CA7 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 3. Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación. Se ejecuta a mano hasta que exista el contenedor programador (HU-37).
17 | HU-21 | Solicitar una tutoría | Como estudiante, quiero solicitar una tutoría sobre un bloque disponible, con una nota opcional, para coordinar una sesión con el tutor. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-07 · AD-07 | Must | Damaris | 8 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-11, HU-15 | CA3 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 3. Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación.
18 | HU-16 | Avisos por correo | Como tutor, quiero recibir un correo cuando alguien me solicita una tutoría y, como estudiante, uno cuando me la confirman o rechazan, para enterarme sin revisar la plataforma a cada rato. | Usuario | EP-06 · Avisos | RF-09 | Must | Bryan | 10 | Sprint 2 | Por hacer |  | HU-02, HU-11 | CA3 · CA4 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 3. Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación: se construye contra el contrato y se integra en el sprint 3.
19 | HU-37 | Contenedor programador | Como equipo de desarrollo, queremos el contenedor programador en la composición, para que los comandos de Tutorías se ejecuten solos cada cinco minutos. | Técnica | EP-01 · Infraestructura | AD-10 | Must | Bryan | 3 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-01, HU-19 | CA6 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Va los dos primeros días del sprint 3, antes de HU-29 (replanificación).
20 | HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Como estudiante, quiero buscar tutores por asignatura y ver su reputación, para elegir al tutor con mejores referencias. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-06 | Must | Damaris | 10 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-14, HU-19 | CA3 | Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación).
21 | HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Como estudiante, quiero buscar una asignatura y ver los tutores que la ofrecen, para elegir con quién pedir una tutoría. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-06 | Must | Francisco | 12 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-06, HU-12, HU-20 | CA3 | Rehace la página de asignaturas de la semana de planificación sobre el contrato de Catálogo (Pilar 3 §13). Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación).
22 | HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Como tutor, quiero confirmar o rechazar las solicitudes que recibo, para decidir con quién hago cada tutoría. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-07 · RN-03 | Must | Damaris | 12 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-21 | CA4
23 | HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Como estudiante, quiero pagar de forma simulada una tutoría confirmada y reintentar si falla, para dejar resuelto el pago de la sesión. | Usuario | EP-08 · Pagos | RF-12 · RN-05 | Must | Bryan | 12 | Sprint 3 | En curso |  | HU-22 | CA5 · CA9 | Al 01-10: rama feat/HU-23-modelo-pagos, PR #8. Adelantada del sprint 3: queda solo el modelo de pago e intento_pago. En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Va en la primera semana del sprint 3, antes de HU-28 (cancelación con reembolso).
24 | HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Como estudiante o tutor, quiero cancelar una reserva confirmada o retirar una solicitud pendiente, para liberar el horario cuando no podemos asistir. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-08 · RN-04 | Must | Damaris | 12 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-22, HU-23 | CA9 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4.
25 | HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Como usuario, quiero que las tutorías pasen solas a realizadas cuando termina la hora y que las solicitudes sin respuesta expiren, para poder evaluar y no quedar con solicitudes pendientes para siempre. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | AD-10 | Must | Damaris | 6 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-28, HU-37 | CA6 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4.
26 | HU-25 | Evaluación y reputación | Como estudiante, quiero evaluar al tutor después de la sesión con una nota y un comentario opcional, para que otros estudiantes conozcan su desempeño. | Usuario | EP-07 · Evaluaciones y reputación | RF-11 · RN-06 | Must | Francisco | 14 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-22, HU-29 | CA6 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Tiene 14 h: se parte en dos ramas. Se desarrolla con reservas de prueba en estado REALIZADA; la demostración completa se hace al cierre, con HU-29 lista.
27 | HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Como usuario, quiero ver el historial de las tutorías que solicité e impartí y evaluar desde ahí, para llevar registro de mis sesiones. | Usuario | EP-07 · Evaluaciones y reputación | RF-10 · RF-11 | Must | Francisco | 8 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-06, HU-25 | CA6 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Conviene delimitarla con HU-30: el historial muestra lo terminado y «Mis reservas» lo vigente.
28 | HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Como estudiante, quiero una pantalla de pago simulado y ver el estado del pago en el detalle de la reserva, para saber si la tutoría quedó pagada. | Usuario | EP-08 · Pagos | RF-12 | Must | Bryan | 4 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-23 | CA5 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Si el 27-10 el sprint 3 va atrasado y ya se aplicó el escalón 3, el escalón 4 saca esta historia (sin pago simulado), previa consulta al profesor.
29 | HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Como usuario, quiero ver mis reservas y las solicitudes que recibo, para gestionar mis tutorías desde un solo lugar. | Usuario | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-10 | Must | Bryan | 6 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-21, HU-22, HU-24, HU-28 | CA4 · CA9 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4. Dueño en el Pilar 4: Damaris (cambio a acordar). La replanificación la pasa de Damaris a Bryan (a acordar con el equipo). El backend sigue siendo de Damaris.
30 | HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Como equipo de desarrollo, queremos integrar Identidad con el resto de los servicios y probar esa integración, para asegurar que tokens, datos internos y avisos funcionen entre servicios. | Técnica | EP-09 · Calidad | RNF-06 | Must | Bryan | 4 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-16, HU-21, HU-22 | CA3 · CA4
31 | HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automáticas del módulo de evaluaciones, para que RN-06 no se rompa sin que nadie lo note. | Técnica | EP-09 · Calidad | RNF-06 | Must | Francisco | 6 | Sprint 3 | Por hacer |  | HU-25 | CA6 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 4.
32 | HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Como administrador, quiero listar usuarios y desactivar una cuenta, para operar y moderar la plataforma. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-13 | Must | Bryan | 6 | Sprint 4 | Por hacer |  | HU-05 | CA7 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 5. Va el lunes y martes del sprint 4, porque el panel (HU-33) depende de estos endpoints.
33 | HU-33 | Panel de administración | Como administrador, quiero un panel para gestionar usuarios, tutorías, evaluaciones y el catálogo, para operar la plataforma sin tocar la base de datos. | Usuario | EP-02 · Identidad y acceso | RF-13 | Must | Francisco | 19 | Sprint 4 | Por hacer |  | HU-12, HU-25, HU-31 | CA7 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 5. Tiene 19 h: se parte en dos ramas. Si el 18-10 el sprint 2 cerró bajo el 90 %, se aplica el escalón 3 y el panel queda en consultar y desactivar usuarios (unas 6 h).
34 | HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas de extremo a extremo sobre el sistema levantado, para demostrar que el recorrido completo funciona entre servicios. | Técnica | EP-09 · Calidad | RNF-06 · RNF-02 | Must | Bryan | 8 | Sprint 4 | Por hacer |  | Todo el flujo del MVP | CA8 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 5. Dueño en el Pilar 4: Francisco (cambio a acordar). La replanificación la pasa de Francisco a Bryan (a acordar con el equipo).
35 | HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automáticas de Tutorías y corregir los errores de la integración, para que las reglas de negocio no se rompan. | Técnica | EP-09 · Calidad | RNF-06 · RNF-08 | Must | Damaris | 10 | Sprint 4 | Por hacer |  | Tutorías completo | CA8 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 5.
36 | HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Como usuario, quiero que todas las pantallas se vean y funcionen bien en mi teléfono y en mi navegador, para usar la plataforma desde donde esté. | Usuario | EP-09 · Calidad | RNF-03 · RNF-04 | Must | Damaris | 8 | Sprint 4 | Por hacer |  | Todas las pantallas | CA8 | En el Pilar 4 v1.6 estaba en el Sprint 5.
37 | HU-32 | Ensayo de la demostración y documentación final | Como equipo, queremos ensayar la demostración y cerrar la documentación del portafolio, para presentar el MVP sin sorpresas. | Tarea del proyecto | EP-09 · Calidad | — | Must | Bryan | 6 | Sem. 14–15 | Por hacer |  | Todo el MVP | CA1 a CA9 | No es desarrollo: pasa a las semanas 14 y 15, después del congelamiento del 8-nov (replanificación).
|  | Total | [6 empty] | 355
Candidatos fuera del plan: no tienen historia ni sprint. Entran de a uno y en este orden, solo si la velocidad medida deja capacidad libre para terminar el Must (Pilar 1 §3.2).
Prioridad | ID | Historia | Historia de usuario | Tipo | Épica | Requisito | MoSCoW | Dueño | Horas | Sprint | Estado | Fecha Listo | Depende de | Criterios del MVP | Notas
— | RF-14 | Recordatorio por correo antes de la sesión y aviso de cancelación. | — | Candidato | EP-06 · Avisos | RF-14 | Should | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | RF-15 | Reglas de plazo para cancelar y reprogramación de tutorías. | — | Candidato | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-15 | Should | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | RF-16 | Importación de mallas desde el panel de administración mediante archivo CSV. | — | Candidato | EP-03 · Catálogo académico | RF-16 | Should | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | RF-17 | Filtros avanzados de búsqueda: valoración mínima, franja horaria, modalidad y sede. | — | Candidato | EP-05 · Búsqueda y reservas | RF-17 | Should | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | AD-14 | Inicio de sesión institucional de Duoc, solo si Duoc lo autoriza (se consulta en el primer reporte). | — | Candidato | EP-02 · Identidad y acceso | AD-14 | Should condicionado | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | RF-18 | Integración con una pasarela de pago real en ambiente de pruebas. | — | Candidato | EP-08 · Pagos | RF-18 | Could | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
— | RF-19 | Panel de métricas para administración: tutorías por asignatura y tutores más solicitados. | — | Candidato | EP-02 · Identidad y acceso | RF-19 | Could | — |  | Sin planificar | Sin planificar |  | — | —
Note on J5: Horas estimadas del Pilar 4 v1.6. En azul: valores escritos a mano.

## Resumen
Resumen del backlog
Todo se calcula desde la hoja Product Backlog: al cambiar un estado, un dueño o un sprint, estas tablas se actualizan solas.
1. Horas por sprint y dueño
Sprint | Bryan | Francisco | Damaris | Total | Listas | Pendientes | % listo
Cimientos | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100%
Sprint 1 | 25 | 22 | 24 | 71 | 3 | 68 | 4.225%
Sprint 2 | 30 | 36 | 34 | 100 | 0 | 100 | 0%
Sprint 3 | 29 | 40 | 40 | 109 | 0 | 109 | 0%
Sprint 4 | 14 | 19 | 18 | 51 | 0 | 51 | 0%
Sem. 14–15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0%
Total | 122 | 117 | 116 | 355 | 21 | 334 | 5.915%
2. Planificado frente a capacidad de desarrollo (replanificación, 25 h semanales)
Sprint | Bryan | Capacidad | Francisco | Capacidad | Damaris | Capacidad | Total | Capacidad | Diferencia
Sprint 2 | 30 | 29.5 | 36 | 37.5 | 34 | 37.5 | 100 | 104.5 | 4.5
Sprint 3 | 29 | 29.5 | 40 | 37.5 | 40 | 37.5 | 109 | 104.5 | -4.5
Sprint 4 | 14 | 14.75 | 19 | 18.75 | 18 | 18.75 | 51 | 52.25 | 1.25
Capacidad (en azul): replanificación del 25-09, con 14,75 h de desarrollo por semana para Bryan y 18,75 h para Francisco y Damaris. Una diferencia negativa (en rojo) significa horas planificadas por sobre la capacidad. El sprint 1 se planificó con el Pilar 4 v1.6 (20 h semanales); desde el 26-09 le quedan 68 h frente a 67,2 h de capacidad.
3. Horas por épica
Épica | Historias | Horas | Horas listas | % avance
EP-01 · Infraestructura | 4 | 38 | 21 | 55.26%
EP-02 · Identidad y acceso | 6 | 67 | 0 | 0%
EP-03 · Catálogo académico | 3 | 34 | 0 | 0%
EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | 3 | 38 | 0 | 0%
EP-05 · Búsqueda y reservas | 8 | 76 | 0 | 0%
EP-06 · Avisos | 1 | 10 | 0 | 0%
EP-07 · Evaluaciones y reputación | 2 | 22 | 0 | 0%
EP-08 · Pagos | 2 | 16 | 0 | 0%
EP-09 · Calidad | 8 | 54 | 0 | 0%
Total | 37 | 355 | 21 | 5.915%
4. Historias por tipo
Tipo | Historias | Horas
Usuario | 23 | 241
Técnica | 13 | 108
Tarea del proyecto | 1 | 6
Total | 37 | 355

## Leyenda
Leyenda
Cómo usar esta planilla
Orden | La columna Prioridad es el orden del backlog: por sprint y, dentro de cada sprint, por dependencias y por aporte al objetivo del sprint. Para repriorizar, cambia los números y ordena la tabla por esa columna.
Estado | Por hacer · En curso · En revisión (Pull Request abierto) · Listo. Una historia pasa a Listo solo si cumple la definición de Listo del Pilar 5 §8, incluida la fusión a develop.
Fecha Listo | Día en que la historia se fusionó a develop. La usan los burndown de cada sprint.
Sprint y Dueño | Según la replanificación del 25-09, a acordar con el equipo. La columna Notas dice cuándo difieren del Pilar 4 v1.6.
Horas | Estimación en horas del Pilar 4 v1.6 (en azul: valores escritos a mano). Toda historia sobre 12 h se parte en dos ramas al planificar.
MoSCoW | Las 37 historias son Must. Los candidatos Should y Could están abajo, sin sprint.
Criterios del MVP | Criterios de aceptación del Pilar 1 (CA1 a CA9) que la historia ayuda a demostrar. Los criterios de cada historia están en el documento 7.
Colores | Verde: Listo. Amarillo: En curso. Celeste: En revisión. Azul en el texto: número escrito a mano.
Fuentes
Historias y horas | Pilar 4 v1.6, tabla 3.2, y carta Gantt (columna Épica).
Sprints y dueños | Replanificación del 25-09-2026 (propuesta del líder).
Estados | Repositorio al 27-09-2026: HU-01 (PR #1, 21-09) y HU-02 (PR #2, 25-09) fusionadas a develop; sin ramas de HU-03 a HU-09 en GitHub. HU-04 a HU-09, HU-12 y HU-23: estado al 01-10-2026 informado por Bryan (ver Notas); ningún PR se fusionó.