## Sprint Backlog
Sprint 3 · Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown
19-10-2026 al 01-11-2026 · semanas S11 y S12 del curso · versión v0.3 en main al cierre
Objetivo del sprint |  | Que un estudiante encuentre un tutor, lo solicite y el tutor confirme con aviso por correo; y que se pueda pagar, cancelar y evaluar, con el programador cerrando las reservas sin intervención.
Se demuestra al cierre |  | CA3, CA4, CA5, CA6 y CA9, con una reserva que pasa sola a REALIZADA.
Contratos que se congelan |  | Se congelan al abrir el sprint: Tutorías (GET /tutores, confirmar, rechazar, cancelar, evaluación, historial y los endpoints internos de reservas y estado del pago) y Pagos (/pagos, simular, consulta y reembolso interno).
Inicio |  | 2026-10-19 | Término | 2026-11-01 |  | Actualizado al |  | ← cambia esta fecha cada vez que actualices los estados; el burndown se dibuja hasta ella.
ID | Historia | Tipo | Dueño | Revisor sugerido | Horas | Cuándo (previsto) | Estado | Fecha Listo | Horas reales | Rama o Pull Request | Criterios del MVP | Notas | Orden | Clave | Tarjeta del tablero
HU-37 | Contenedor programador | Técnica | Bryan | Damaris | 3 | 19 y 20-10 (primeros dos días) | Por hacer |  |  |  | CA6 | Va los dos primeros días del sprint 3, antes de HU-29 (replanificación). | 1 | Por hacer¦1 | HU-37 · Contenedor programador · Bryan · 3 h
HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Usuario | Damaris | Francisco | 10 | Semana 1 (19 al 25-10) | Por hacer |  |  |  | CA3 | Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación). | 2 | Por hacer¦2 | HU-20 · Búsqueda de tutores con reputación · Damaris · 10 h
HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Usuario | Francisco | Bryan | 12 | Semana 1 (19 al 25-10) | Por hacer |  |  |  | CA3 | Rehace la página de asignaturas de la semana de planificación sobre el contrato de Catálogo (Pilar 3 §13). Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación). | 3 | Por hacer¦3 | HU-18 · Pantallas de búsqueda y resultados · Francisco · 12 h
HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Usuario | Damaris | Francisco | 12 | Semana 1 (19 al 25-10) | Por hacer |  |  |  | CA4 |  | 4 | Por hacer¦4 | HU-22 · Confirmar o rechazar una solicitud · Damaris · 12 h
HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Usuario | Bryan | Damaris | 12 | Semana 1, antes de HU-28 | Por hacer |  |  |  | CA5 · CA9 | Va en la primera semana del sprint 3, antes de HU-28 (cancelación con reembolso). | 5 | Por hacer¦5 | HU-23 · Pagos simulados (servicio) · Bryan · 12 h
HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Usuario | Damaris | Francisco | 12 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA9 |  | 6 | Por hacer¦6 | HU-28 · Cancelación, retiro y expiración · Damaris · 12 h
HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Usuario | Damaris | Francisco | 6 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA6 |  | 7 | Por hacer¦7 | HU-29 · Cierre automático y expiración (programador) · Damaris · 6 h
HU-25 | Evaluación y reputación | Usuario | Francisco | Bryan | 14 | Semana 1 (19 al 25-10) | Por hacer |  |  |  | CA6 | Tiene 14 h: se parte en dos ramas. Se desarrolla con reservas de prueba en estado REALIZADA; la demostración completa se hace al cierre, con HU-29 lista. | 8 | Por hacer¦8 | HU-25 · Evaluación y reputación · Francisco · 14 h
HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Usuario | Francisco | Bryan | 8 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA6 | Conviene delimitarla con HU-30: el historial muestra lo terminado y «Mis reservas» lo vigente. | 9 | Por hacer¦9 | HU-26 · Historial y pantalla de evaluación · Francisco · 8 h
HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Usuario | Bryan | Damaris | 4 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA5 | Si el 27-10 el sprint 3 va atrasado y ya se aplicó el escalón 3, el escalón 4 saca esta historia (sin pago simulado), previa consulta al profesor. | 10 | Por hacer¦10 | HU-24 · Pantalla de pago y estado del pago · Bryan · 4 h
HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Usuario | Bryan | Damaris | 6 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA4 · CA9 | Dueño en el Pilar 4: Damaris (cambio a acordar). La replanificación la pasa de Damaris a Bryan (a acordar con el equipo). El backend sigue siendo de Damaris. | 11 | Por hacer¦11 | HU-30 · Mis reservas y solicitudes recibidas · Bryan · 6 h
HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Técnica | Bryan | Damaris | 4 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA3 · CA4 |  | 12 | Por hacer¦12 | HU-17 · Integración de Identidad y sus pruebas · Bryan · 4 h
HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Técnica | Francisco | Bryan | 6 | Semana 2 (26-10 al 01-11) | Por hacer |  |  |  | CA6 |  | 13 | Por hacer¦13 | HU-27 · Pruebas de evaluaciones y reputación · Francisco · 6 h
| Total comprometido |  |  |  | 109 |  |  |  | 0
| Horas terminadas (Listo) |  |  |  | 0
| % terminado |  |  |  | 0%
| Indicador al cierre | Bajo el 80 %: se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente (Pilar 4 §6)
Las columnas grises (Orden, Clave y Tarjeta) alimentan la hoja Scrumboard: no se editan.

## Scrumboard
Sprint 3 · Scrumboard
Se actualiza solo: cambia el Estado de cada historia en la hoja Sprint Backlog.
Por hacer · 13 historias · 109 h | En curso · 0 historias · 0 h | En revisión · 0 historias · 0 h | Listo · 0 historias · 0 h
HU-37 · Contenedor programador · Bryan · 3 h
HU-20 · Búsqueda de tutores con reputación · Damaris · 10 h
HU-18 · Pantallas de búsqueda y resultados · Francisco · 12 h
HU-22 · Confirmar o rechazar una solicitud · Damaris · 12 h
HU-23 · Pagos simulados (servicio) · Bryan · 12 h
HU-28 · Cancelación, retiro y expiración · Damaris · 12 h
HU-29 · Cierre automático y expiración (programador) · Damaris · 6 h
HU-25 · Evaluación y reputación · Francisco · 14 h
HU-26 · Historial y pantalla de evaluación · Francisco · 8 h
HU-24 · Pantalla de pago y estado del pago · Bryan · 4 h
HU-30 · Mis reservas y solicitudes recibidas · Bryan · 6 h
HU-17 · Integración de Identidad y sus pruebas · Bryan · 4 h
HU-27 · Pruebas de evaluaciones y reputación · Francisco · 6 h
Columnas: Por hacer · En curso · En revisión (Pull Request abierto) · Listo (cumple la definición de Listo y está fusionada a develop). Si el equipo usa el tablero del repositorio (GitHub Projects), esta hoja se actualiza con su estado al cierre y queda como evidencia.

## Burndown
Sprint 3 · Burndown
Horas que faltan para terminar lo comprometido. Solo cuentan las historias en Listo, el día en que se fusionaron.
Horas comprometidas | 109
Días del sprint | 14
Datos hasta el | 2026-10-18
Día | Fecha | Ideal (h que faltan) | Real (h que faltan) | Terminadas ese día (h)
Inicio |  | 109 | 109
19-10 | 2026-10-19 | 101.2143
20-10 | 2026-10-20 | 93.4286
21-10 | 2026-10-21 | 85.6429
22-10 | 2026-10-22 | 77.8571
23-10 | 2026-10-23 | 70.0714
24-10 | 2026-10-24 | 62.2857
25-10 | 2026-10-25 | 54.5
26-10 | 2026-10-26 | 46.7143
27-10 | 2026-10-27 | 38.9286
28-10 | 2026-10-28 | 31.1429
29-10 | 2026-10-29 | 23.3571
30-10 | 2026-10-30 | 15.5714
31-10 | 2026-10-31 | 7.7857
01-11 | 2026-11-01 | 0
Barras: horas que faltan según las historias en Listo hasta la fecha de «Datos hasta el». Línea roja: avance ideal parejo. Las barras bajan de a saltos porque una historia solo cuenta cuando se fusiona completa: partir las historias grandes suaviza la curva.

## Capacidad
Sprint 3 · Capacidad y velocidad
Horas declaradas cada lunes (acuerdo A1) frente a lo comprometido y lo terminado. Es la base de la velocidad del sprint.
Integrante | Declaradas semana 1 (h) | Declaradas semana 2 (h) | Capacidad de desarrollo (h) | Comprometidas (h) | Terminadas (h) | % terminado | Observaciones
Bryan Bacchi |  |  | 29.5 | 29 | 0 | 0%
Francisco Tejeda |  |  | 37.5 | 40 | 0 | 0%
Damaris Iriarte |  |  | 37.5 | 40 | 0 | 0%
Total | 0 | 0 | 104.5 | 109 | 0 | 0%
Capacidad con 25 h semanales. Es el sprint más cargado: 109 h frente a 104,5 h; la diferencia se cubre con lo adelantado en el sprint 2.
En amarillo: lo que el equipo completa (horas declaradas cada lunes y observaciones). En azul: valores escritos a mano. La velocidad del sprint es la fila Total de «Terminadas».

## Instrucciones
Sprint 3 · Instrucciones
Cómo se usa
1. Cada vez que cambia algo | En la hoja Sprint Backlog, cambia el Estado de la historia (Por hacer, En curso, En revisión o Listo). Si pasa a Listo, escribe la Fecha Listo: el día en que se fusionó a develop.
2. Al actualizar | Cambia la fecha «Actualizado al» (celda amarilla). El burndown se dibuja hasta esa fecha y el scrumboard se reordena solo.
3. Cada lunes | En la hoja Capacidad, cada uno escribe las horas que declaró en el chat (acuerdo A1).
4. Al cerrar el sprint | Completa Horas reales y Rama o Pull Request de cada historia, revisa el indicador al cierre y copia los números al Sprint Review.
Ejemplo de llenado | Rama o Pull Request: «feat/HU-04-registro · PR #5». Horas reales: 11. Fecha Listo: 30-09-2026. (Ejemplo ilustrativo, no es un dato real.)
Definición de Listo (Pilar 5 §8)
Una historia está en Listo solo si | Cumple sus criterios de aceptación sobre el sistema levantado · tiene pruebas automáticas de sus reglas · la integración continua está en verde · un compañero la aprobó · el contrato en docs/api refleja la API real · se levanta desde un clon limpio · está fusionada a develop.
Reuniones del sprint
Lunes 19-10 | Declaración de horas de la semana (A1)
Martes 20-10 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 23-10 | Punto de control (30 min)
Lunes 26-10 | Declaración de horas (A1)
Martes 27-10 | Sincronización (60 min). Disparador de mitad de sprint: si va atrasado, se aplica el siguiente escalón
Viernes 30-10 | Punto de control (30 min)
Domingo 01-11 | Cierre del sprint (90 min) y reporte al profesor. Cae en fin de semana largo: acordar la hora
Fuentes
Historias, horas y dueños | Pilar 4 v1.6 y replanificación del 25-09 (sprints y dos cambios de dueño a acordar).
Estado inicial | Todas en Por hacer: el sprint todavía no empieza.