## Impedimentos
Sprint 3 · Registro de impedimentos (impediment log)
Un impedimento es algo que ya está frenando el trabajo y necesita una acción. Un riesgo es algo que podría ocurrir: vive en el anexo A del Pilar 5.
Fecha de corte |  |  | ← para calcular los días abiertos; si queda vacía, se usa la fecha de hoy.
ID | Fecha detectado | Descripción | Historia o área | Tipo | Impacto | Detectado por | Responsable | Acción | Estado | Fecha resolución | Días abierto | Riesgo relacionado | Evidencia
Al planificar este sprint, copia aquí los impedimentos que quedaron abiertos al cierre del sprint anterior, con su ID original (en el sprint 1, al 27-09: IMP-03 a IMP-08). Los nuevos continúan la numeración.

## Resumen
Sprint 3 · Resumen de impedimentos
Se calcula desde la hoja Impedimentos.
Estado | Cantidad | Tipo | Cantidad
Abierto | 0 | Técnico | 0
En curso | 0 | Proceso | 0
Resuelto | 0 | Externo | 0
Total | 0 | Capacidad | 0
Días promedio hasta resolver | —
Abiertos con impacto alto | 0

## Leyenda
Sprint 3 · Leyenda del registro de impedimentos
Qué se registra
Impedimento | Algo que ya está frenando el trabajo del sprint y que la persona no puede resolver sola en 24 horas (acuerdo A3), o que necesita una decisión del equipo.
No es un impedimento | Un riesgo que todavía no ocurre (va al anexo A del Pilar 5) o una tarea pendiente (va al tablero).
Tipo | Técnico (algo del sistema o las herramientas) · Proceso (algo de cómo trabajamos) · Externo (depende de alguien de fuera) · Capacidad (faltan horas).
Impacto | Alto: pone en duda el objetivo del sprint. Medio: atrasa una historia. Bajo: incomoda, pero no atrasa.
Estado | Abierto · En curso (alguien ya está actuando) · Resuelto (con fecha de resolución).
Días abierto | Se calcula solo: hasta la fecha de resolución o, si sigue abierto, hasta la fecha de corte.
Responsable | Quien mueve la acción, no necesariamente quien lo detectó. El líder, como Scrum Master, revisa los abiertos en cada sincronización.
Fila de ejemplo (ilustrativa, no es un registro real)
Ejemplo | IMP-XX · 30-09-2026 · «La pantalla de registro no puede conectarse porque el contrato de Identidad no está congelado» · HU-09 · Proceso · Alto · Detectado por: Damaris · Responsable: Bryan · Acción: congelar el contrato en la sincronización del martes · Estado: En curso.