## Sprint Backlog
Sprint 4 · Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown
02-11-2026 al 08-11-2026 · semanas S13 del curso · versión v1.0 en main al cierre
Objetivo del sprint |  | Que el administrador opere el sistema y que las pruebas de extremo a extremo y de las reglas pasen sobre el sistema levantado, para congelar el desarrollo el 8 de noviembre.
Se demuestra al cierre |  | CA7 y CA8, y el recorrido completo del MVP sin intervención manual.
Contratos que se congelan |  | Se congelan al abrir el sprint: Identidad (GET y PATCH /admin/usuarios), Tutorías (GET /admin/reservas y DELETE /admin/evaluaciones/{id}) y lo que el equipo acuerde para el catálogo en el panel.
Inicio |  | 2026-11-02 | Término | 2026-11-08 |  | Actualizado al |  | ← cambia esta fecha cada vez que actualices los estados; el burndown se dibuja hasta ella.
ID | Historia | Tipo | Dueño | Revisor sugerido | Horas | Cuándo (previsto) | Estado | Fecha Listo | Horas reales | Rama o Pull Request | Criterios del MVP | Notas | Orden | Clave | Tarjeta del tablero
HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Usuario | Bryan | Damaris | 6 | 02 y 03-11 (lunes y martes) | Por hacer |  |  |  | CA7 | Va el lunes y martes del sprint 4, porque el panel (HU-33) depende de estos endpoints. | 1 | Por hacer¦1 | HU-31 · Administración de usuarios (Identidad) · Bryan · 6 h
HU-33 | Panel de administración | Usuario | Francisco | Bryan | 19 | Semana única (2 al 8-11) | Por hacer |  |  |  | CA7 | Tiene 19 h: se parte en dos ramas. Si el 18-10 el sprint 2 cerró bajo el 90 %, se aplica el escalón 3 y el panel queda en consultar y desactivar usuarios (unas 6 h). | 2 | Por hacer¦2 | HU-33 · Panel de administración · Francisco · 19 h
HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Técnica | Bryan | Damaris | 8 | Semana única (2 al 8-11) | Por hacer |  |  |  | CA8 | Dueño en el Pilar 4: Francisco (cambio a acordar). La replanificación la pasa de Francisco a Bryan (a acordar con el equipo). | 3 | Por hacer¦3 | HU-34 · Pruebas de extremo a extremo · Bryan · 8 h
HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Técnica | Damaris | Francisco | 10 | Semana única (2 al 8-11) | Por hacer |  |  |  | CA8 |  | 4 | Por hacer¦4 | HU-36 · Pruebas de Tutorías y corrección de errores · Damaris · 10 h
HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Usuario | Damaris | Francisco | 8 | Semana única (2 al 8-11) | Por hacer |  |  |  | CA8 |  | 5 | Por hacer¦5 | HU-35 · Sistema visual y revisión en teléfono · Damaris · 8 h
| Total comprometido |  |  |  | 51 |  |  |  | 0
| Horas terminadas (Listo) |  |  |  | 0
| % terminado |  |  |  | 0%
| Indicador al cierre | Bajo el 80 %: se aplica el orden de recorte antes de planificar el sprint siguiente (Pilar 4 §6)
Las columnas grises (Orden, Clave y Tarjeta) alimentan la hoja Scrumboard: no se editan.

## Scrumboard
Sprint 4 · Scrumboard
Se actualiza solo: cambia el Estado de cada historia en la hoja Sprint Backlog.
Por hacer · 5 historias · 51 h | En curso · 0 historias · 0 h | En revisión · 0 historias · 0 h | Listo · 0 historias · 0 h
HU-31 · Administración de usuarios (Identidad) · Bryan · 6 h
HU-33 · Panel de administración · Francisco · 19 h
HU-34 · Pruebas de extremo a extremo · Bryan · 8 h
HU-36 · Pruebas de Tutorías y corrección de errores · Damaris · 10 h
HU-35 · Sistema visual y revisión en teléfono · Damaris · 8 h
Columnas: Por hacer · En curso · En revisión (Pull Request abierto) · Listo (cumple la definición de Listo y está fusionada a develop). Si el equipo usa el tablero del repositorio (GitHub Projects), esta hoja se actualiza con su estado al cierre y queda como evidencia.

## Burndown
Sprint 4 · Burndown
Horas que faltan para terminar lo comprometido. Solo cuentan las historias en Listo, el día en que se fusionaron.
Horas comprometidas | 51
Días del sprint | 7
Datos hasta el | 2026-11-01
Día | Fecha | Ideal (h que faltan) | Real (h que faltan) | Terminadas ese día (h)
Inicio |  | 51 | 51
02-11 | 2026-11-02 | 43.7143
03-11 | 2026-11-03 | 36.4286
04-11 | 2026-11-04 | 29.1429
05-11 | 2026-11-05 | 21.8571
06-11 | 2026-11-06 | 14.5714
07-11 | 2026-11-07 | 7.2857
08-11 | 2026-11-08 | 0
Barras: horas que faltan según las historias en Listo hasta la fecha de «Datos hasta el». Línea roja: avance ideal parejo. Las barras bajan de a saltos porque una historia solo cuenta cuando se fusiona completa: partir las historias grandes suaviza la curva.

## Capacidad
Sprint 4 · Capacidad y velocidad
Horas declaradas cada lunes (acuerdo A1) frente a lo comprometido y lo terminado. Es la base de la velocidad del sprint.
Integrante | Declaradas semana 1 (h) | Capacidad de desarrollo (h) | Comprometidas (h) | Terminadas (h) | % terminado | Observaciones
Bryan Bacchi |  | 14.75 | 14 | 0 | 0%
Francisco Tejeda |  | 18.75 | 19 | 0 | 0%
Damaris Iriarte |  | 18.75 | 18 | 0 | 0%
Total | 0 | 52.25 | 51 | 0 | 0%
Sprint de una semana: 14,75 h para Bryan y 18,75 h para Francisco y Damaris.
En amarillo: lo que el equipo completa (horas declaradas cada lunes y observaciones). En azul: valores escritos a mano. La velocidad del sprint es la fila Total de «Terminadas».

## Instrucciones
Sprint 4 · Instrucciones
Cómo se usa
1. Cada vez que cambia algo | En la hoja Sprint Backlog, cambia el Estado de la historia (Por hacer, En curso, En revisión o Listo). Si pasa a Listo, escribe la Fecha Listo: el día en que se fusionó a develop.
2. Al actualizar | Cambia la fecha «Actualizado al» (celda amarilla). El burndown se dibuja hasta esa fecha y el scrumboard se reordena solo.
3. Cada lunes | En la hoja Capacidad, cada uno escribe las horas que declaró en el chat (acuerdo A1).
4. Al cerrar el sprint | Completa Horas reales y Rama o Pull Request de cada historia, revisa el indicador al cierre y copia los números al Sprint Review.
Ejemplo de llenado | Rama o Pull Request: «feat/HU-04-registro · PR #5». Horas reales: 11. Fecha Listo: 30-09-2026. (Ejemplo ilustrativo, no es un dato real.)
Definición de Listo (Pilar 5 §8)
Una historia está en Listo solo si | Cumple sus criterios de aceptación sobre el sistema levantado · tiene pruebas automáticas de sus reglas · la integración continua está en verde · un compañero la aprobó · el contrato en docs/api refleja la API real · se levanta desde un clon limpio · está fusionada a develop.
Reuniones del sprint
Lunes 02-11 | Declaración de horas (A1)
Martes 03-11 | Sincronización de inicio (60 min)
Viernes 06-11 | Punto de control (30 min)
Domingo 08-11 | Cierre del sprint y congelamiento del desarrollo (90 min); reporte al profesor
Fuentes
Historias, horas y dueños | Pilar 4 v1.6 y replanificación del 25-09 (sprints y dos cambios de dueño a acordar).
Estado inicial | Todas en Por hacer: el sprint todavía no empieza.