DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Tutorías entre Estudiantes

Portafolio de Título · Ingeniería en Informática · Duoc UC

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sección del documento | Pilar 5 — Gestión de código y calidad ("con qué reglas") |
| Versión | 1.5 — el repositorio y los riesgos, al día |
| Fecha | 25 de septiembre de 2026 (versión 1.0: 12 de septiembre de 2026) |
| Depende de | Pilar 1, Pilar 2 y Pilar 3 versión 1.7, y Pilar 4 versión 1.6 |
| Estado | Cierra la fase de planificación. Los cinco pilares quedan en versión aprobada: P1 v1.7, P2 v1.7, P3 v1.7, P4 v1.6 y P5 v1.5, con el anexo A del Pilar 2 en su versión 1.4, cuyo modelo se aprobó el 14-09-2026. No quedan puntos abiertos. |
| Anexo | Registro único de riesgos y supuestos del proyecto completo (hoja apaisada, al final). |

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-09-2026 | Estructura del repositorio, convenciones de nombres, flujo de ramas, formato de los commits, revisión por Pull Request, estrategia de pruebas, integración continua, herramientas, puesta en marcha y registro único de riesgos y supuestos. |
| 1.1 | 13-09-2026 | Auditoría cruzada. Los nombres de tabla pasan a singular, para no contradecir al Pilar 2 y al anexo A. La puerta de cobertura del 60 % se activa por etapas, porque activa desde el primer día dejaría sin fusionar a HU-08 y a todo Tutorías hasta el sprint 5. Se convierte en fila de la tabla 7.1 la regla de quién aprueba cuando el autor es el aprobador obligatorio. Se agregan las pruebas obligatorias de RN-02, RN-07 y RN-08, que el RNF-06 exige y faltaban. Se advierte que HU-01 y la sección 14 compiten por las mismas horas. Correcciones menores en 9.4 y en R-21. |
| 1.2 | 14-09-2026 | El modelo de datos del anexo A quedó aprobado, así que las migraciones del sprint 1 ya tienen fuente. La prueba obligatoria de RN-01 cubre además la revalidación al cambiar de carrera o de nivel (ajuste A-13). |
| 1.3 | 14-09-2026 | La sección 3 y la sección 9 del Pilar 2 describían dos árboles de repositorio distintos, y HU-01 lo crea esta semana: ahora son el mismo, con data/seeds, keys y docs/diagramas incorporados. R-17 y R-18 se actualizan, porque el programador ya no solo cierra reservas: también sincroniza el estado de las cuentas y revalida RN-01, así que si no corre se cae más que antes. Se corrige el ejemplo de commit que juntaba Mailpit y el contenedor programador en una sola historia. |
| 1.4 | 25-09-2026 | S-02 se verificaba con Mailpit, que no puede verificarlo: ningún correo sale a una casilla real, así que HU-04 prueba el flujo, no la entrega ni la pertenencia. Ahora se verifica con un envío real a la casilla @duocuc.cl de un integrante, y el plan B nombra el inicio de sesión institucional (AD-14 del Pilar 2). |
| 1.5 | 25-09-2026 | El encabezado nombra el pilar como el Pilar 1 ("con qué reglas"). Las secciones 2 y 3 describían el repositorio en presente, con el estado del 12 de septiembre: ahora dicen qué creó HU-01 el 21, qué falta y cómo son de verdad la carpeta del gateway y la de cada servicio. La acción del 18-09, feriado, pasa al 17-09, como se decidió en la semana de cimientos. La sección 10 y S-09 reconocen que el repositorio es público desde el 14-09, así que los minutos de Actions no tienen tope, y la prueba de RN-08 (9.3) ya no trata el ajuste A-01 como pendiente. El registro marca lo que ya pasó: R-02 se activó y R-19 se materializó con el prototipo en Express. |

Los cuatro pilares anteriores dejaron decidido qué se construye, con qué arquitectura, quién lo hace y cuándo. Falta lo que ocurre todos los días entre esas decisiones y el código: cómo entra una línea al repositorio, quién la mira antes de que quede, qué tiene que estar probado para decir que una historia terminó y qué se rompe automáticamente cuando alguien equivoca algo.

Este pilar existe por una razón práctica. Tres personas van a escribir sobre el mismo repositorio, de noche y en fines de semana, casi nunca a la misma hora. Sin reglas escritas, eso termina de una de dos formas conocidas: o cada uno trabaja en su isla y la integración se convierte en una semana de dolor, o se pisan el trabajo y se pierde código. Las reglas de este documento no son burocracia; son lo que permite que tres personas desacopladas en el tiempo escriban un sistema que se levanta con un comando.

También cierra dos cosas que quedaron abiertas en la revisión de los pilares 1 a 3: la regla de nomenclatura, que en el Pilar 2 quedó enunciada pero incompleta, y el registro único de riesgos y supuestos, que hasta ahora vivía repartido en cuatro tablas distintas y ahora tiene un solo lugar, con identificador, dueño y disparador.

# 1. Las decisiones de este pilar

Cinco decisiones gobiernan todo lo que sigue. Se dejan al principio para que quien lea el documento sepa desde la primera página cuál es el trato.

| Tema | Decisión | Por qué esta y no otra |
| --- | --- | --- |
| Ramas | GitFlow reducido: main y develop permanentes, más ramas cortas por historia. | Deja una rama siempre presentable ante el profesor (main) y una donde se integra a diario (develop). El costo es mantener dos ramas largas; se acepta porque hay un reporte al profesor al cierre de cada sprint y conviene que main sea exactamente eso. |
| Revisión | Un Pull Request se fusiona con una aprobación de cualquier compañero. El líder aprueba obligatoriamente lo que toque infraestructura, contratos o seguridad. | Nadie queda bloqueado esperando a una sola persona que también programa 108 horas. El líder conserva el control donde un error afecta a los tres. |
| Integración continua | GitHub Actions en cada Pull Request: revisores de estilo, pruebas y arranque del sistema completo con Docker. | Es la evidencia más fuerte de calidad que se puede mostrar en la defensa y la única forma de saber que el sistema sigue levantándose sin que alguien lo pruebe a mano cada vez. |
| Pruebas | Cobertura mínima del 60 % en Identidad y en Tutorías, con la puerta activándose por etapas (sección 9.2). En Catálogo y Pagos, el camino feliz y los errores esperados. En el frontend, sin meta numérica. | Concentra el esfuerzo donde está la lógica que puede fallar de verdad: tokens, regla de habilitación y ciclo de vida de la reserva. Una meta del 80 % parejo sería la primera promesa incumplida del proyecto. |
| Nomenclatura | Una sola tabla de nombres para carpetas, rutas, campos, tablas, componentes y ramas. | La revisión detectó rutas con dos estilos distintos y prefijos en dos idiomas. Una convención escrita cuesta una tabla; descubrirla tarde cuesta renombrar endpoints que ya consume el frontend. |

# 2. El repositorio al cerrar la planificación

El repositorio existe desde la primera semana. El 12 de septiembre, al escribir este pilar, contenía el trabajo de frontend descrito en el Pilar 3: seis páginas HTML, una hoja de estilos y un archivo de JavaScript. Conviene mirarlo con honestidad antes de escribir reglas sobre él.

| Lo que hay | Lo que falta | Cuándo se resuelve |
| --- | --- | --- |
| Una sola rama: main. Tres commits, uno de ellos una fusión automática de main consigo misma. | La rama develop y la protección de main. El historial actual muestra el patrón que este pilar viene a evitar: fusiones automáticas que aparecen sin que nadie las haya decidido. | Semana de cimientos, 14 al 20 de septiembre. Es parte de HU-01. |
| Seis páginas HTML con su hoja de estilos, en la raíz del repositorio. | La estructura de carpetas del monorepo. Las páginas se mueven a la carpeta del frontend cuando se portan a React (HU-06). | Sprint 1. Hasta entonces se quedan donde están. |
| Un README con el nombre del proyecto. | Un README que permita levantar el sistema completo desde un clon limpio, y un archivo de ejemplo de variables de entorno. | Semana de cimientos. Es criterio de término de HU-01. |
| Sin archivo de exclusiones (.gitignore). | Un .gitignore que impida subir entornos virtuales, dependencias, archivos de configuración del editor y, sobre todo, el archivo .env con las claves. | Antes del primer commit de código, esta semana. |
| Sin archivo de atributos (.gitattributes). | La regla de fin de línea. Los tres trabajan en Windows: sin esa regla, el primero que guarde un archivo lo convierte entero a fin de línea de Windows y el resto ve el archivo completo como modificado. | Antes del primer commit de código, esta semana. |

Ninguna de esas ausencias era grave entonces, con nueve archivos; todas lo habrían sido en el sprint 2, con cuatro servicios y un frontend en construcción. Esa noche entró además un prototipo de backend en Express y MySQL, escrito sin contrato y contra AD-02 (R-19 del anexo). HU-01, fusionada el 21 de septiembre, creó develop, la estructura de carpetas, el README, el .env.example, el .gitignore y el .gitattributes, y sacó de develop el prototipo, que quedó archivado en la rama legacy/prototipo-express.

# 3. Estructura del monorepo

La decisión AD-04 del Pilar 2 fijó un único repositorio con una carpeta por servicio. Esta es la estructura acordada, idéntica a la que muestra la sección 9 del Pilar 2: cada carpeta de primer nivel corresponde a algo que se puede construir, probar y levantar por separado. HU-01 la creó el 21 de septiembre, salvo frontend/, que llega con HU-06, y docs/diagramas/, cuyos cinco diagramas todavía falta subir.

plataforma-tutorias/

├── .github/workflows/          # ci.yml, el canal de integración continua

├── docker-compose.yml          # levanta el sistema completo

├── .env.example                # variables de entorno, sin secretos reales

├── .gitignore                  # nunca el .env, el entorno virtual ni node_modules

├── .gitattributes              # fin de línea de estilo Unix

├── README.md                   # cómo levantar el proyecto desde cero

├── infra/

│   ├── nginx/                  # nginx.conf y página de estado del gateway

│   └── postgres/               # scripts de inicialización

├── services/

│   ├── identity/               # Dockerfile, requirements.txt, manage.py y apps

│   ├── catalog/

│   ├── tutoring/               # incluye el comando del programador

│   └── payments/

├── frontend/                   # React + Vite

├── scripts/                    # carga del catálogo y sincronización manual

├── data/seeds/                 # carreras.csv, sedes.csv, asignaturas.csv, mallas.csv

├── keys/                       # jwt_public.pem (la privada NO se versiona)

└── docs/

├── adr/                    # decisiones de arquitectura

├── api/                    # contratos OpenAPI por servicio

├── diagramas/              # los .mmd del anexo A del Pilar 2

├── planificacion/          # los cinco pilares en su última versión

└── evidencia/              # cobertura, capturas y actas de cierre

Dos reglas sobre esta estructura. La primera: cada servicio es autocontenido. Su carpeta tiene su propio Dockerfile, su archivo de dependencias y sus pruebas; nada de un servicio importa código de otro, porque eso convierte cuatro microservicios en un monolito repartido en cuatro carpetas. El gateway vive en infra/nginx, junto a los scripts de inicialización de PostgreSQL, porque las dos cosas son infraestructura y ninguna es un servicio. La segunda regla: docs/api es el contrato. Lo que está ahí es lo que los otros servicios y el frontend pueden asumir; lo que no está ahí, no existe todavía.

# 4. Convenciones de nombres

La revisión del Pilar 2 encontró rutas escritas de dos formas distintas y prefijos en inglés conviviendo con recursos en español. No es un problema estético: cuando el frontend consume una ruta y alguien la renombra, se rompen pantallas. La regla se fija ahora, antes de que existan endpoints reales.

La regla de fondo: lo estructural va en inglés, porque coincide con el nombre de las carpetas y con el vocabulario de las herramientas; lo que es del dominio del problema va en español, porque es el idioma en que el equipo y el profesor hablan del sistema.

| Elemento | Regla | Correcto | Incorrecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Carpeta de servicio | Inglés, minúsculas, una palabra. | services/tutoring | services/Tutorias |
| Prefijo de ruta | Inglés, igual al nombre de la carpeta, con la versión. | /api/tutoring/v1 | /api/tutorias |
| Recurso y acción en la ruta | Español, minúsculas, palabras separadas con guion. | /reservas/{id}/confirmar | /reservas/{id}/confirmarReserva |
| Campo de una respuesta | Español, minúsculas, palabras separadas con guion bajo. | estado_pago, fecha_inicio | estadoPago, FechaInicio |
| Tabla de base de datos | Español, singular, con guion bajo. | bloque_disponibilidad | BloqueDisponibilidad · bloques_disponibilidad |
| Modelo de Django | Español, singular, mayúscula inicial en cada palabra. | BloqueDisponibilidad | bloque_disponibilidad |
| Componente de React | Español, mayúscula inicial en cada palabra; el archivo se llama igual. | TarjetaTutor.jsx | tarjeta-tutor.jsx |
| Función y variable | Español, minúsculas con guion bajo en Python; minúsculas con mayúscula intermedia en JavaScript. | calcular_reputacion() · calcularReputacion() | CalcularReputacion() |
| Variable de entorno | Inglés o español, siempre en mayúsculas con guion bajo. | POSTGRES_PASSWORD | postgresPassword |
| Rama | tipo/HU-nn-descripcion-corta, sin tildes y en minúsculas, salvo el identificador de la historia, que va tal cual: HU-04. | feat/HU-04-registro-usuario | rama-bryan |
| Etiqueta de versión | v0.n al cierre de cada sprint; v1.0 en la entrega final. | v0.3 | sprint3-final |

Sobre el singular de las tablas: es lo que ya usan la sección 6 del Pilar 2 y el anexo A en sus veinte tablas, y es también el comportamiento por defecto del ORM de Django. El plural obligaría a declarar db_table en cada uno de los veinte modelos y a mantenerlo, y se lee mal en las copias de lectura (usuarios_ref). Los comentarios y la documentación van en español. Los mensajes de error que ve el usuario, también. Los nombres de las bibliotecas y de los comandos, obviamente, quedan como son.

# 5. Flujo de ramas

El equipo trabaja con dos ramas permanentes y ramas cortas por historia. Es el esquema conocido como GitFlow reducido: tiene una rama de integración y una rama estable, pero sin las ramas de publicación ni de corrección que un proyecto con versiones en producción necesitaría y este no.

## 5.1 Las dos ramas permanentes

| Rama | Qué contiene | Quién escribe en ella | Protección |
| --- | --- | --- | --- |
| main | La última versión presentable del sistema. Al cierre de cada sprint recibe lo que se demostró, con su etiqueta (v0.1 a v0.5). | Nadie directamente. Solo recibe fusiones desde develop, decididas en el cierre de sprint. | Protegida: sin subida directa, con integración continua en verde y aprobación del líder. |
| develop | El estado actual del trabajo del sprint. Es lo que cada uno debe traer a su rama antes de abrir un Pull Request. | Nadie directamente. Solo recibe fusiones desde ramas de historia, por Pull Request. | Protegida: sin subida directa, con integración continua en verde y una aprobación. |

Que nadie escriba directamente en las dos ramas permanentes es la regla que sostiene todo lo demás. Si alguien puede subir a develop sin Pull Request, la revisión pasa a ser voluntaria y deja de existir en la primera semana apretada.

## 5.2 Las ramas de historia

Cada historia del backlog del Pilar 4 nace de develop en su propia rama y vuelve a develop por Pull Request. El nombre lleva el identificador de la historia, así que basta leer la lista de ramas para saber qué se está construyendo.

| Tipo | Cuándo se usa | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| feat/ | Una historia nueva del backlog. | feat/HU-14-declarar-asignaturas |
| fix/ | Corrección de un defecto encontrado después de fusionar. | fix/HU-22-bloque-no-se-libera |
| infra/ | Contenedores, gateway, base de datos, canal de integración. | infra/HU-01-esqueleto-servicios |
| docs/ | Documentación, contratos OpenAPI, evidencia del portafolio. | docs/contratos-sprint-2 |

Una rama de historia no debería vivir más de tres días. Si una historia necesita más, se parte: la mitad que ya funciona entra a develop detrás de una pantalla o un endpoint todavía no enlazado, y el resto sigue en otra rama. Una rama de dos semanas garantiza un conflicto de fusión grande justo el día del cierre del sprint.

## 5.3 El ciclo de un sprint

Figura 1. Las dos ramas permanentes y las ramas de historia durante un sprint. Al cierre, develop se fusiona a main y la versión queda etiquetada.

- Al abrir el sprint. Se congelan los contratos OpenAPI del sprint (acuerdo del Pilar 2) y cada uno crea sus ramas desde develop actualizado.

- Durante el sprint. Cada historia termina en un Pull Request hacia develop, con la integración continua en verde y una aprobación. Quien fusiona es el autor, no el revisor: el autor es quien sabe si su trabajo está realmente listo.

- Todos los días, antes de empezar. Cada uno trae develop a su rama. Es un minuto y evita el 90 % de los conflictos.

- Al cerrar el sprint. Se verifica que develop levante completo y pase las pruebas, se fusiona a main con un Pull Request que aprueba el líder, y se etiqueta (v0.1, v0.2, ...). Esa etiqueta es lo que se muestra en el reporte al profesor.

## 5.4 Corrección urgente

Si algo se rompe en main entre dos cierres de sprint —por ejemplo, un día antes de una presentación— la corrección sale de main en una rama fix/, vuelve a main con la aprobación del líder y se fusiona también a develop el mismo día. Olvidar ese segundo paso es la forma clásica de que un error corregido reaparezca dos semanas después.

## 5.5 Las tres reglas que evitan los conflictos

- Traer develop a diario. Un conflicto de un día se resuelve en minutos; uno de dos semanas obliga a reconstruir trabajo.

- Ramas cortas y Pull Request pequeños. Un cambio de 200 líneas se revisa bien; uno de 2.000 se aprueba sin leer, que es lo mismo que no tener revisión.

- Nunca fusionar una rama dentro de sí misma. El historial actual tiene una fusión de main con main, producto de subir y bajar sin sincronizar. Con las ramas protegidas y el Pull Request obligatorio eso deja de ser posible.

# 6. Commits

El historial del repositorio es parte de la evidencia del portafolio: muestra quién hizo qué y cuándo, y es lo primero que mira alguien que quiere entender un cambio. Un historial con tres commits llamados "Primer commit" no demuestra nada. El formato acordado es corto y no requiere ninguna herramienta:

tipo(ámbito): descripción en presente, sin punto final

feat(tutoring): confirmar reserva y rechazar las solicitudes restantes (HU-22)

fix(identity): el token de renovación no expiraba al cerrar sesión (HU-05)

infra(compose): agregar Mailpit a la composición (HU-02)

test(tutoring): pruebas de la regla de habilitación (RN-01)

docs(api): contrato de Catálogo congelado para el sprint 2

| Tipo | Qué significa |
| --- | --- |
| feat | Funcionalidad nueva visible para el usuario o para otro servicio. |
| fix | Corrección de un comportamiento equivocado. |
| infra | Contenedores, gateway, base de datos, canal de integración, variables de entorno. |
| test | Pruebas nuevas o corregidas, sin cambiar el comportamiento. |
| refactor | Reorganización interna que no cambia lo que el sistema hace. |
| docs | Documentación, contratos, evidencia. |
| chore | Dependencias, configuración de herramientas, tareas menores. |

El ámbito entre paréntesis es el nombre de la carpeta del servicio o del área (identity, catalog, tutoring, payments, frontend, compose, api). La referencia a la historia entre paréntesis al final es lo que permite responder, en la defensa, "¿dónde está el código de este requisito?" en diez segundos.

Lo que nunca entra en un commit: el archivo .env o cualquier clave, el entorno virtual, node_modules, volcados de la base de datos, archivos del editor, datos personales reales y código comentado "por si acaso". Para esto último está el historial: el código borrado no se pierde.

# 7. Pull Request y revisión de código

La revisión cruzada ya era un acuerdo del Pilar 3; aquí se define cómo se ejecuta. El objetivo no es cazar errores —para eso están las pruebas— sino que ninguna parte del sistema quede en la cabeza de una sola persona, que es el riesgo de equipo más probable de este proyecto.

## 7.1 Quién aprueba

| Qué toca el cambio | Quién debe aprobar |
| --- | --- |
| Una historia dentro de un servicio, o pantallas del frontend. | Cualquiera de los otros dos integrantes. Basta una aprobación. |
| docker-compose.yml, Dockerfile, configuración de Nginx, variables de entorno, canal de integración. | Bryan, como responsable de infraestructura. Obligatorio. |
| Un contrato en docs/api que ya está congelado para el sprint. | Bryan, y además el dueño del servicio que lo consume. Un contrato congelado que cambia bloquea a dos personas. |
| Emisión o validación de tokens, permisos, datos sensibles. | Bryan, como dueño de Identidad. Obligatorio. |
| Una fusión de develop a main al cierre del sprint. | Bryan. Es la versión que ve el profesor. |
| El autor del cambio es, además, quien debería aprobarlo. Ocurre en HU-01 a HU-05, que son de Bryan. | Su segundo, según el Pilar 3 §9: Francisco para infraestructura, el canal de integración y la fusión de develop a main; Damaris para Identidad y Pagos. GitHub no deja aprobar el propio Pull Request, así que sin esta fila las cinco primeras historias del proyecto se quedan sin aprobador posible el mismo lunes 14. |

Regla de desbloqueo: si un Pull Request lleva 24 horas sin revisión y la integración continua está en verde, el autor lo avisa en el grupo. Si pasan otras 12 horas sin respuesta, el líder aprueba o revisa él mismo. Un proceso que deja a alguien detenido dos días deja de respetarse, y entonces se pierde entero.

Regla del autor y el aprobador: nadie aprueba su propio Pull Request, ni siquiera el líder. Cuando el autor coincide con el aprobador obligatorio, la revisión pasa a su segundo, que ya está definido en la sección 9 del Pilar 3.

## 7.2 Qué escribe el autor

La plantilla del Pull Request vive en el repositorio y se completa en dos minutos. Un Pull Request sin esto es difícil de revisar y muy fácil de aprobar sin mirar:

## Qué hace

HU-14 · El tutor declara las asignaturas que puede tutorear, con su tarifa.

## Cómo probarlo

1. docker compose up

2. Entrar como tutor@duocuc.cl y abrir Mi perfil de tutor

3. Declarar una asignatura del semestre anterior: se acepta

4. Declarar una del nivel actual: el sistema la rechaza (RN-01)

## Marcar lo que corresponda

- [ ] Pruebas nuevas o actualizadas

- [ ] Contrato de docs/api actualizado si cambió la API

- [ ] Migración incluida y probada sobre base vacía

- [ ] No hay claves ni datos reales en el cambio

## 7.3 Qué mira quien revisa

- ¿Hace lo que dice? Se lee primero la descripción, después el código.

- ¿Respeta el contrato? Nombres de rutas y de campos, códigos de estado y forma de la respuesta, según docs/api y la sección 4.

- ¿Tiene pruebas donde importa? Una regla de negocio sin prueba es una regla que nadie va a poder cambiar con confianza después.

- ¿Se puede levantar? Si el cambio agrega una variable de entorno, tiene que estar en .env.example.

- ¿Hay algo que solo el autor entienda? Si hay que preguntar qué hace una función, falta un comentario o un nombre mejor.

- ¿Entra algo que no debería? Claves, datos reales, archivos generados, código comentado.

Los comentarios se escriben sobre el código, nunca sobre la persona, y se marcan con una de dos palabras para que el autor sepa qué hacer: bloqueante, que impide la aprobación, o sugerencia, que se puede tomar o dejar. Confundir las dos es la causa más común de que una revisión se sienta una pelea.

# 8. Cuándo una historia está terminada

El Pilar 3 acordó una definición de Listo para el equipo. Esta es la versión operativa, la que se verifica en el Pull Request. Una historia no se mueve a "Listo" en el tablero mientras falte una casilla.

| Condición | Cómo se comprueba |
| --- | --- |
| El criterio de aceptación de la historia se cumple sobre el sistema levantado. | El revisor sigue los pasos de la sección "Cómo probarlo" del Pull Request. |
| Tiene pruebas automáticas de sus reglas de negocio. | Aparecen en el cambio y la integración continua las ejecuta. |
| La integración continua está en verde. | GitHub Actions, sin excepciones ni "lo arreglo después". |
| Un compañero lo aprobó. | Aprobación registrada en el Pull Request. |
| El contrato en docs/api refleja la API real. | Si la historia agregó o cambió endpoints, el archivo del servicio está actualizado en el mismo Pull Request. |
| Se puede levantar desde un clon limpio. | Las variables nuevas están en .env.example y el README dice qué hacer con ellas. |
| Está fusionada a develop. | Una historia que funciona en una rama no es una historia terminada. |

# 9. Estrategia de pruebas

El RNF-06 del Pilar 1 exige pruebas automatizadas. Esta sección define cuáles, con qué herramientas y hasta dónde, porque "probar todo" con 355 horas de capacidad no es una estrategia sino una promesa que se abandona en el sprint 2.

## 9.1 Qué se prueba y con qué

| Nivel | Herramienta | Qué demuestra | Cuándo corre |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | pytest | Que una regla de negocio aislada se comporta como dice el Pilar 1: la habilitación por semestre, el cálculo de reputación, las transiciones válidas de una reserva. | En cada Pull Request. |
| De servicio | pytest + cliente de pruebas de Django REST | Que un endpoint responde el código y el cuerpo que promete su contrato, con y sin token, con datos válidos e inválidos. | En cada Pull Request. |
| De contrato | Comparación del esquema de docs/api con la respuesta real | Que el servicio no se desvió de lo que el frontend y los otros servicios esperan. | En cada Pull Request del servicio. |
| De integración | pytest sobre el sistema levantado con Docker | Que el recorrido completo funciona entre servicios: buscar, solicitar, confirmar, pagar y evaluar. | Sprint 5 (HU-34), y a mano al cierre del sprint 4. |
| De frontend | Vitest + Testing Library | Que los formularios validan y que las pantallas muestran los estados de carga y de error. | En cada Pull Request del frontend. |
| Manual guionada | Los nueve criterios de aceptación del Pilar 1 | Que el sistema completo hace lo que el proyecto prometió. Es el guion del ensayo de la demostración (HU-32). | Cierre de cada sprint. |

## 9.2 La meta de cobertura

| Componente | Meta | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Identidad | 60 % mínimo | Concentra el registro, la verificación, la emisión de tokens y los permisos. Un error aquí no rompe una pantalla: deja entrar a quien no debe. |
| Tutorías | 60 % mínimo | Es el servicio más grande y el único con un ciclo de vida real: solicitud, confirmación, cancelación, expiración y evaluación. Casi todas las reglas de negocio viven acá. |
| Catálogo académico | Camino feliz y errores esperados | Es un servicio de lectura sobre datos de referencia. Exigirle cobertura alta sería probar consultas, no reglas. |
| Pagos | Camino feliz, reembolso y fallo simulado | El resultado del pago se simula; lo que importa es que los tres desenlaces avisen correctamente a Tutorías. |
| Frontend | Sin meta numérica | Se prueban las validaciones de formulario y los estados de error. El resto se verifica mirando la pantalla, que es más barato y más honesto. |

La cobertura se mide con coverage y el número se publica en la integración continua. Es un piso, no un objetivo: subir del 60 % al 80 % agregando pruebas de código trivial no mejora el sistema y sí gasta horas que el Pilar 4 no tiene. Si una regla de negocio no tiene prueba, eso sí es un problema, aunque el porcentaje esté cumplido. Cuándo empieza a bloquear: la puerta del 60 % no puede estar activa desde el primer Pull Request. Las historias de pruebas llegan en el sprint 2 para Identidad (HU-11) y en el sprint 5 para Tutorías (HU-36), así que una puerta activa el 21 de septiembre dejaría sin poder fusionar a HU-08 y a todas las historias de Tutorías hasta el último sprint. Se activa por etapas: hasta el cierre del sprint 2 el informe se publica y no bloquea; desde el sprint 3 bloquea en Identidad; desde el sprint 5 bloquea también en Tutorías. A cambio, desde el sprint 3 toda historia que implemente una regla de la sección 9.3 lleva su prueba en el mismo Pull Request, que es lo que hace subir la cobertura sola y deja un gráfico que mostrar en la defensa.

## 9.3 Lo que se prueba siempre

Independiente del porcentaje, las ocho reglas de negocio del Pilar 1 tienen que tener una prueba automática que falle si alguien las rompe. Es lo que el RNF-06 exige, y por eso están las ocho. Son las que el profesor va a intentar quebrar en la defensa.

| Regla | Prueba mínima |
| --- | --- |
| RN-01 · Habilitación por semestre | Declarar una asignatura de un semestre anterior se acepta; una del nivel actual o superior se rechaza. Y al cambiar el nivel del usuario, el paso de sincronización del programador desactiva los perfiles que dejan de calificar y no toca los demás. |
| RN-02 · Bloques de disponibilidad | Dos bloques del mismo tutor no se pueden solapar y un bloque con una reserva confirmada no se puede eliminar. Con el ajuste A-02 del anexo, la prueba es corta: se intenta insertar un bloque solapado y se comprueba que la base lo rechaza. |
| RN-03 · Un bloque, una reserva | Al confirmar una solicitud, el bloque queda ocupado y el resto de las solicitudes sobre ese bloque quedan rechazadas. |
| RN-04 · Cancelación y expiración | Cancelar una reserva libera el bloque. Una solicitud sin respuesta expira y también lo libera. |
| RN-05 · Pago y reserva | Un pago rechazado deja la reserva en el estado que corresponde y no la da por realizada. Un reembolso avisa a Tutorías. |
| RN-06 · Reputación | La reputación del tutor se recalcula al recibir una evaluación y solo considera tutorías realizadas. |
| RN-07 · Modalidad | No se puede confirmar una reserva sin modalidad y sin lugar o enlace. Cae dentro de HU-22. |
| RN-08 · Cuentas | Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión y, además, no aparece en las búsquedas. La segunda mitad depende del ajuste A-01 del anexo, así que esta prueba es la que comprueba que se implementó. |
| Tokens | Un endpoint protegido rechaza una petición sin token, con token vencido y con token firmado por otra clave. |

## 9.4 Datos de prueba

Las pruebas construyen sus propios datos y no dependen de la base del compañero. Nada de datos personales reales: los correos de prueba son ficticios del dominio institucional y las mallas de prueba son recortes de una carrera. Esto no es una formalidad: el Pilar 1 excluyó explícitamente los datos reales del alcance, y la ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, dos días después del cierre del proyecto. El 1 de septiembre de 2026 el Gobierno ingresó al Senado el boletín 18.623-07 para postergarla un año, todavía sin despachar; el plan no se apoya en esa postergación.

# 10. Integración continua

Cada Pull Request dispara un canal automático en GitHub Actions. Es lo que convierte las reglas de este documento en algo que se cumple solo, en vez de algo que alguien tiene que recordar a las once de la noche.

Figura 2. El canal que corre en cada Pull Request. Si algo se pone rojo, no hay fusión. La figura agrupa en un bloque los dos trabajos de pruebas que la sección 10.1 separa: pruebas-backend y pruebas-frontend.

## 10.1 Los cuatro trabajos

| Trabajo | Qué hace | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- |
| estilo | Ejecuta ruff y black --check sobre los servicios, y ESLint y Prettier sobre el frontend. | Menos de 1 minuto |
| pruebas-backend | Levanta PostgreSQL, aplica migraciones y corre pytest con cobertura en los cuatro servicios, en paralelo. | 3 a 5 minutos |
| pruebas-frontend | Corre Vitest y construye el frontend, para detectar errores que solo aparecen al compilar. | 1 a 2 minutos |
| levantar | Ejecuta docker compose up y consulta el endpoint de estado de los cuatro servicios a través del gateway. | 2 a 4 minutos |

El trabajo levantar es el más valioso de los cuatro y el que casi nadie configura: es el que demuestra, en cada cambio, que el sistema completo sigue arrancando con un comando, que es el RNF-05 y la primera cosa que se hace en una defensa.

## 10.2 Protección de las ramas

La configuración en GitHub, que se deja lista en la semana de cimientos:

- main y develop no aceptan subidas directas.

- Un Pull Request necesita una aprobación y los cuatro trabajos en verde para poder fusionarse.

- Una aprobación queda anulada si el autor sube nuevos cambios después.

- Se usa fusión con squash hacia develop: una historia, un commit en el historial, con el identificador de la historia en el título.

- La rama de la historia se borra sola al fusionarse.

## 10.3 Qué hacer cuando algo se pone rojo

Regla corta: nadie fusiona con la integración en rojo y nadie deshabilita una prueba para poder avanzar. Si la prueba está mal escrita se corrige en el mismo Pull Request y se dice en la descripción. Si lo que falla es develop —porque dos cambios correctos por separado se rompen al juntarse— la prioridad de todo el equipo es dejarlo verde antes de seguir con lo propio: sobre develop roto, el trabajo de los otros dos también deja de poder integrarse.

Sobre el costo: el repositorio es público desde la semana de cimientos, y en un repositorio público los minutos de GitHub Actions con los ejecutores estándar no se cobran ni tienen tope (S-09). Si alguna vez volviera a ser privado, el plan gratuito da 2.000 minutos al mes, y con cuatro trabajos y unos ocho minutos por Pull Request el proyecto cabría igual.

# 11. Herramientas y configuración

| Área | Herramienta | Configuración acordada |
| --- | --- | --- |
| Formato de Python | black | Configuración por defecto, 88 columnas. No se discute el formato: lo decide la herramienta. |
| Revisión de Python | ruff | Reglas por defecto más el ordenamiento de importaciones. Un aviso de ruff es bloqueante en el Pull Request. |
| Frontend | ESLint + Prettier | Configuración estándar de React con hooks. Prettier decide el formato. |
| Cobertura | coverage | Informe en el Pull Request. Falla si Identidad baja del 60 % desde el sprint 3, y si Tutorías baja del 60 % desde el sprint 5. Antes de esas fechas informa sin bloquear (sección 9.2). |
| Antes de subir | pre-commit (opcional) | Cada uno puede instalarlo para que el formato se corrija solo al hacer commit. La autoridad sigue siendo la integración continua. |
| Fin de línea | .gitattributes | "* text=auto eol=lf". Los tres trabajan en Windows y sin esta regla el repositorio se llena de diferencias falsas. |
| Secretos | .env.example | El archivo de ejemplo, con todas las variables y valores ficticios, está en el repositorio. El .env real, nunca. |
| Migraciones | Django | Una migración por Pull Request, incluida en el mismo cambio. Una migración ya fusionada no se edita: se corrige con otra. |
| Dependencias | requirements.txt / package-lock.json | Versiones fijas, un archivo por servicio, ambos archivos en el repositorio. Las dependencias no se actualizan a mitad de sprint. |
| Imágenes de contenedor | Docker | Etiqueta fija y explícita (python:3.12-slim, node:20-alpine, postgres:16). Nunca "latest": es la causa clásica del "en mi máquina funciona". |

# 12. Registro único de riesgos y supuestos

Hasta esta versión, los riesgos del proyecto vivían en cuatro tablas separadas: alcance en el Pilar 1, técnicos en el Pilar 2, de equipo en el Pilar 3 y de cronograma en el Pilar 4. Cuatro listas significan, en la práctica, ninguna: nadie revisa cuatro tablas al cierre de un sprint, y tres riesgos aparecían repetidos con palabras distintas.

El anexo A de este documento es ahora el registro único. Consolida los cuatro orígenes en veintiún riesgos y nueve supuestos, sin repeticiones, y agrega dos columnas que las tablas anteriores no tenían: el disparador, que es la señal observable que indica que el riesgo dejó de ser hipotético, y el dueño, que es quien tiene que verlo primero.

| Regla de uso | Detalle |
| --- | --- |
| Cuándo se revisa | Al cierre de cada sprint, en la misma reunión donde se mide la velocidad. Cinco minutos: se revisan solo los disparadores, no la tabla entera. |
| Quién lo mantiene | El líder, con la información que traen los dueños de cada riesgo. |
| Qué se registra | Si un disparador se activó, la respuesta que se aplicó y la fecha. Un riesgo que se materializó y se resolvió no se borra: se marca, porque es evidencia de gestión para el portafolio. |
| Riesgos nuevos | Se agregan con el siguiente identificador libre. Los identificadores no se reutilizan. |
| Supuestos | Cada uno tiene una fecha límite de verificación. Un supuesto que llega a esa fecha sin confirmarse se convierte en riesgo. |

De los veintiún riesgos, cuatro tienen impacto alto y probabilidad alta al mismo tiempo: la capacidad real bajo las 20 horas (R-01), el costo de la infraestructura de microservicios (R-02), la sobrecarga del líder (R-03) y el conocimiento concentrado en una sola persona (R-04). Los cuatro están en el anexo con su disparador y con una respuesta ya decidida; ninguno se descubre el día que ocurra.

# 13. Evidencia para el portafolio

Casi todo lo que este pilar exige deja evidencia sola. Conviene saber dónde queda, porque es lo que se muestra en la defensa.

| Evidencia | Dónde queda | Quién la guarda |
| --- | --- | --- |
| Qué hizo cada uno y cuándo | El historial de commits y la lista de Pull Request, con el identificador de la historia en cada título. | Se genera sola. |
| Que hubo revisión cruzada | Los comentarios y las aprobaciones en cada Pull Request. | Se genera sola. |
| Que el sistema se levanta y pasa las pruebas | El historial de ejecuciones de GitHub Actions, con su marca verde por cada cambio. | Se genera sola. |
| Cobertura de pruebas | Informe de coverage por sprint, en docs/evidencia. | Bryan, al cierre de cada sprint. |
| Estado del proyecto en el tiempo | Las etiquetas v0.1 a v0.5 en main y la carta Gantt del Pilar 4 con el avance real. | Bryan, al cierre de cada sprint. |
| Decisiones y su justificación | Los cinco pilares en docs/planificacion, con su control de cambios. | Bryan. |

# 14. Puesta en marcha

Nada de esto sirve si queda escrito y no configurado. Estas son las acciones concretas de la semana de cimientos, del 14 al 20 de septiembre, todas dentro de HU-01 salvo donde se indique. Conviene leerlas con la estimación al lado: HU-01 son 18 h y el Pilar 4 deja 19 h esa semana, así que el canal de integración con sus cuatro trabajos, la protección de ramas y la configuración de las cuatro herramientas de estilo compiten con levantar los contenedores y los cuatro esqueletos. Si algo no alcanza, el orden es: primero que el sistema se levante con un comando, después la protección de ramas, después el canal de integración. Lo que quede pendiente es lo primero del sprint 1, según R-02 y R-11.

| Acción | Dueño | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Crear .gitignore y .gitattributes, y confirmar que ningún archivo queda marcado como modificado en los tres computadores. | Bryan | 14-09-2026 |
| Crear la rama develop desde main y proteger ambas ramas con las reglas de la sección 10.2. | Bryan | 14-09-2026 |
| Crear la estructura de carpetas de la sección 3, con el README y el .env.example. | Bryan | 15-09-2026 |
| Escribir el canal de integración continua con los cuatro trabajos y dejarlo en verde sobre el esqueleto. | Bryan | 17-09-2026 |
| Agregar la plantilla de Pull Request al repositorio. | Bryan | 17-09-2026 |
| Instalar y configurar black, ruff, ESLint y Prettier en sus carpetas. | Bryan | 17-09-2026 |
| Leer este documento completo y confirmar en el grupo que se entienden las reglas de ramas, commits y revisión. | Los tres | 20-09-2026 |
| Primer Pull Request de prueba de cada integrante, para verificar que la protección y la revisión funcionan antes del sprint 1. | Los tres | 20-09-2026 |

El último punto no es un trámite. Es preferible descubrir que la protección de ramas está mal configurada con un cambio de una línea que con la primera historia real, un domingo por la noche.

Un matiz sobre las dos últimas acciones: son de los tres y caen en la semana en que el Pilar 4 asume capacidad casi nula salvo la del líder. Son media hora por persona — leer el documento y abrir un Pull Request de una línea — y por eso no entran en la capacidad de esa semana, que la tabla del Pilar 4 calcula solo con las horas del líder. Si el fin de semana largo se los lleva, se hacen el lunes 21 antes de tomar la primera historia, nunca después.

# 15. Registro de decisiones de este pilar

| Tema | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Flujo de ramas | GitFlow reducido: main y develop permanentes, ramas cortas por historia, etiqueta de versión al cierre de cada sprint. | 12-09-2026 |
| Revisión | Una aprobación de cualquier integrante. El líder aprueba obligatoriamente infraestructura, contratos congelados, seguridad y las fusiones a main. | 12-09-2026 |
| Desbloqueo | Un Pull Request sin revisión por 24 horas se avisa en el grupo; a las 36 horas el líder aprueba o revisa. | 12-09-2026 |
| Integración continua | GitHub Actions con cuatro trabajos: estilo, pruebas de backend, pruebas de frontend y arranque del sistema completo. Todos bloquean la fusión. | 12-09-2026 |
| Cobertura | 60 % mínimo en Identidad y Tutorías. Camino feliz y errores esperados en Catálogo y Pagos. Sin meta numérica en el frontend. | 12-09-2026 |
| Nomenclatura | Inglés para lo estructural (carpetas, prefijos de ruta, variables de entorno); español para el dominio (recursos, campos, tablas, modelos, componentes). | 12-09-2026 |
| Fin de línea | Fin de línea de estilo Unix en todo el repositorio, forzado con .gitattributes, por trabajar los tres en Windows. | 12-09-2026 |
| Riesgos | Registro único en el anexo A de este pilar. Las tablas de los pilares 1 a 4 quedan como origen histórico y no se actualizan por separado. | 12-09-2026 |
| Puerta de cobertura | El 60 % informa desde el primer Pull Request y bloquea desde el sprint 3 en Identidad y desde el sprint 5 en Tutorías. Antes no bloquea, porque las historias de pruebas todavía no existen. | 13-09-2026 |
| Autor y aprobador | Nadie aprueba su propio Pull Request. Cuando el autor coincide con el aprobador obligatorio, revisa su segundo del Pilar 3 §9. | 13-09-2026 |
| Nombres de tabla | Singular, para coincidir con la sección 6 del Pilar 2, con el anexo A y con el comportamiento por defecto de Django. | 13-09-2026 |

# Anexo A. Registro único de riesgos y supuestos

Consolida las cuatro tablas de riesgos de los pilares 1 a 4, sin repeticiones, y agrega el disparador observable y el dueño. Se revisa al cierre de cada sprint. La columna "Origen" indica de qué pilar viene cada riesgo, para poder rastrear la decisión que lo produjo.

## A.1 Riesgos

| ID | Riesgo | Origen | Imp. | Prob. | Disparador observable | Respuesta decidida | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | La capacidad real cae bajo las 20 h semanales por persona: la práctica profesional, el cansancio o una entrega propia del trabajo consumen las horas comprometidas. | P1, P3, P4 | Alto | Alta | La declaración de horas de un lunes queda bajo 20 h, o un sprint cierra bajo el 80 % de lo planificado. | El compromiso del sprint se ajusta el martes, no al final. Bajo el 80 %, se aplica el orden de recorte del Pilar 1 antes de planificar el sprint siguiente. | Bryan |
| R-02 | La infraestructura de microservicios consume el tiempo destinado a las funcionalidades. | P1, P2 | Alto | Alta | HU-01 no está terminada el 20 de septiembre, o supera en más de un 30 % las 18 h estimadas. Se activó: HU-01 se fusionó el 21-09, primer día del sprint 1, con los servicios respondiendo su endpoint de estado, que es la respuesta prevista. | El esqueleto se cierra con los servicios respondiendo solo su endpoint de estado; lo pendiente pasa a ser lo primero del sprint 1. Francisco, como segundo, puede continuarlo. | Bryan |
| R-03 | El líder queda con más carga que el resto y la coordinación es lo primero que se resiente. | P3 | Alto | Alta | Al cierre del sprint 1 llegan atrasados los contratos, el backlog o el reporte al profesor. | Pagos pasa a Damaris. El disparador quedó acordado en el Pilar 3 y no se renegocia en el momento. | Bryan |
| R-04 | El conocimiento queda concentrado: cada uno aprende solo su parte y nadie entiende el sistema completo. | P2, P3 | Alto | Alta | Dos Pull Request del mismo sprint quedan sin revisor por más de 24 h, o solo una persona sabe levantar la infraestructura. | Revisión cruzada obligatoria, un segundo por servicio y demostración por dueño en cada cierre. Quien construye la infraestructura documenta el arranque en el README. | Bryan |
| R-05 | La gestión de variables de entorno y claves se vuelve un obstáculo para levantar el proyecto. | P2 | Medio | Alta | Alguien no logra levantar el sistema desde un clon limpio en menos de 30 minutos. | Archivo .env.example completo y README probado sobre un clon limpio antes de cerrar la semana de cimientos. El trabajo "levantar" del canal de integración lo verifica en cada cambio. | Bryan |
| R-06 | La base del frontend en React no está lista al cierre del sprint 1. | P2 | Alto | Media | Al 4 de octubre no se puede navegar entre dos pantallas con la sesión iniciada. | Se aplica el plan de AD-12: HTML, CSS y JavaScript servidos por Nginx, reutilizando las páginas ya escritas. | Francisco |
| R-07 | Un contrato congelado cambia a mitad de sprint y bloquea a dos personas. | P2 | Alto | Media | Un Pull Request modifica un archivo de docs/api ya congelado para el sprint. | El cambio se acuerda entre los tres antes de implementarse. El Pull Request exige la aprobación del líder y del dueño del servicio que lo consume. | Bryan |
| R-08 | La integración entre servicios se posterga y las incompatibilidades aparecen al final o en la demostración. | P1, P4 | Alto | Media | Un servicio cierra un sprint sin haber respondido nunca a través del gateway. | Ningún servicio se da por terminado hasta que responde por el punto de entrada común. El recorrido completo se ensaya también al cierre del sprint 4. | Bryan |
| R-09 | Un integrante entrega sistemáticamente por debajo de lo comprometido o se desconecta. | P1, P3 | Alto | Media | Dos cierres seguidos bajo el 60 % de lo comprometido, o una semana sin actividad en el repositorio ni aviso. | Protocolo de incumplimiento del Pilar 3, en sus tres pasos. El trabajo está visible en el tablero desde el sprint 1, así que la conversación parte de datos. | Bryan |
| R-10 | Damaris queda sola con el servicio más grande y con las pantallas más pesadas. | P3 | Alto | Media | Tutorías acumula historias sin terminar en dos sprints seguidos. | El módulo de evaluaciones ya salió de su carga. Francisco es su segundo en Tutorías y puede tomar historias del servicio. | Damaris |
| R-11 | Los cimientos no quedan listos en la semana de Fiestas Patrias. | P4 | Alto | Media | Al 20 de septiembre el sistema no se levanta con un comando. | El sprint 1 empieza igual, con el esqueleto que exista, y la infraestructura pendiente es lo primero de ese sprint. | Bryan |
| R-12 | El sprint 5 recibe todo lo atrasado y no alcanza para las pruebas. | P4 | Alto | Media | Al cierre del sprint 4 quedan más de 20 h comprometidas sin terminar. | El panel de administración es lo primero que se recorta, según el orden del Pilar 1. Las pruebas y el ensayo de la demostración no se recortan: son lo que se evalúa. | Bryan |
| R-13 | La transcripción de las mallas curriculares resulta más costosa de lo estimado. | P1, P4 | Medio | Media | La primera carrera toma más de 6 h de transcripción. | Se cierra con tres carreras en vez de cinco y se cargan con el script desde CSV. La importación desde el panel (RF-16) queda fuera del alcance. | Francisco |
| R-14 | El profesor solicita eliminar el sistema de pagos y dejar las tutorías gratuitas. | P1 | Medio | Media | Comentario del profesor en cualquiera de los reportes de cierre. | El pago es un componente independiente y la tarifa puede ser $0: retirarlo es desactivar un componente, no rehacer el agendamiento. | Bryan |
| R-15 | El profesor exige desplegar la solución en la nube. | P1 | Medio | Media | Respuesta del profesor al primer reporte, el 4 de octubre. | Se despliega el mismo compositor de contenedores en una máquina virtual de capa gratuita, y ese trabajo se descuenta del alcance con el orden de recorte. | Bryan |
| R-16 | Doce contenedores no caben con holgura en los equipos del grupo. | P2 | Medio | Media | El sistema completo no levanta, o deja inutilizable alguno de los tres computadores. | Alternativa ya definida en el Pilar 2: una instancia PostgreSQL con cuatro bases aisladas por rol, en lugar de cuatro instancias. | Bryan |
| R-17 | Las copias de lectura entre servicios quedan desfasadas y se detecta tarde. | P2 | Medio | Media | Un nombre o una carrera aparecen distintos en dos pantallas del sistema. | El programador refresca cada cinco minutos las copias más antiguas, y el mismo comando se puede ejecutar a mano. La limitación se documenta como consistencia eventual, no como defecto. | Francisco |
| R-18 | El programador de tareas no se ejecuta. No solo quedan reservas sin cerrar: tampoco se sincroniza el estado de las cuentas ni se revalida RN-01, así que la búsqueda sigue mostrando usuarios desactivados y asignaturas que el nivel ya no habilita. | P2 | Alto | Media | Una reserva con la hora ya pasada sigue confirmada al día siguiente, o un usuario desactivado todavía aparece en la búsqueda pasados cinco minutos. | El comando deja una fila en ejecucion_tarea por cada ejecución, así que su ausencia se ve en la tabla. La demostración incluye una reserva que cambia de estado sin intervención y, antes de mostrar una cuenta desactivada, se ejecuta el comando a mano para no depender del ciclo de cinco minutos. | Damaris |
| R-19 | Se vuelve a construir contra supuestos no acordados, como ocurrió con las primeras páginas. | P3 | Medio | Media | Aparece un Pull Request que implementa lógica contra endpoints que no están en docs/api. Se materializó el 12-09, antes de que existiera el flujo de Pull Request: un prototipo de backend en Express y MySQL, contra AD-02. Se archivó en la rama legacy/prototipo-express y HU-01 lo sacó de develop. | Acuerdo A9 y contratos escritos antes de cada sprint. Adelantar diseño visual está permitido; adelantar lógica contra una API imaginada, no. | Bryan |
| R-20 | Un desacuerdo técnico se prolonga y bloquea el avance. | P3 | Medio | Media | Una discusión sigue abierta en un Pull Request por más de 24 h. | Regla de decisión del Pilar 3: el líder resuelve y se registra la justificación en el registro de decisiones. | Bryan |
| R-21 | Las reuniones se vuelven un trámite y dejan de asistir. | P3 | Medio | Media | Dos puntos de control seguidos con ausencias o sin contenido. | El punto de control del viernes se cancela si no hay contenido; la sincronización del martes no se cancela nunca. Una reunión que siempre sirve se respeta. | Bryan |

## A.2 Supuestos

Un supuesto es una afirmación que se da por cierta al planificar y que, si resulta falsa, obliga a revisar el plan. Cada uno tiene una fecha límite: si llega a esa fecha sin confirmarse, se convierte en riesgo.

| ID | Supuesto | Origen | Cómo se verifica | Fecha límite | Si resulta falso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Cada integrante dispone de 20 a 25 h semanales para el proyecto, constantes durante el semestre. Es el supuesto más frágil del plan: sumado a la práctica profesional, significa más de 60 h semanales por persona. | P1 | Declaración de horas de los lunes y velocidad real del sprint 1. | 04-10-2026 | Se recompromete el alcance sobre las horas reales, con el orden de recorte del Pilar 1. Activa R-01. |
| S-02 | Los estudiantes cuentan con un correo institucional válido que permite verificar su pertenencia a la institución. | P1 | Identidad envía un correo de verificación real a la casilla @duocuc.cl de un integrante, con una cuenta SMTP gratuita configurada solo en el .env local. Tiene que llegar a la bandeja de entrada y el enlace tiene que activar la cuenta. Mailpit no sirve para esto: prueba el flujo de HU-04, pero ningún correo sale a una casilla real. | 04-10-2026 | Se acepta cualquier correo y la pertenencia queda declarada por el usuario, con la limitación documentada en el alcance. Si Duoc autoriza su inicio de sesión institucional (AD-14 del Pilar 2), ese pasa a ser el camino para probar la pertenencia. |
| S-03 | La información de mallas curriculares está disponible públicamente y puede transcribirse al catálogo. | P1 | Francisco transcribe la primera carrera completa con su malla. | 04-10-2026 | El catálogo se reduce a asignaturas sin malla y la regla de habilitación se apoya en el semestre que declara el usuario. Activa R-13. |
| S-04 | El proyecto se evalúa sobre un entorno de desarrollo desplegado localmente en contenedores, sin exigencia de infraestructura en la nube. | P1 | Se pregunta al profesor en el primer reporte de cierre. | 04-10-2026 | Se planifica un despliegue en una máquina virtual de capa gratuita y se descuenta del alcance. Activa R-15. |
| S-05 | La carrera y el nivel los declara el propio usuario; sin integración institucional no pueden verificarse. | P1 | No requiere verificación: es una restricción aceptada y documentada en RN-01. | — | Si apareciera una integración disponible, se evalúa como mejora posterior al MVP, nunca dentro de las doce semanas. |
| S-06 | La sesión de tutoría ocurre fuera de la plataforma; su realización se registra, pero no se supervisa. | P1 | Confirmado con el profesor en el primer reporte. | 04-10-2026 | Videollamada o chat quedarían fuera del alcance de todas formas; se documenta como limitación explícita del MVP. |
| S-07 | Los computadores del equipo soportan los doce contenedores del sistema completo. | P2 | Se levanta el sistema completo en los tres equipos durante la semana de cimientos. | 20-09-2026 | Se colapsa a una instancia PostgreSQL con cuatro bases aisladas por rol. Activa R-16. |
| S-08 | Solo un integrante ha usado React y el resto puede aprenderlo sobre la marcha, con apoyo de herramientas de IA. | P2, P3 | Al cierre del sprint 1: si los tres pueden crear una pantalla nueva sin bloquearse. | 04-10-2026 | Se aplica el plan de respaldo de AD-12: HTML, CSS y JavaScript servidos por Nginx. Activa R-06. |
| S-09 | Los minutos gratuitos de GitHub Actions alcanzan para el canal de integración continua. | P5 | Consumo del primer mes en la configuración de la cuenta. Verificado el 14-09: el repositorio es público y los minutos no tienen tope. | 15-10-2026 | Se hace público el repositorio, lo que vuelve ilimitados los minutos y además conviene para el portafolio. |