PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Historias de Usuario

Las 37 historias del backlog con su formato de usuario, criterios de aceptación Dado / Cuando / Entonces, estimación, dueño y sprint

| Ítem del listado | 7 · Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación) |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 (borrador de criterios) · 27-09-2026 · estados actualizados al 01-10-2026 |
| Estado | Historias, horas y requisitos: vigentes (Pilar 4 v1.6). Criterios de aceptación: borrador para revisión del equipo. Sprints y dueños: según la replanificación del 25-09, a acordar. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 §3.2 · Pilar 1 v1.7 (RF, RN, RNF y CA) · Pilar 2 v1.7 §4 (contratos) · anexo A del Pilar 2 · Pilar 5 v1.5 §8 y §9 · replanificación del 25-09 · repositorio al 27-09 |

Qué es vigente y qué es borrador Las historias, sus horas, sus requisitos y su tipo son los del Pilar 4 v1.6. Los criterios de aceptación son nuevos: se escribieron el 27-09 a partir de los requisitos, las reglas de negocio, los contratos del Pilar 2 y el anexo A. Son un borrador: cada dueño los revisa y los ajusta antes de congelar el contrato de su sprint (acuerdo A4). Los sprints y dueños siguen la replanificación del 25-09, que todavía se acuerda con el equipo. Cuando cambian respecto del Pilar 4, la tarjeta lo dice.

# 1. Cómo leer las tarjetas

- Historia. Formato «Como… quiero… para…». Las trece historias técnicas se escriben desde el equipo de desarrollo, porque no tienen un usuario detrás: preparan el terreno o verifican la calidad.

- Criterios de aceptación. Formato Dado / Cuando / Entonces. Cada uno se puede comprobar sobre el sistema levantado o con una prueba automática, y cita la regla o el contrato del que sale.

- Estimación. En horas, no en puntos: el equipo declara horas disponibles cada lunes (A1) y compara lo planificado con esa misma unidad. Toda historia sobre 12 h se parte en dos ramas al planificar (Pilar 4 §6).

- Prioridad. Posición en el backlog priorizado (documento 9): por sprint y, dentro de cada sprint, por dependencias. Las 37 son Must.

- Estado al 27-09. Según el repositorio: HU-01 y HU-02 están fusionadas; del resto no hay ramas en GitHub. Si alguien ya empezó en su equipo, lo sube a su rama (A6) y actualiza el tablero. Las tarjetas de HU-04 a HU-09, HU-12 y HU-23 muestran el estado al 01-10 que informó Bryan; ninguna pasó a Lista.

# 2. Definición de Listo

Es la misma para todas las historias. El Pilar 3 §7 la acordó en términos generales y el Pilar 5 §8 la volvió verificable en cada Pull Request. Una historia no pasa a «Listo» mientras falte una casilla:

| Condición | Cómo se comprueba |
| --- | --- |
| El criterio de aceptación de la historia se cumple sobre el sistema levantado. | El revisor sigue los pasos de la sección «Cómo probarlo» del Pull Request. |
| Tiene pruebas automáticas de sus reglas de negocio. | Aparecen en el cambio y la integración continua las ejecuta. |
| La integración continua está en verde. | GitHub Actions, sin excepciones ni «lo arreglo después». |
| Un compañero lo aprobó. | Aprobación registrada en el Pull Request. |
| El contrato en docs/api refleja la API real. | Si la historia agregó o cambió endpoints, el archivo del servicio se actualiza en el mismo Pull Request. |
| Se puede levantar desde un clon limpio. | Las variables nuevas están en .env.example y el README dice qué hacer con ellas. |
| Está fusionada a develop. | Una historia que funciona en una rama no es una historia terminada. |

«Funciona en mi máquina» no es Listo.

# 3. Resumen de las 37 historias

| ID | Historia | Tipo | Épica | Dueño | h | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Sistema levantable con un comando | Técnica | EP-01 | Bryan | 18 | Cimientos | Lista |
| HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Técnica | EP-01 | Bryan | 3 | S1 | Lista |
| HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Técnica | EP-09 | Bryan | 4 | S1 | Por hacer |
| HU-04 | Registro y verificación del correo | Usuario | EP-02 | Bryan | 10 | S1 | En revisión |
| HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Usuario | EP-02 | Bryan | 8 | S1 | En revisión |
| HU-06 | Base del frontend | Técnica | EP-01 | Francisco | 14 | S1 | En curso |
| HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Usuario | EP-02 | Damaris | 12 | S1 | En revisión |
| HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Técnica | EP-04 | Damaris | 12 | S1 | En revisión |
| HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Técnica | EP-03 | Francisco | 8 | S1 | En curso |
| HU-11 | Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Técnica | EP-09 | Bryan | 8 | S2 | Por hacer |
| HU-10 | Perfil con carrera, nivel y sede | Usuario | EP-02 | Bryan | 12 | S2 | Por hacer |
| HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | Usuario | EP-03 | Francisco | 14 | S2 | En curso (adelantada) |
| HU-14 | Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Usuario | EP-04 | Damaris | 14 | S2 | Por hacer |
| HU-15 | Bloques de disponibilidad | Usuario | EP-04 | Damaris | 12 | S2 | Por hacer |
| HU-13 | Carga de 3 a 5 carreras | Usuario | EP-03 | Francisco | 12 | S2 | Por hacer |
| HU-19 | Sincronización de copias de lectura | Técnica | EP-05 | Francisco | 10 | S2 | Por hacer |
| HU-21 | Solicitar una tutoría | Usuario | EP-05 | Damaris | 8 | S2 | Por hacer |
| HU-16 | Avisos por correo | Usuario | EP-06 | Bryan | 10 | S2 | Por hacer |
| HU-37 | Contenedor programador | Técnica | EP-01 | Bryan | 3 | S3 | Por hacer |
| HU-20 | Búsqueda de tutores con reputación | Usuario | EP-05 | Damaris | 10 | S3 | Por hacer |
| HU-18 | Pantallas de búsqueda y resultados | Usuario | EP-05 | Francisco | 12 | S3 | Por hacer |
| HU-22 | Confirmar o rechazar una solicitud | Usuario | EP-05 | Damaris | 12 | S3 | Por hacer |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | Usuario | EP-08 | Bryan | 12 | S3 | En curso (adelantada) |
| HU-28 | Cancelación, retiro y expiración | Usuario | EP-05 | Damaris | 12 | S3 | Por hacer |
| HU-29 | Cierre automático y expiración (programador) | Usuario | EP-05 | Damaris | 6 | S3 | Por hacer |
| HU-25 | Evaluación y reputación | Usuario | EP-07 | Francisco | 14 | S3 | Por hacer |
| HU-26 | Historial y pantalla de evaluación | Usuario | EP-07 | Francisco | 8 | S3 | Por hacer |
| HU-24 | Pantalla de pago y estado del pago | Usuario | EP-08 | Bryan | 4 | S3 | Por hacer |
| HU-30 | Mis reservas y solicitudes recibidas | Usuario | EP-05 | Bryan | 6 | S3 | Por hacer |
| HU-17 | Integración de Identidad y sus pruebas | Técnica | EP-09 | Bryan | 4 | S3 | Por hacer |
| HU-27 | Pruebas de evaluaciones y reputación | Técnica | EP-09 | Francisco | 6 | S3 | Por hacer |
| HU-31 | Administración de usuarios (Identidad) | Usuario | EP-02 | Bryan | 6 | S4 | Por hacer |
| HU-33 | Panel de administración | Usuario | EP-02 | Francisco | 19 | S4 | Por hacer |
| HU-34 | Pruebas de extremo a extremo | Técnica | EP-09 | Bryan | 8 | S4 | Por hacer |
| HU-36 | Pruebas de Tutorías y corrección de errores | Técnica | EP-09 | Damaris | 10 | S4 | Por hacer |
| HU-35 | Sistema visual y revisión en teléfono | Usuario | EP-09 | Damaris | 8 | S4 | Por hacer |
| HU-32 | Ensayo de la demostración y documentación final | Tarea | EP-09 | Bryan | 6 | Sem. 14–15 | Por hacer |
|  | Total |  |  |  | 355 |  | 2 listas |

# 4. Cimientos · 14 al 20 de septiembre

Objetivo: Que cualquiera pueda clonar el repositorio y levantar el sistema completo con un comando.

1 historia · 18 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-01 Sistema levantable con un comando |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-01 · Infraestructura | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-05 | Estimación | 18 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Cimientos (14 – 20 sep) |
| Prioridad | 1 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Lista el 21-09 (PR #1 · 92853cb) |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos levantar el sistema completo con un solo comando, para que cualquiera pueda clonar el repositorio y trabajar sobre la misma base. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un clon limpio del repositorio y un archivo .env copiado desde .env.example, cuando se ejecuta docker compose up -d --build, entonces se levantan el gateway, los cuatro servicios y sus cuatro bases de datos. 2. Dado el sistema levantado, cuando se consulta /api/<servicio>/v1/estado de cada servicio a través del gateway (puerto 8080), entonces los cuatro responden con su estado y el de su base de datos. 3. Dado el sistema levantado, cuando se revisa qué puertos quedan publicados en el equipo, entonces solo el gateway publica uno (8080): servicios y bases viven en la red interna. 4. Dado un Pull Request hacia develop, cuando corre la integración continua, entonces el trabajo «levantar» levanta el sistema y consulta el estado de los cuatro servicios por el gateway. |  |  |
| Dependencias | Depende de: —. Habilita: Todo el backlog. |  |  |
| Notas | - Se fusionó el 21-09, primer día del sprint 1: se activó el disparador de R-02 y la respuesta prevista funcionó. |  |  |

# 5. Sprint 1 · 21 de septiembre al 4 de octubre

Objetivo: Que un usuario se registre con su correo institucional, lo verifique e inicie sesión, sobre la base del frontend ya montada.

8 historias · 71 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-02 Correo de desarrollo (Mailpit) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-01 · Infraestructura | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | AD-11 | Estimación | 3 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 2 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Lista el 25-09 (PR #2 · 239e40c) |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos un servidor de correo de desarrollo dentro de la composición, para probar la verificación de cuentas y los avisos sin enviar correos a personas reales. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el sistema levantado, cuando Identidad envía un correo (por ejemplo, con el comando enviar_correo_prueba), entonces el correo aparece en la bandeja web de Mailpit, en http://localhost:8025. 2. Dado la composición de contenedores, cuando se revisa cómo se publica la bandeja, entonces su puerto queda solo en 127.0.0.1 y Mailpit está en la red interna y en la de borde, porque Docker no publica puertos de un contenedor que solo está en una red interna. 3. Dado un Pull Request hacia develop, cuando corre el trabajo «levantar» de la integración continua, entonces comprueba que la bandeja recibe el correo de Identidad. 4. Dado un .env local con una cuenta SMTP configurada, cuando Identidad envía un correo, entonces sale por ese servidor, lo que permite la prueba del supuesto S-02 con una casilla @duocuc.cl real. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01. Habilita: HU-04, HU-16. |  |  |
| Notas | - La prueba con una casilla real (supuesto S-02) sigue pendiente y vence el 04-10. |  |  |

| HU-03 Contrato OpenAPI de Identidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | Pilar 2 §4 | Estimación | 4 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 3 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer · sin rama en GitHub al 27-09 |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos el contrato OpenAPI de Identidad escrito y congelado al inicio del sprint, para que las pantallas y el servicio se construyan en paralelo contra la misma especificación. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el archivo OpenAPI de Identidad en docs/api/, cuando otro integrante lo revisa, entonces define POST /registro, /verificar-correo, /login, /refresh y /logout con el esquema de la petición y de la respuesta, los códigos de estado y un ejemplo por endpoint. 2. Dado el endpoint de registro, cuando se revisa su esquema, entonces pide solo nombre, apellido, correo institucional y contraseña: sin RUT, sin tipo de cuenta y sin carrera, nivel ni sede. 3. Dado cualquier ruta del contrato, cuando se lee su dirección, entonces lleva el prefijo y la versión, por ejemplo /api/identity/v1/login. 4. Dado el contrato aprobado y congelado, cuando alguien necesita cambiarlo durante el sprint, entonces el cambio se acuerda entre los tres antes de implementarse (acuerdo A4). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01. Habilita: HU-06, HU-09. |  |  |
| Notas | - La carta Gantt la ubica el 23 y 24-09; al 27-09 no hay contrato en docs/api. - Desde el 25-09 congela solo Identidad: en el sprint 1 nadie usa endpoints de Catálogo ni de Tutorías (Pilar 4, registro de decisiones). |  |  |

| HU-04 Registro y verificación del correo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-01 | Estimación | 10 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 4 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En revisión · rama feat/HU-04-registro-usuario · PR #5 |
| Historia | Como estudiante de Duoc UC, quiero registrarme con mi correo institucional y verificarlo desde el correo que recibo, para tener mi cuenta en la plataforma. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un correo @duocuc.cl que no está registrado, cuando envío nombre, apellido, correo y una contraseña de al menos 8 caracteres, entonces se crea la cuenta sin verificar y recibo un correo con un enlace de verificación. 2. Dado un correo de otro dominio, uno ya registrado (sin importar mayúsculas) o una contraseña de menos de 8 caracteres, cuando intento registrarme, entonces el sistema rechaza el registro con un mensaje que indica qué corregir. 3. Dado el enlace de verificación vigente (24 horas), cuando lo abro, entonces la cuenta queda verificada; si lo abro otra vez o ya venció, no tiene efecto y se me informa. 4. Dado una cuenta sin verificar, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema no me deja entrar hasta verificar el correo (RN-08). 5. Dado la base identity_db, cuando se revisa qué guarda, entonces la contraseña está como hash robusto y el token de verificación como hash sha256, nunca en claro (RNF-01, ajuste A-12). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-02, HU-03. Habilita: HU-05, HU-09, HU-10. |  |  |

| HU-05 Inicio, renovación y cierre de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-01 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 5 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En revisión · rama feat/HU-05-inicio-sesion · PR #11 |
| Historia | Como usuario verificado, quiero iniciar sesión, mantenerla activa y cerrarla, para usar la plataforma de forma segura. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un usuario verificado y activo, cuando inicia sesión con credenciales correctas, entonces recibe un token de acceso de 30 minutos firmado con RS256 y un token de renovación de 7 días en una cookie httpOnly. 2. Dado credenciales incorrectas, cuando se insiste varias veces, entonces cada intento responde con error y el gateway limita los intentos en /login (RNF-01). 3. Dado un token de acceso vencido y una renovación vigente, cuando el cliente llama a /refresh, entonces obtiene un token de acceso nuevo sin volver a escribir la contraseña. 4. Dado un usuario con sesión, cuando cierra sesión, entonces su token de renovación queda revocado y debe autenticarse de nuevo para volver a entrar (CA1). 5. Dado una cuenta desactivada, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema lo rechaza con efecto inmediato (RN-08). 6. Dado un token de acceso emitido, cuando se revisan sus reclamaciones, entonces lleva sub, es_admin, iat, exp e iss, y no lleva el correo (RNF-07). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-03, HU-04. Habilita: Todo lo que exige sesión. |  |  |

| HU-06 Base del frontend |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-01 · Infraestructura | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | AD-12 | Estimación | 14 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 6 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En curso · rama feat/HU-06-paginas-en-gateway · PR #10 (la hizo Bryan por reasignación del 30-09) |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos la base del frontend en React con rutas, un cliente HTTP y una disposición común, para que cada dueño construya sus pantallas sobre la misma estructura. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el sistema levantado, cuando se abre la aplicación por el gateway, entonces se navega entre al menos dos pantallas con la sesión iniciada (es el disparador de R-06 al 04-10). 2. Dado un token de acceso vencido, cuando una pantalla hace una petición, entonces el cliente HTTP lo renueva con /refresh y repite la petición sin que el usuario lo note. 3. Dado la aplicación recién abierta o recargada, cuando arranca, entonces pide /refresh para recuperar la sesión y guarda el token de acceso solo en memoria, nunca en localStorage (AD-13). 4. Dado una pantalla nueva, cuando se construye sobre la base, entonces usa la disposición común (encabezado, navegación y pie) y la hoja de estilos portada. 5. Dado un servicio que todavía no existe, cuando una pantalla necesita sus datos, entonces trabaja contra respuestas simuladas del contrato, nunca contra una API imaginada (acuerdo A9). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01, HU-03. Habilita: Todas las pantallas. |  |  |
| Notas | - Tiene 14 h: al planificar se parte en dos ramas con un punto de integración intermedio (Pilar 4 §6). |  |  |

| HU-09 Pantallas de registro e inicio de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-01 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 7 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En revisión · rama feat/HU-09-pantallas-acceso · PR #12 (la hizo Bryan por reasignación del 30-09) |
| Historia | Como estudiante, quiero pantallas de registro e inicio de sesión simples y conectadas, para crear mi cuenta y entrar sin pasos innecesarios. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado la pantalla de registro, cuando la abro, entonces pide solo nombre, apellido, correo institucional y contraseña: sin RUT, sin elegir entre cuenta de estudiante o de tutor y sin carrera, sede ni semestre. 2. Dado un correo que no es @duocuc.cl o una contraseña de menos de 8 caracteres, cuando intento enviar el formulario, entonces la pantalla indica qué corregir antes de enviar y muestra también los errores que devuelve el servicio. 3. Dado un registro exitoso, cuando termina el envío, entonces la pantalla me pide revisar el correo para verificar la cuenta. 4. Dado una cuenta verificada, cuando inicio sesión con credenciales correctas, entonces entro a la página de inicio con la sesión activa; al cerrar sesión vuelvo a la portada. 5. Dado un teléfono de 360 px de ancho, cuando uso ambas pantallas, entonces se ven completas, sin desplazamiento horizontal (RNF-03). 6. Dado las llamadas de las pantallas, cuando se revisan sus rutas, entonces usan solo los endpoints del contrato de HU-03 (acuerdo A9). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-03, HU-06. Habilita: CA1 completo. |  |  |
| Notas | - Corrige las maquetas de la semana de planificación (Pilar 3 §13): pedían RUT, tipo de cuenta, carrera, sede y semestre, y validaban la contraseña con seis caracteres. |  |  |

| HU-08 Modelo de Tutorías y perfiles de tutor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RF-03 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 8 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En revisión · rama feat/HU-08-modelo-tutorias · PR #7 (la hizo Bryan por reasignación del 30-09) |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos el modelo de datos de Tutorías y los perfiles de tutor en el backend, para construir encima la declaración de asignaturas y la disponibilidad. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el servicio de Tutorías levantado, cuando corren sus migraciones, entonces existen las siete tablas de tutoring_db del anexo A, con la extensión btree_gist y sus restricciones. 2. Dado dos bloques del mismo tutor que se solapan, cuando se intenta guardarlos, entonces la base rechaza el segundo por la restricción EXCLUDE (RN-02, ajuste A-02). 3. Dado una reserva de un usuario consigo mismo, o una segunda reserva confirmada sobre el mismo bloque, cuando se intenta guardarla, entonces la base la rechaza (ck_reserva_no_auto y ux_reserva_bloque_ocupado). 4. Dado un perfil de tutor, cuando se declara dos veces la misma asignatura o con tarifa negativa, entonces la base lo rechaza (único por usuario y asignatura; tarifa mayor o igual a cero). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01. Habilita: HU-14, HU-15. |  |  |
| Notas | - El modelo implementado el 01-10 cambia dos tablas del anexo A. En reserva se quitó tutor_usuario_id, porque el tutor se deduce del bloque, y la regla de no reservar el propio bloque pasó de ck_reserva_no_auto al disparador trg_reserva_no_auto. En usuario_ref se quitaron carrera_nombre y sede_nombre. El criterio 3, que nombra ck_reserva_no_auto, se ajusta junto con el anexo después del 02-10. |  |  |

| HU-07 Modelo del catálogo y carga desde CSV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-03 · Catálogo académico | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RF-04 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 1 (21 sep – 4 oct) |
| Prioridad | 9 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En curso · rama feat/HU-07-modelo-catalogo · PR #6 (la hizo Bryan por reasignación del 30-09) |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos el modelo del catálogo académico y un script de carga desde archivos CSV, para programar contra datos académicos reales desde el primer sprint. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el servicio de Catálogo levantado, cuando corren sus migraciones, entonces existen las siete tablas de catalog_db del anexo A, con sus restricciones y la extensión pg_trgm. 2. Dado los CSV de una carrera de prueba y el de sedes, cuando se ejecuta el script de carga, entonces quedan cargadas la carrera, su malla vigente con las asignaturas por semestre y la lista de sedes. 3. Dado un CSV con una fila inválida (por ejemplo, un semestre fuera de 1 a 12), cuando se ejecuta la carga, entonces esa fila se omite, el error queda en importacion_catalogo y el resto se carga. 4. Dado la carga de la primera carrera, cuando se cierra la historia, entonces queda anotado cuánto tomó transcribirla, que verifica el supuesto S-03 y el disparador de R-13 (más de 6 h). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01. Habilita: HU-12, HU-13. |  |  |
| Notas | - El modelo implementado el 01-10 tiene ocho tablas en catalog_db: los errores de cada carga van en la tabla hija importacion_error, en lugar de la columna errores jsonb de importacion_catalogo. Los criterios 1 y 3 se ajustan junto con el anexo A después del 02-10. |  |  |

# 6. Sprint 2 · 5 al 18 de octubre

Objetivo: Que un usuario complete su perfil, declare una asignatura habilitada con su tarifa y publique disponibilidad; y dejar construidos contra contrato la solicitud de tutoría, los avisos por correo y la sincronización de las copias de lectura.

9 historias · 100 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-11 Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-06 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 10 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automatizadas de Identidad y los contratos del sprint 2 congelados, para proteger el registro y la sesión y trabajar en paralelo con Catálogo y Tutorías. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado la apertura del sprint 2, cuando se congelan los contratos, entonces docs/api tiene los endpoints del sprint de Identidad (perfil), Catálogo, Tutorías y avisos, aprobados por otro integrante (acuerdo A4). 2. Dado las pruebas de Identidad, cuando corren en la integración continua, entonces cubren registro, verificación, inicio, renovación y cierre de sesión, y que una cuenta desactivada no inicia sesión (RN-08). 3. Dado un endpoint protegido de Identidad, cuando recibe una petición sin token, con token vencido o firmado por otra clave, entonces la rechaza, y hay una prueba que lo demuestra. 4. Dado la integración continua, cuando termina, entonces publica la cobertura de Identidad: la meta es 60 % y hasta el cierre del sprint 2 informa sin bloquear. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-04, HU-05. Habilita: Trabajo en paralelo del sprint 2. |  |  |
| Notas | - Se parte en dos: los contratos el primer día del sprint y las pruebas en la segunda semana. - Los contratos se escriben antes del 05-10, idealmente en la planificación del 04-10: nada se construye contra un contrato no escrito (A9). |  |  |

| HU-10 Perfil con carrera, nivel y sede |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-02 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 11 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario, quiero completar y editar mi perfil con carrera, nivel y sede, para poder ofrecer tutorías y que otros sepan dónde estudio. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un usuario con sesión y el perfil incompleto, cuando abre su perfil, entonces elige la carrera y la sede de las listas del catálogo y declara su nivel (semestre que cursa, de 1 a 12). 2. Dado el formulario completo, cuando guarda, entonces PATCH /yo actualiza los datos, Identidad guarda carrera y sede como identificadores (AD-15) y GET /yo los devuelve. 3. Dado un nivel fuera de 1 a 12 o un campo obligatorio vacío, cuando intenta guardar, entonces el sistema lo rechaza e indica qué corregir. 4. Dado un usuario que ya declaró asignaturas, cuando cambia su carrera o su nivel, entonces el cambio se guarda y las asignaturas que dejan de cumplir RN-01 se desactivan en la siguiente sincronización (HU-19). 5. Dado los datos que pide el perfil, cuando se revisan, entonces son solo nombre, carrera, nivel y sede, además del correo ya registrado (RNF-07). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-05, HU-12. Habilita: HU-14. |  |  |

| HU-12 Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-03 · Catálogo académico | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-04 | Estimación | 14 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 12 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En curso (adelantada) · rama feat/HU-12-api-catalogo · PR #9 (la hizo Bryan por reasignación del 30-09) |
| Historia | Como estudiante, quiero buscar asignaturas por nombre o sigla y ver la malla de mi carrera por semestre, para encontrar la asignatura en que necesito ayuda. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el formulario de perfil, cuando pide las listas, entonces GET /carreras y GET /sedes devuelven las carreras y sedes activas. 2. Dado un texto de búsqueda, aunque sea parcial, cuando consulto GET /asignaturas?buscar=, entonces obtengo las asignaturas cuyo nombre o sigla coinciden. 3. Dado una carrera cargada, cuando consulto GET /carreras/{id}/asignaturas, entonces obtengo la malla vigente agrupada por semestre. 4. Dado Tutorías con su clave de servicio, cuando llama a /internal/asignaturas/{id}, /internal/sedes/{id} o /internal/carreras/{id}/malla?hasta_semestre=, entonces recibe los datos; sin la clave, o desde fuera por el gateway, esas rutas no responden. 5. Dado cualquier endpoint de Catálogo, cuando se compara su respuesta con docs/api, entonces coincide con el contrato congelado (prueba de contrato). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-07, HU-11. Habilita: HU-10, HU-13, HU-14, HU-18. |  |  |
| Notas | - Tiene 14 h: se parte en dos ramas (listas y búsqueda; malla y endpoints internos). |  |  |

| HU-14 Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-03 · RN-01 | Estimación | 14 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 13 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario con el perfil completo, quiero declarar las asignaturas que puedo tutorear con su tarifa, para ofrecer tutorías en lo que domino. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un usuario de nivel N con su carrera cargada, cuando declara una asignatura de la malla de su carrera ubicada en un semestre anterior a N, con su tarifa, entonces la asignatura queda activa en su perfil de tutor (CA2). 2. Dado el mismo usuario, cuando declara una asignatura de su semestre N o superior, o de otra carrera, entonces el sistema la rechaza e indica por qué (RN-01). 3. Dado una tarifa de $0, cuando se declara la asignatura, entonces queda como tutoría gratuita y sus reservas no generan pago; una tarifa negativa se rechaza (RN-05). 4. Dado el primer contacto del usuario con Tutorías, cuando declara su primera asignatura, entonces Tutorías consulta una vez a Identidad y a Catálogo y crea usuario_ref y asignatura_ref con los datos de presentación (AD-07). 5. Dado una asignatura ya declarada, cuando el tutor cambia la tarifa o la desactiva, entonces el cambio no altera el monto de las reservas ya creadas (ajuste A-04). 6. Dado un usuario sin carrera o sin nivel en su perfil, cuando intenta declarar una asignatura, entonces el sistema le pide completar el perfil primero. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-08, HU-10, HU-12. Habilita: HU-15, HU-19, HU-20. |  |  |
| Notas | - Tiene 14 h: se parte en dos ramas (regla RN-01; copias de lectura y pantalla). |  |  |

| HU-15 Bloques de disponibilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-04 · Perfil de tutor y disponibilidad | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-05 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 14 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como tutor, quiero publicar, editar y eliminar bloques de disponibilidad, para que los estudiantes sepan cuándo puedo hacer tutorías. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un tutor con sesión, cuando publica un bloque con inicio y término futuros, entonces el bloque queda LIBRE y aparece en su disponibilidad. 2. Dado un bloque en el pasado o uno que se solapa con otro suyo, cuando intenta publicarlo, entonces el sistema lo rechaza e indica el motivo (RN-02). 3. Dado un bloque libre sin solicitudes, cuando lo edita o lo elimina, entonces el cambio se aplica. 4. Dado un bloque con solicitudes pendientes, cuando lo elimina, entonces el bloque se borra y esas solicitudes quedan RECHAZADAS (RN-02). 5. Dado un bloque con una reserva confirmada, cuando intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo permite (RN-02). 6. Dado un bloque creado a las 20:00, hora de Chile, cuando se guarda y se vuelve a mostrar, entonces se almacena en UTC y aparece a las 20:00 (RNF-08). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-08, HU-14. Habilita: HU-21. |  |  |

| HU-13 Carga de 3 a 5 carreras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-03 · Catálogo académico | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-04 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) |
| Prioridad | 15 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante de una carrera cargada, quiero que mi carrera y su malla estén en la plataforma, para declarar asignaturas y encontrar tutores de mi malla. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado las mallas públicas de las carreras elegidas, cuando se transcriben a CSV y se cargan con el script de HU-07, entonces quedan al menos 3 carreras completas, con todas sus asignaturas por semestre (meta: 5). 2. Dado los CSV de las carreras, cuando se revisa el repositorio, entonces están versionados junto al script, para recargarlas desde un clon limpio. 3. Dado una carrera cargada, cuando otro integrante compara una muestra de asignaturas con la malla publicada, entonces coinciden sigla, nombre y semestre. 4. Dado una carrera cuya transcripción supera las 6 h, cuando se revisa el avance, entonces se aplica R-13: el catálogo se cierra con 3 carreras y no con 5. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-07, HU-12. Habilita: CA2 con datos reales. |  |  |

| HU-19 Sincronización de copias de lectura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | AD-07 · A-01 · A-13 | Estimación | 10 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 3 |
| Prioridad | 16 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos un comando que sincronice las copias de lectura de Tutorías, para que la búsqueda muestre datos vigentes y excluya las cuentas desactivadas. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado copias de usuario_ref y asignatura_ref desactualizadas, cuando se ejecuta el comando, entonces refresca primero las más antiguas con los datos de Identidad (por lotes, GET /internal/usuarios?ids=) y de Catálogo. 2. Dado un usuario desactivado en Identidad, cuando corre el comando, entonces usuario_ref.activo queda en falso y el usuario deja de aparecer en la búsqueda (RN-08, ajuste A-01). 3. Dado un usuario que cambió su carrera o su nivel, cuando corre el comando, entonces se desactivan solo los perfiles que dejan de cumplir RN-01; los demás y las reservas existentes no cambian (ajuste A-13). 4. Dado cada ejecución, cuando termina, entonces queda registrada en ejecucion_tarea con las copias sincronizadas y los perfiles desactivados. 5. Dado la demostración, cuando hace falta el efecto sin esperar el ciclo de cinco minutos, entonces el comando se puede ejecutar a mano (R-18). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-11, HU-14. Habilita: HU-18, HU-20. |  |  |
| Notas | - Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación. - Se ejecuta a mano hasta que exista el contenedor programador (HU-37). |  |  |

| HU-21 Solicitar una tutoría |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-07 · AD-07 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 3 |
| Prioridad | 17 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante, quiero solicitar una tutoría sobre un bloque disponible, con una nota opcional, para coordinar una sesión con el tutor. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un bloque LIBRE y futuro de un tutor con perfil activo en la asignatura, cuando envío la solicitud con una nota opcional, entonces se crea una reserva SOLICITADA y el bloque sigue LIBRE para otras solicitudes (RN-03). 2. Dado un bloque mío o un bloque pasado, cuando intento solicitarlo, entonces el sistema lo rechaza (RN-03). 3. Dado una solicitud mía todavía pendiente sobre ese bloque, cuando intento solicitarlo otra vez, entonces el sistema lo rechaza (ux_reserva_solicitud_unica). 4. Dado mi primer contacto con Tutorías, cuando envío la solicitud, entonces se crea mi copia en usuario_ref en ese momento (AD-07). 5. Dado la solicitud creada, cuando se revisa la reserva, entonces guarda la asignatura y un monto igual a la tarifa vigente, congelado (ajuste A-04). 6. Dado la solicitud creada, cuando termina la operación, entonces Tutorías pide a Identidad el aviso SOLICITUD_RECIBIDA para el tutor (HU-16). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-11, HU-15. Habilita: HU-22. |  |  |
| Notas | - Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación. |  |  |

| HU-16 Avisos por correo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-06 · Avisos | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-09 | Estimación | 10 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 2 (5 – 18 oct) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 3 |
| Prioridad | 18 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como tutor, quiero recibir un correo cuando alguien me solicita una tutoría y, como estudiante, uno cuando me la confirman o rechazan, para enterarme sin revisar la plataforma a cada rato. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado Tutorías con su clave de servicio, cuando llama a POST /internal/avisos con el identificador del destinatario, la plantilla y los datos de la reserva, entonces Identidad envía el correo; sin la clave, la ruta no responde. 2. Dado las plantillas SOLICITUD_RECIBIDA, RESERVA_CONFIRMADA y RESERVA_RECHAZADA, cuando se envía cada una, entonces el correo muestra la asignatura, la fecha y la hora de Chile y, en la confirmación, la modalidad y el lugar o enlace. 3. Dado una llamada repetida por el mismo hecho (misma plantilla, reserva y destinatario), cuando Tutorías la reintenta, entonces no se envía un segundo correo (índice ux_aviso_idempotente, ajuste A-08). 4. Dado cualquier aviso, cuando se envía, entonces queda registrado en aviso_correo como ENVIADO o FALLIDO, y la dirección nunca sale de Identidad (AD-11). 5. Dado el entorno de desarrollo, cuando se envía un aviso, entonces llega a la bandeja de Mailpit; la integración con HU-21 y HU-22 se prueba en el sprint 3 (HU-17). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-02, HU-11. Habilita: HU-17. |  |  |
| Notas | - Adelantada del sprint 3 al 2 en la replanificación: se construye contra el contrato y se integra en el sprint 3. |  |  |

# 7. Sprint 3 · 19 de octubre al 1 de noviembre

Objetivo: Que un estudiante encuentre un tutor, lo solicite y el tutor confirme con aviso por correo; y que se pueda pagar, cancelar y evaluar, con el programador cerrando las reservas sin intervención.

13 historias · 109 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-37 Contenedor programador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-01 · Infraestructura | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | AD-10 | Estimación | 3 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 19 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos el contenedor programador en la composición, para que los comandos de Tutorías se ejecuten solos cada cinco minutos. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado la composición levantada con el comando de siempre, cuando arranca el programador, entonces reutiliza la imagen de Tutorías y no publica puertos. 2. Dado el programador en marcha, cuando pasan cinco minutos, entonces ejecuta los comandos de Tutorías y la ejecución se ve en los registros del contenedor. 3. Dado los comandos de cierre y expiración (HU-29) y de sincronización (HU-19), cuando el programador los ejecuta, entonces cada ejecución queda registrada en ejecucion_tarea. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-01, HU-19. Habilita: HU-29. |  |  |
| Notas | - Va los dos primeros días del sprint 3, antes de HU-29 (replanificación). |  |  |

| HU-20 Búsqueda de tutores con reputación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-06 | Estimación | 10 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) |
| Prioridad | 20 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante, quiero buscar tutores por asignatura y ver su reputación, para elegir al tutor con mejores referencias. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado una asignatura con tutores habilitados, cuando consulto GET /tutores?asignatura=, entonces recibo los tutores con perfil activo en esa asignatura, con nombre, carrera, sede, tarifa y reputación (promedio y cantidad). 2. Dado un tutor con la cuenta desactivada o con el perfil desactivado, cuando busco esa asignatura, entonces no aparece en los resultados (RN-08, RN-01). 3. Dado un tutor de los resultados, cuando consulto GET /tutores/{id}, entonces recibo su perfil público con la reputación. 4. Dado la búsqueda, cuando se resuelve, entonces no llama a otros servicios: usa solo tutoring_db (AD-07) y nunca incluye el correo (RNF-07). 5. Dado 500 usuarios de prueba cargados, cuando se mide la búsqueda, entonces responde en menos de 2 segundos (RNF-02; la medición formal es parte de HU-34). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-14, HU-19. Habilita: HU-18. |  |  |
| Notas | - Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación). |  |  |

| HU-18 Pantallas de búsqueda y resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-06 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) |
| Prioridad | 21 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante, quiero buscar una asignatura y ver los tutores que la ofrecen, para elegir con quién pedir una tutoría. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado la pantalla de búsqueda, cuando escribo parte del nombre o de la sigla de una asignatura, entonces veo las asignaturas que coinciden (GET /asignaturas?buscar=). 2. Dado una asignatura elegida, cuando se muestran los resultados, entonces veo a cada tutor con su nombre, carrera, sede, tarifa y reputación (promedio y cantidad de evaluaciones), sin su correo. 3. Dado un tutor de los resultados, cuando abro su perfil, entonces veo sus bloques disponibles y sus evaluaciones visibles, y puedo solicitar una tutoría. 4. Dado una búsqueda sin resultados o un error del servicio, cuando se muestra la pantalla, entonces aparece un mensaje claro en lugar de una pantalla vacía. 5. Dado un teléfono de 360 px, cuando uso la búsqueda, entonces se ve completa, sin desplazamiento horizontal (RNF-03). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-06, HU-12, HU-20. Habilita: CA3. |  |  |
| Notas | - Rehace la página de asignaturas de la semana de planificación sobre el contrato de Catálogo (Pilar 3 §13). - Puede adelantarse con la holgura del sprint 2 (replanificación). |  |  |

| HU-22 Confirmar o rechazar una solicitud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-07 · RN-03 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) |
| Prioridad | 22 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como tutor, quiero confirmar o rechazar las solicitudes que recibo, para decidir con quién hago cada tutoría. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado una reserva SOLICITADA en uno de mis bloques, cuando la confirmo indicando modalidad presencial con lugar, o en línea con enlace, entonces pasa a CONFIRMADA y el bloque queda OCUPADO (CA4). 2. Dado una confirmación sin modalidad o sin lugar o enlace, cuando la envío, entonces el sistema la rechaza (RN-07). 3. Dado otras solicitudes sobre el mismo bloque, cuando confirmo una, entonces las demás pasan a RECHAZADA automáticamente (RN-03). 4. Dado dos confirmaciones simultáneas sobre el mismo bloque, cuando llegan al servicio, entonces solo una gana: la transacción bloquea el bloque y el índice único impide una segunda reserva confirmada. 5. Dado una solicitud que no me conviene, cuando la rechazo, entonces pasa a RECHAZADA y el bloque sigue LIBRE. 6. Dado una reserva con tarifa mayor que cero, cuando la confirmo, entonces el estado del pago de la reserva queda PENDIENTE. 7. Dado la confirmación o el rechazo, cuando termina la operación, entonces se pide a Identidad el aviso al estudiante (RESERVA_CONFIRMADA o RESERVA_RECHAZADA). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-21. Habilita: HU-23, HU-28, HU-29. |  |  |

| HU-23 Pagos simulados (servicio) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-08 · Pagos | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-12 · RN-05 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 23 de 37 · Must | Estado al 01-10 | En curso (adelantada) · rama feat/HU-23-modelo-pagos · PR #8 |
| Historia | Como estudiante, quiero pagar de forma simulada una tutoría confirmada y reintentar si falla, para dejar resuelto el pago de la sesión. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado una reserva CONFIRMADA con monto mayor que cero, cuando creo el pago, entonces queda un pago PENDIENTE asociado a la reserva; Pagos consulta la reserva con GET /internal/reservas/{id}. 2. Dado un pago pendiente, cuando se simula el resultado, entonces queda PAGADO o FALLIDO y el intento queda registrado en intento_pago. 3. Dado un pago FALLIDO, cuando lo reintento, entonces se registra un nuevo intento sobre el mismo pago (RN-05). 4. Dado cualquier resultado, cuando Pagos lo resuelve, entonces avisa a Tutorías con PATCH /internal/reservas/{id}/estado-pago y el detalle de la reserva lo refleja (CA5). 5. Dado una reserva con tarifa $0, cuando se intenta crear un pago, entonces no se crea: sin tarifa no hay pago (RN-05). 6. Dado una reserva pagada que se cancela, cuando Tutorías pide el reembolso (POST /internal/pagos/reembolso), entonces el pago queda REEMBOLSADO y Tutorías recibe el aviso (CA9). 7. Dado un pago pendiente o fallido, cuando llega la hora de la sesión, entonces la sesión no se bloquea por el pago (RN-05). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-22. Habilita: HU-24, HU-28. |  |  |
| Notas | - Va en la primera semana del sprint 3, antes de HU-28 (cancelación con reembolso). |  |  |

| HU-28 Cancelación, retiro y expiración |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-08 · RN-04 | Estimación | 12 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 24 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante o tutor, quiero cancelar una reserva confirmada o retirar una solicitud pendiente, para liberar el horario cuando no podemos asistir. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado mi solicitud SOLICITADA, cuando la retiro, entonces queda CANCELADA; el bloque nunca estuvo ocupado (RN-04). 2. Dado una reserva CONFIRMADA que todavía no empieza, cuando cualquiera de las partes la cancela, entonces queda CANCELADA, se registra quién canceló y el bloque vuelve a LIBRE (RN-04, CA9). 3. Dado una reserva cancelada que estaba PAGADA, cuando se cancela, entonces Tutorías pide el reembolso a Pagos y el estado del pago queda REEMBOLSADO (CA9). 4. Dado una reserva ya iniciada o en un estado terminal, cuando alguien intenta cancelarla, entonces el sistema lo rechaza. 5. Dado una solicitud sin respuesta cuando llega la hora de inicio del bloque, cuando se aplica la transición de expiración, entonces queda EXPIRADA (RN-03); la ejecuta el comando del programador (HU-29). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-22, HU-23. Habilita: HU-29, CA9. |  |  |

| HU-29 Cierre automático y expiración (programador) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | AD-10 | Estimación | 6 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 25 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario, quiero que las tutorías pasen solas a realizadas cuando termina la hora y que las solicitudes sin respuesta expiren, para poder evaluar y no quedar con solicitudes pendientes para siempre. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado una reserva CONFIRMADA cuya hora de término ya pasó, cuando corre el comando del programador, entonces queda REALIZADA sin intervención de nadie (CA6). 2. Dado una solicitud sin respuesta cuyo bloque ya empezó, cuando corre el comando, entonces queda EXPIRADA (RN-03). 3. Dado cada ejecución del comando, cuando termina, entonces deja una fila en ejecucion_tarea con las solicitudes expiradas, las reservas cerradas y, si lo hubo, el error (R-18). 4. Dado el comando ejecutado dos veces seguidas, cuando no hay cambios nuevos entre ambas, entonces la segunda ejecución no vuelve a cambiar las mismas reservas. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-28, HU-37. Habilita: HU-25 (demostración), CA6. |  |  |

| HU-25 Evaluación y reputación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-07 · Evaluaciones y reputación | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-11 · RN-06 | Estimación | 14 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 26 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante, quiero evaluar al tutor después de la sesión con una nota y un comentario opcional, para que otros estudiantes conozcan su desempeño. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado una reserva REALIZADA en la que fui el solicitante, cuando envío una nota de 1 a 5 y un comentario opcional de hasta 500 caracteres, entonces la evaluación se guarda y la reserva pasa a EVALUADA. 2. Dado una reserva que ya evalué, que no está REALIZADA o en la que no fui el solicitante, cuando intento evaluarla, entonces el sistema lo rechaza (RN-06). 3. Dado una evaluación nueva, cuando se guarda, entonces la reputación del tutor se recalcula como el promedio de sus evaluaciones visibles, junto con la cantidad (RN-06). 4. Dado un tutor con evaluaciones, cuando se consulta GET /tutores/{id}/evaluaciones, entonces se ven la nota, el comentario y la fecha de sus evaluaciones visibles. 5. Dado una evaluación retirada por el administrador (HU-33), cuando se recalcula la reputación, entonces deja de contar (CA7). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-22, HU-29. Habilita: HU-26, HU-27, HU-33. |  |  |
| Notas | - Tiene 14 h: se parte en dos ramas. - Se desarrolla con reservas de prueba en estado REALIZADA; la demostración completa se hace al cierre, con HU-29 lista. |  |  |

| HU-26 Historial y pantalla de evaluación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-07 · Evaluaciones y reputación | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-10 · RF-11 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 27 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario, quiero ver el historial de las tutorías que solicité e impartí y evaluar desde ahí, para llevar registro de mis sesiones. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un usuario con tutorías, cuando abre su historial, entonces ve las tutorías como solicitante y como tutor (GET /reservas?rol=), con asignatura, fecha y hora de Chile y estado. 2. Dado una tutoría REALIZADA en la que fue el solicitante, cuando la abre, entonces puede evaluarla, y después de evaluar la opción desaparece. 3. Dado el formulario de evaluación, cuando ingresa una nota fuera de 1 a 5 o un comentario de más de 500 caracteres, entonces la pantalla indica qué corregir. 4. Dado un teléfono de 360 px, cuando usa el historial, entonces se ve completo, sin desplazamiento horizontal (RNF-03). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-06, HU-25. Habilita: CA6. |  |  |
| Notas | - Conviene delimitarla con HU-30: el historial muestra lo terminado y «Mis reservas» lo vigente. |  |  |

| HU-24 Pantalla de pago y estado del pago |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-08 · Pagos | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-12 | Estimación | 4 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 28 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como estudiante, quiero una pantalla de pago simulado y ver el estado del pago en el detalle de la reserva, para saber si la tutoría quedó pagada. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el detalle de una reserva confirmada con tarifa mayor que cero, cuando elijo pagar, entonces la pantalla deja claro que el pago es simulado, no pide datos de tarjeta y muestra el resultado. 2. Dado un pago fallido, cuando vuelvo al detalle, entonces puedo reintentarlo. 3. Dado cualquier reserva, cuando abro su detalle, entonces veo el estado del pago: sin pago, pendiente, pagado, fallido o reembolsado. 4. Dado un teléfono de 360 px, cuando uso la pantalla, entonces se ve completa, sin desplazamiento horizontal (RNF-03). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-23. Habilita: CA5. |  |  |
| Notas | - Si el 27-10 el sprint 3 va atrasado y ya se aplicó el escalón 3, el escalón 4 saca esta historia (sin pago simulado), previa consulta al profesor. |  |  |

| HU-30 Mis reservas y solicitudes recibidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-05 · Búsqueda y reservas | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-10 | Estimación | 6 h |
| Dueño | Bryan Bacchi (en el Pilar 4 era de Damaris; cambio a acordar) | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 29 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario, quiero ver mis reservas y las solicitudes que recibo, para gestionar mis tutorías desde un solo lugar. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado mis solicitudes y reservas vigentes como estudiante, cuando abro «Mis reservas», entonces veo su estado y puedo retirar, cancelar o pagar, según corresponda. 2. Dado solicitudes pendientes como tutor, cuando abro «Solicitudes recibidas», entonces puedo confirmar indicando modalidad y lugar o enlace, o rechazar. 3. Dado cualquier fecha y hora, cuando se muestra, entonces aparece en hora de Chile continental (RNF-08). 4. Dado un teléfono de 360 px, cuando uso ambas pantallas, entonces se ven completas, sin desplazamiento horizontal (RNF-03). |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-21, HU-22, HU-24, HU-28. Habilita: CA4 y CA9 desde la interfaz. |  |  |
| Notas | - La replanificación la pasa de Damaris a Bryan (a acordar con el equipo). El backend sigue siendo de Damaris. |  |  |

| HU-17 Integración de Identidad y sus pruebas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-06 | Estimación | 4 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) |
| Prioridad | 30 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos integrar Identidad con el resto de los servicios y probar esa integración, para asegurar que tokens, datos internos y avisos funcionen entre servicios. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado Tutorías y Pagos con la clave pública, cuando reciben una petición sin token, con token vencido o firmado por otra clave, entonces la rechazan, y hay pruebas que lo demuestran. 2. Dado las llamadas internas de Tutorías a Identidad (/internal/usuarios/{id}, /internal/usuarios?ids= y /internal/avisos), cuando se ejecutan con y sin la clave de servicio, entonces responden solo con la clave. 3. Dado una solicitud creada (HU-21) y otra confirmada o rechazada (HU-22), cuando se revisa la bandeja de desarrollo, entonces llegan los avisos de HU-16 a quien corresponde (CA3 y CA4). 4. Dado la integración continua, cuando corre sobre develop, entonces las pruebas de integración de Identidad pasan. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-16, HU-21, HU-22. Habilita: CA3 y CA4 con avisos. |  |  |

| HU-27 Pruebas de evaluaciones y reputación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-06 | Estimación | 6 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 3 (19 oct – 1 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 4 |
| Prioridad | 31 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automáticas del módulo de evaluaciones, para que RN-06 no se rompa sin que nadie lo note. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el módulo de evaluaciones, cuando corren las pruebas, entonces comprueban que solo el solicitante evalúa, una vez, sobre una reserva REALIZADA y después de la hora de término. 2. Dado evaluaciones nuevas y retiradas, cuando corren las pruebas, entonces comprueban que la reputación se recalcula y cuenta solo las evaluaciones visibles. 3. Dado un Pull Request del módulo, cuando corre la integración continua, entonces las pruebas pasan y el trabajo queda en verde. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-25. Habilita: Definición de Listo de HU-25 y HU-26. |  |  |

# 8. Sprint 4 · 2 al 8 de noviembre

Objetivo: Que el administrador opere el sistema y que las pruebas de extremo a extremo y de las reglas pasen sobre el sistema levantado, para congelar el desarrollo el 8 de noviembre.

5 historias · 51 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-31 Administración de usuarios (Identidad) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-13 | Estimación | 6 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Sprint 4 (2 – 8 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 5 |
| Prioridad | 32 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como administrador, quiero listar usuarios y desactivar una cuenta, para operar y moderar la plataforma. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un token con la marca es_admin, cuando consulto GET /admin/usuarios, entonces obtengo la lista de usuarios y puedo buscar por nombre. 2. Dado una cuenta activa, cuando la desactivo con PATCH /admin/usuarios/{id}, entonces sus tokens de renovación quedan revocados en el mismo paso y no puede volver a iniciar sesión (RN-08, CA7). 3. Dado un usuario sin la marca de administrador, cuando llama a un endpoint /admin, entonces recibe un error de autorización. 4. Dado una cuenta recién desactivada con un token de acceso vigente, cuando lo usa, entonces sigue siendo válido hasta 30 minutos (consecuencia aceptada, Pilar 2 §5.3) y la búsqueda la excluye tras la siguiente sincronización. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-05. Habilita: HU-33. |  |  |
| Notas | - Va el lunes y martes del sprint 4, porque el panel (HU-33) depende de estos endpoints. |  |  |

| HU-33 Panel de administración |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-02 · Identidad y acceso | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RF-13 | Estimación | 19 h |
| Dueño | Francisco Tejeda | Sprint | Sprint 4 (2 – 8 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 5 |
| Prioridad | 33 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como administrador, quiero un panel para gestionar usuarios, tutorías, evaluaciones y el catálogo, para operar la plataforma sin tocar la base de datos. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado un usuario sin la marca de administrador, cuando intenta abrir el panel, entonces no tiene acceso (AD-09). 2. Dado el panel de usuarios, cuando busco una cuenta y la desactivo, entonces la cuenta ya no puede iniciar sesión (CA7). 3. Dado el panel de tutorías, cuando consulto las reservas, entonces veo su estado, sus participantes y sus fechas (GET /admin/reservas). 4. Dado una evaluación inapropiada, cuando la retiro (DELETE /admin/evaluaciones/{id}), entonces deja de contar para la reputación del tutor (CA7). 5. Dado el panel del catálogo, cuando se usa, entonces cubre el alcance mínimo que el equipo acuerde al planificar; la importación desde el panel es RF-16, un Should. |  |  |
| Dependencias | Depende de: HU-12, HU-25, HU-31. Habilita: CA7. |  |  |
| Notas | - Tiene 19 h: se parte en dos ramas. - Si el 18-10 el sprint 2 cerró bajo el 90 %, se aplica el escalón 3 y el panel queda en consultar y desactivar usuarios (unas 6 h). |  |  |

| HU-34 Pruebas de extremo a extremo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-06 · RNF-02 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Bryan Bacchi (en el Pilar 4 era de Francisco; cambio a acordar) | Sprint | Sprint 4 (2 – 8 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 5 |
| Prioridad | 34 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas de extremo a extremo sobre el sistema levantado, para demostrar que el recorrido completo funciona entre servicios. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el sistema levantado con Docker, cuando corre la prueba de extremo a extremo, entonces recorre registro, verificación, perfil, declaración, disponibilidad, búsqueda, solicitud, confirmación, pago, cierre por el programador y evaluación, todo por el gateway. 2. Dado 500 usuarios de prueba cargados con un script, cuando se mide la búsqueda de tutores, entonces responde en menos de 2 segundos (RNF-02). 3. Dado la ejecución de las pruebas, cuando termina, entonces el resultado queda guardado como evidencia del portafolio. |  |  |
| Dependencias | Depende de: Todo el flujo del MVP. Habilita: CA8. |  |  |
| Notas | - La replanificación la pasa de Francisco a Bryan (a acordar con el equipo). |  |  |

| HU-36 Pruebas de Tutorías y corrección de errores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Técnica: no tiene un usuario detrás |
| Requisito | RNF-06 · RNF-08 | Estimación | 10 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 4 (2 – 8 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 5 |
| Prioridad | 35 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas automáticas de Tutorías y corregir los errores de la integración, para que las reglas de negocio no se rompan. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado las reglas RN-01 a RN-05, RN-07 y la parte de búsqueda de RN-08, cuando corren las pruebas, entonces cada una tiene al menos una prueba que falla si se rompe (Pilar 5 §9.3). 2. Dado la integración continua, cuando mide la cobertura de Tutorías, entonces es de al menos 60 %. 3. Dado un bloque creado a las 20:00, hora de Chile, cuando se guarda y se vuelve a leer, entonces se almacena en UTC y se muestra a las 20:00 (RNF-08). 4. Dado los errores encontrados en la integración, cuando se cierra el sprint, entonces están corregidos o registrados con dueño y decisión. |  |  |
| Dependencias | Depende de: Tutorías completo. Habilita: CA8. |  |  |

| HU-35 Sistema visual y revisión en teléfono |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Historia de usuario |
| Requisito | RNF-03 · RNF-04 | Estimación | 8 h |
| Dueño | Damaris Iriarte | Sprint | Sprint 4 (2 – 8 nov) · en el Pilar 4 v1.6: Sprint 5 |
| Prioridad | 36 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como usuario, quiero que todas las pantallas se vean y funcionen bien en mi teléfono y en mi navegador, para usar la plataforma desde donde esté. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado todas las pantallas del MVP, cuando se revisan en 360 px de ancho, entonces se usan sin desplazamiento horizontal (RNF-03). 2. Dado las versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox, cuando se recorre el MVP, entonces la interfaz funciona igual en los tres (RNF-04). 3. Dado un error de formulario en cualquier pantalla, cuando se muestra, entonces indica qué corregir (RNF-03). 4. Dado los elementos comunes (botones, formularios, tablas y avisos), cuando se revisan, entonces siguen el sistema visual documentado. |  |  |
| Dependencias | Depende de: Todas las pantallas. Habilita: CA8. |  |  |

# 9. Después del congelamiento · semanas 14 y 15

Objetivo: No es desarrollo: ensayo de la demostración y documentación final.

1 historia · 6 h · orden de la lista = orden de prioridad.

| HU-32 Ensayo de la demostración y documentación final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica | EP-09 · Calidad | Tipo | Tarea del proyecto (no es desarrollo) |
| Requisito | — | Estimación | 6 h |
| Dueño | Bryan Bacchi | Sprint | Semanas 14 y 15 (9 – 21 nov) |
| Prioridad | 37 de 37 · Must | Estado al 27-09 | Por hacer |
| Historia | Como equipo, queremos ensayar la demostración y cerrar la documentación del portafolio, para presentar el MVP sin sorpresas. |  |  |
| Criterios de aceptación | 1. Dado el sistema levantado con un comando desde un clon limpio, cuando se ejecuta el guion de la demostración, entonces se recorren CA1 a CA9 sin intervención manual, salvo ejecutar a mano el comando del programador antes de mostrar una cuenta desactivada. 2. Dado el ensayo, cuando termina, entonces quedan registrados los problemas encontrados y cómo se corrigieron. 3. Dado el repositorio, cuando se revisa antes del informe final, entonces README, contratos, diagramas y evidencias están al día. |  |  |
| Dependencias | Depende de: Todo el MVP. Habilita: Informe final y presentación. |  |  |
| Notas | - No es desarrollo: pasa a las semanas 14 y 15, después del congelamiento del 8-nov (replanificación). |  |  |

# 10. Candidatos fuera del plan

No tienen historia ni sprint. Si la velocidad medida deja capacidad libre para terminar el Must, entran de a uno y en este orden, y ahí se escriben sus historias y criterios (Pilar 1 §3.2).

| Requisito | Qué es | Prioridad | Épica |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-14 | Recordatorio por correo antes de la sesión y aviso de cancelación. | Should | EP-06 · Avisos |
| RF-15 | Reglas de plazo para cancelar y reprogramación de tutorías. | Should | EP-05 · Búsqueda y reservas |
| RF-16 | Importación de mallas desde el panel de administración mediante archivo CSV. | Should | EP-03 · Catálogo académico |
| RF-17 | Filtros avanzados de búsqueda: valoración mínima, franja horaria, modalidad y sede. | Should | EP-05 · Búsqueda y reservas |
| AD-14 | Inicio de sesión institucional de Duoc, solo si Duoc lo autoriza (se consulta en el primer reporte). | Should condicionado | EP-02 · Identidad y acceso |
| RF-18 | Integración con una pasarela de pago real en ambiente de pruebas. | Could | EP-08 · Pagos |
| RF-19 | Panel de métricas para administración: tutorías por asignatura y tutores más solicitados. | Could | EP-02 · Identidad y acceso |