PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 1 · Sprint Planning

21 de septiembre al 4 de octubre de 2026 · objetivo, compromiso, capacidad, contratos, plan de pruebas y riesgos

| Ítem del listado | Para los sprints · Sprint Planning |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.0 · 27-09-2026 |
| Estado | Reconstruido el 27-09 a partir del Pilar 4 v1.6 y de la replanificación del 25-09. No es el acta de una reunión: registra lo comprometido y el estado al 27-09. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 · replanificación del 25-09 · Pilar 3 v1.7 (reuniones y acuerdos) · Pilar 5 v1.5 (pruebas) · anexo A del Pilar 5 (riesgos) · repositorio al 27-09 |

# 1. El sprint en una mirada

| Fechas | 21 de septiembre al 4 de octubre de 2026 · semanas S7 y S8 del curso |
| --- | --- |
| Objetivo | Que un usuario se registre con su correo institucional, lo verifique e inicie sesión, sobre la base del frontend ya montada. |
| Se demuestra al cierre | CA1 de principio a fin, con el correo de verificación visible en la bandeja de desarrollo. |
| Versión al cierre | v0.1, etiquetada en main el domingo 4 de octubre |
| Compromiso | 8 historias · 71 h |

Estado al 27-09 HU-02 está lista (25-09): quedan 68 h de las 71 comprometidas, a siete días del cierre. No hay ramas de HU-03 a HU-09 en GitHub. Puede haber trabajo en los computadores sin subir (acuerdo A6), pero el tablero y el burndown no lo ven: al 27-09 el burndown marca 68 h frente a 35,5 h del ideal. El contrato de Identidad (HU-03), planificado para el 23 y 24-09, no está en docs/api. Es lo que desbloquea las pantallas (HU-09) y el cliente HTTP (HU-06). Propuesta para la sincronización del martes 29-09: cada dueño sube su rama aunque esté incompleta y actualiza su estado; se cierra HU-03; y con esos datos se decide si el sprint alcanza o si hay que avisar al profesor el 04-10 junto con la replanificación.

# 2. Compromiso del sprint

Es el sprint backlog. El estado vivo de cada historia está en la planilla S1_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx; los criterios de aceptación de cada una, en el documento 7.

| ID | Historia | Dueño | Revisor | Horas | Depende de | Criterios | Estado al 27-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | Bryan | Damaris | 3 h | HU-01 | CA1 | Lista (25-09) |
| HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | Bryan | Damaris | 4 h | HU-01 | — | Por hacer |
| HU-04 | Registro y verificación del correo | Bryan | Damaris | 10 h | HU-02, HU-03 | CA1 | Por hacer |
| HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | Bryan | Damaris | 8 h | HU-03, HU-04 | CA1 | Por hacer |
| HU-06 | Base del frontend | Francisco | Bryan | 14 h | HU-01, HU-03 | CA1 | Por hacer |
| HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | Damaris | Francisco | 12 h | HU-03, HU-06 | CA1 | Por hacer |
| HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | Damaris | Francisco | 12 h | HU-01 | CA2 | Por hacer |
| HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | Francisco | Bryan | 8 h | HU-01 | CA2 | Por hacer |
|  | Total comprometido |  |  | 71 h |  |  |  |

# 3. Quién hace qué y en qué orden

| Integrante | Orden de trabajo | Comprometidas | Pendientes desde el 26-09 | Capacidad desde el 26-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bryan Bacchi | HU-02 → HU-03 → HU-04 → HU-05 | 25 h | 22 h | 19,0 h |
| Francisco Tejeda | HU-06 → HU-07 | 22 h | 22 h | 24,1 h |
| Damaris Iriarte | HU-08 → HU-09 | 24 h | 24 h | 24,1 h |

Comprometidas: el sprint completo según el Pilar 4 v1.6, incluida HU-02 (lista el 25-09). Pendientes y capacidad: desde el 26-09, con las 25 h semanales de la replanificación. En lo que resta, Bryan queda 3 h sobre su capacidad y Francisco y Damaris, justo en ella.

- HU-02 ya está lista (25-09) y habilita la verificación de HU-04.

- HU-03 va primero entre las pendientes: sin el contrato, HU-06 y HU-09 no pueden conectarse sin romper A9.

- HU-08 y HU-07 preparan el sprint 2: HU-08 habilita HU-14 y HU-15; HU-07 habilita HU-12 y HU-13 con una carrera de prueba.

# 4. Contratos que se congelan

Identidad: registro, verificación del correo, inicio, renovación y cierre de sesión (HU-03). Catálogo y Tutorías no exponen endpoints en este sprint: congelan su primer contrato con HU-11, al abrir el sprint 2.

Regla del equipo: el contrato de un endpoint se congela al inicio del sprint en que se usa (A4) y nada se construye contra un contrato que no está escrito (A9). Un cambio a mitad de sprint se acuerda entre los tres y lo aprueban el líder y el dueño del servicio que lo consume (R-07).

# 5. Plan de pruebas del sprint

El instructivo pide un plan de pruebas por sprint. Cada historia trae sus pruebas en el mismo Pull Request (definición de Listo), y el revisor sigue la sección «Cómo probarlo». Al cierre se ejecuta el guion de la demostración y los resultados quedan en el Sprint Review.

| Historia | Qué se prueba | Nivel y herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 | El correo de Identidad llega a la bandeja; el trabajo «levantar» lo comprueba en cada Pull Request. | Integración continua | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-03 | El archivo OpenAPI es válido, tiene un ejemplo por endpoint y lo revisa otro integrante. | Revisión y validación del esquema | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-04 | Registro con correo válido, de otro dominio y duplicado (con mayúsculas); contraseña corta; enlace de un solo uso y vencido; cuenta sin verificar no inicia sesión. | Unitaria y de servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-05 | Inicio correcto e incorrecto, límite de intentos, renovación con token vencido, cierre que revoca, cuenta desactivada y reclamaciones del token. | De servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-06 | Renovación automática del token, navegación con sesión y token guardado solo en memoria. | Frontend (Vitest) y manual | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-09 | Validaciones y mensajes de los formularios; uso en 360 px. | Frontend (Vitest) y manual en teléfono | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-08 | Restricciones de la base: bloques solapados, reserva consigo mismo, doble confirmada y tarifa negativa. | Unitaria sobre la base (pytest) | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-07 | Migraciones y carga de CSV válido e inválido (fila omitida y registrada). | De servicio (pytest) | Francisco (revisa Bryan) |
| Cierre | Guion de la demostración de CA1 sobre el sistema levantado. | Manual guionada | El equipo |
| Cierre | Prueba del clon limpio: un integrante distinto del autor levanta el sistema siguiendo solo el README. | Manual | Francisco o Damaris |
| S-02 | Correo de verificación real a una casilla @duocuc.cl de un integrante, con una cuenta SMTP gratuita solo en el .env local. | Manual | Bryan |

# 6. Riesgos y supuestos que se vigilan

| ID | Riesgo o supuesto | Disparador | Respuesta decidida | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-06 | La base del frontend no está lista al 4-oct. | Al 04-10 no se puede navegar entre dos pantallas con la sesión iniciada. | Plan de respaldo de AD-12: HTML, CSS y JavaScript servidos por Nginx. | Francisco |
| R-03 | El líder se sobrecarga y la coordinación se resiente. | Al cierre llegan atrasados los contratos, el backlog o el reporte al profesor. | Pagos pasa a Damaris (acordado en el Pilar 3). | Bryan |
| R-19 | Se construye contra supuestos no acordados. | Una pantalla llama a endpoints que no están en docs/api. | Cerrar HU-03 primero; mientras tanto, adelantar diseño visual, no lógica (A9). | Bryan |
| S-01 | Capacidad de 20 a 25 h semanales por persona. | Declaración de horas de los lunes y velocidad del sprint. | Vence el 04-10: se recompromete el alcance sobre las horas reales. | Bryan |
| S-02 | El correo institucional permite verificar la pertenencia. | Prueba con una casilla @duocuc.cl real y una cuenta SMTP gratuita en el .env local. | Vence el 04-10. Si falla, se acepta cualquier correo y se documenta la limitación. | Bryan |
| S-03 | Las mallas son públicas y transcribibles. | Francisco transcribe la primera carrera completa (HU-07). | Vence el 04-10. Si falla, activa R-13. | Francisco |
| S-04 | Se evalúa un despliegue local, sin nube. | Pregunta al profesor en el primer reporte. | Vence el 04-10. Si exige nube, activa R-15. | Bryan |
| S-07 | Los tres computadores levantan los doce contenedores. | Levantar el sistema completo en los tres equipos. | Venció el 20-09 sin verificar. Si falla, una sola instancia PostgreSQL con cuatro bases (R-16). | Bryan |
| S-08 | El equipo aprende React sobre la marcha. | Al cierre, los tres crean una pantalla nueva sin bloquearse. | Vence el 04-10. Si falla, plan de respaldo de AD-12 (R-06). | Francisco |

# 7. Reuniones e hitos

| Fecha | Día | Instancia |
| --- | --- | --- |
| 21-09 | Lunes | Declaración de horas de la semana (A1) y reporte asíncrono |
| 22-09 | Martes | Sincronización de inicio (60 min) |
| 25-09 | Viernes | Punto de control (30 min, se cancela si no hay bloqueos) |
| 28-09 | Lunes | Declaración de horas de la semana (A1) |
| 29-09 | Martes | Sincronización de inicio (60 min) |
| 02-10 | Viernes | Punto de control (30 min) |
| 04-10 | Domingo | Cierre del sprint (90 min): demostración, retrospectiva y planificación del sprint 2; reporte al profesor |

| Cuándo | Hito del curso o del plan |
| --- | --- |
| S8 · 28 sep – 3 oct | Autoevaluación de avance de la Fase 2 (2.2). |
| 04-10 | Primer reporte al profesor, con las tres preguntas abiertas y la replanificación. |

# 8. Definición de Listo y artefactos del sprint

Una historia cuenta como terminada solo si cumple la definición de Listo del Pilar 5 §8: criterios de aceptación sobre el sistema levantado, pruebas de sus reglas, integración continua en verde, aprobación de un compañero, contrato actualizado, clon limpio y fusión a develop.

| Artefacto | Archivo |
| --- | --- |
| Sprint backlog, scrumboard, burndown y capacidad | S1_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx |
| Daily meeting (reporte asíncrono) | S1_3_Daily_Meeting.xlsx |
| Registro de impedimentos | S1_4_Registro_de_Impedimentos.xlsx |
| Release | S1_5_Release_v0.1.docx |
| Sprint review | S1_6_Sprint_Review.docx |
| Retrospectiva | S1_7_Retrospective.docx |