## Impedimentos
Sprint 1 · Registro de impedimentos (impediment log)
Un impedimento es algo que ya está frenando el trabajo y necesita una acción. Un riesgo es algo que podría ocurrir: vive en el anexo A del Pilar 5.
Fecha de corte |  | 2026-10-01 | ← para calcular los días abiertos; si queda vacía, se usa la fecha de hoy.
ID | Fecha detectado | Descripción | Historia o área | Tipo | Impacto | Detectado por | Responsable | Acción | Estado | Fecha resolución | Días abierto | Riesgo relacionado | Evidencia
IMP-01 | 2026-09-21 | HU-01 (cimientos) se fusionó el 21-09 y no el 20-09: el sprint 1 empezó con la infraestructura recién integrada. | HU-01 · Infraestructura | Técnico | Bajo | Bryan | Bryan | Respuesta prevista en R-02: lo pendiente pasa a ser lo primero del sprint 1. Se fusionó el mismo día. | Resuelto | 2026-09-21 | 0 | R-02 · R-11 | PR #1
IMP-02 | 2026-09-25 | La bandeja de Mailpit no quedaba accesible: Docker no publica los puertos de un contenedor que solo está en una red interna, y no da error. | HU-02 · Infraestructura | Técnico | Medio | Bryan | Bryan | Mailpit queda en las redes interna y de borde, con su puerto publicado solo en 127.0.0.1. Quedó documentado en el Pilar 2 §10. | Resuelto | 2026-09-25 | 0 | — | PR #2
IMP-03 | 2026-09-25 | El profesor fijó el 8-nov como límite del desarrollo, tres semanas antes que el plan vigente (29-nov). | Plan completo | Externo | Alto | Bryan | Bryan | Replanificación a cuatro sprints con 25 h semanales, sin recorte de alcance y con disparadores de recorte. Falta acordarla con el equipo, junto con los cambios de dueño de HU-30 y HU-34. | En curso |  | 6 | R-01 · R-12 | Replanificación del 25-09
IMP-04 | 2026-09-25 | El contrato de Identidad (HU-03), planificado para el 23 y 24-09, no está en docs/api. Sin él, HU-06 y HU-09 no pueden conectarse sin romper el acuerdo A9. | HU-03 · HU-06 · HU-09 | Proceso | Alto | Bryan | Bryan | Cerrar HU-03 antes de la sincronización del martes 29-09. Mientras tanto, las pantallas avanzan en diseño visual y no en lógica. | Abierto |  | 6 | R-19 · R-03 | docs/api vacío al 27-09
IMP-05 | 2026-09-25 | El supuesto S-07 (los tres computadores levantan los doce contenedores) venció el 20-09 sin verificarse. | Infraestructura | Técnico | Medio | Bryan | Bryan | Cada integrante levanta el sistema con docker compose up -d --build y lo confirma en el chat. Si alguno no puede, se aplica la alternativa de R-16. | Abierto |  | 6 | S-07 · R-16 | Registro único de riesgos
IMP-06 | 2026-09-25 | La prueba de correo real del supuesto S-02 está pendiente y vence el 04-10. HU-02 ya dejó el envío por SMTP disponible para hacerla. | HU-04 · Identidad | Técnico | Medio | Bryan | Bryan | Configurar una cuenta SMTP gratuita solo en el .env local y enviar la verificación a una casilla @duocuc.cl de un integrante. | Abierto |  | 6 | S-02 | Commit 7ed0bb7
IMP-07 | 2026-09-27 | El repositorio no muestra ramas de HU-03 a HU-09. Puede haber trabajo local sin subir (acuerdo A6) o trabajo sin empezar: en ambos casos el tablero no refleja el avance real. | Sprint 1 completo | Proceso | Alto | Bryan | Cada dueño | En la sincronización del martes 29-09, cada dueño sube su rama aunque esté incompleta y actualiza el tablero. Con esos datos se revisa si el sprint alcanza. | Abierto |  | 4 | R-01 · R-09 | git ls-remote al 27-09
IMP-08 | 2026-09-25 | La carta Gantt todavía muestra el plan de cinco sprints al 29-nov: no sirve para seguir la replanificación. | Seguimiento | Proceso | Bajo | Bryan | Bryan | Actualizar fechas, sprint y dueños de las 34 historias pendientes cuando el equipo acuerde la replanificación. | Abierto |  | 6 | — | Carta_Gantt_Proyecto.xlsx
IMP-09 | 2026-09-30 | Desde el inicio del sprint (21-09) el equipo no se coordinó: Bryan no contactó a tiempo a Damaris y Francisco, y ellos tampoco preguntaron. El primer mensaje de Bryan al grupo fue el 25-09, cerca de las 18:20, y Francisco respondió «Dale». Al 30-09, las historias de Damaris y Francisco en el sprint 1 (HU-06, HU-07, HU-08 y HU-09) seguían sin rama. (Corregido el 05-10: antes decía que Damaris y Francisco no respondían en el chat, y la categoría era Capacidad.) | HU-06 · HU-07 · HU-08 · HU-09 | Proceso | Alto | Bryan | Bryan | Bryan tomó el modelo de HU-07 y HU-08 y las partes de HU-06 y HU-09 que necesita la demo del 02-10. Los PR quedan para que Damaris y Francisco los revisen como dueños. | Abierto |  | 1 | R-09 · R-03 | S1_3, registro de Bryan del 30-09 · PR #5 a #12, abiertos por Bryan el 01-10
IMP-10 | 2026-09-30 | No hay quién apruebe los PR antes del 02-10: nadie aprueba su propio PR y la regla de desbloqueo del Pilar 5 §7 (24 h + 12 h) no alcanza a cumplirse. | PR del sprint 1 hacia develop | Proceso | Medio | Bryan | Bryan | La demo corre desde demo/semana-08, una rama de integración que no se fusiona. Ningún PR se fusiona sin aprobación. | Abierto |  | 1 | R-09 | Pilar 5 §7 · PR #5 a #12
Los ocho primeros son hechos del repositorio y de los documentos al 27-09-2026. Los que sigan abiertos al cierre del sprint pasan al registro del sprint 2.
Formulas:
Días abierto = IF([Fecha detectado]="","",IF([Fecha resolución]<>"",[Fecha resolución]-[Fecha detectado],IF(C3="",TODAY(),C3)-[Fecha detectado]))

## Resumen
Sprint 1 · Resumen de impedimentos
Se calcula desde la hoja Impedimentos.
Estado | Cantidad | Tipo | Cantidad
Abierto | 7 | Técnico | 4
En curso | 1 | Proceso | 5
Resuelto | 2 | Externo | 1
Total | 10 | Capacidad | 0
Días promedio hasta resolver | 0
Abiertos con impacto alto | 4

## Leyenda
Sprint 1 · Leyenda del registro de impedimentos
Qué se registra
Impedimento | Algo que ya está frenando el trabajo del sprint y que la persona no puede resolver sola en 24 horas (acuerdo A3), o que necesita una decisión del equipo.
No es un impedimento | Un riesgo que todavía no ocurre (va al anexo A del Pilar 5) o una tarea pendiente (va al tablero).
Tipo | Técnico (algo del sistema o las herramientas) · Proceso (algo de cómo trabajamos) · Externo (depende de alguien de fuera) · Capacidad (faltan horas).
Impacto | Alto: pone en duda el objetivo del sprint. Medio: atrasa una historia. Bajo: incomoda, pero no atrasa.
Estado | Abierto · En curso (alguien ya está actuando) · Resuelto (con fecha de resolución).
Días abierto | Se calcula solo: hasta la fecha de resolución o, si sigue abierto, hasta la fecha de corte.
Responsable | Quien mueve la acción, no necesariamente quien lo detectó. El líder, como Scrum Master, revisa los abiertos en cada sincronización.
Fila de ejemplo (ilustrativa, no es un registro real)
Ejemplo | IMP-XX · 30-09-2026 · «La pantalla de registro no puede conectarse porque el contrato de Identidad no está congelado» · HU-09 · Proceso · Alto · Detectado por: Damaris · Responsable: Bryan · Acción: congelar el contrato en la sincronización del martes · Estado: En curso.