## Slide 1
CAPSTONE PTY4614 · SECCIÓN 004D
Plataforma de Tutorías entre Estudiantes
Avance de la Fase 2
Bryan Bacchi (líder, Product Owner y Scrum Master)
Francisco Tejeda · Damaris Iriarte
Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras
16 de octubre de 2026
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 25 segundos.
Buenas tardes. Somos Bryan Bacchi, Francisco Tejeda y Damaris Iriarte, y les vamos a mostrar el avance de la Fase 2 de nuestra plataforma de tutorías entre estudiantes. Yo soy el líder del equipo y cumplo los roles de Product Owner y Scrum Master. Primero les cuento dónde estamos en cada objetivo y cómo trabajamos, y al final hacemos la demo.

## Slide 2
EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN
Un punto central para encontrar apoyo en un ramo
1
Busca un tutor
Por asignatura.
2
Agenda
Coordina el horario con el tutor.
3
Paga
Pago simulado.
4
Evalúa
La nota suma a la reputación del tutor.
El MVP incluye: registro con correo @duocuc.cl, catálogo académico, agendamiento, evaluación y reputación, y un panel de administración mínimo.
Hoy los estudiantes de Duoc UC buscan apoyo en ramos de forma informal y dispersa: no hay un punto central para encontrar quién domina una asignatura.
$
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 40 segundos.
Partimos por el problema. Hoy, cuando alguien de Duoc necesita apoyo en un ramo, lo busca de forma informal y dispersa, y no hay un lugar donde ver quién domina cada asignatura. Nuestra solución es una plataforma web para buscar tutores por asignatura, agendar, pagar de forma simulada y evaluar. El MVP suma el registro con correo @duocuc.cl, el catálogo académico y un panel de administración mínimo.

## Slide 3
AVANCE POR OBJETIVO
Avance por objetivo, al 16-10
Objetivo | Avance | Estado
OE1 Catálogo académico | Modelo de 8 tablas y API pública con datos de ejemplo. Falta la carga desde CSV de 3 a 5 carreras. | Parcial
OE2 Registro, autenticación y perfiles | Registro @duocuc.cl, verificación del correo, sesión con tokens RS256 y pantallas de acceso. Faltan el contrato OpenAPI (HU-03) y el perfil. | Parcial
OE3 Agendamiento | Modelo de 7 tablas con las reglas en la base, en develop desde el 09-10. El flujo aún no se inicia. | Solo el modelo
OE4 Evaluación y reputación | Tablas listas en el modelo. | No iniciado
OE5 Microservicios con un punto de entrada | 10 contenedores, un solo puerto (8080) e integración continua. | Base lista
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 45 segundos.
Esta tabla resume el avance al 16-10. El catálogo y el registro van parciales: el catálogo tiene su modelo y una API con datos de ejemplo, y el registro ya verifica el correo y entrega tokens, pero nos faltan el contrato OpenAPI y el perfil. De agendamiento tenemos solo el modelo, la evaluación no la iniciamos y la base de microservicios ya está lista.

## Slide 4
ARQUITECTURA
Arquitectura implementada
Cliente web (navegador)
API Gateway · Nginx único punto de entrada, puerto 8080
Identidad
Django REST
PostgreSQL 16
identity_db
Catálogo académico
Django REST
PostgreSQL 16
catalog_db
Tutorías
Django REST
PostgreSQL 16
tutoring_db
Pagos
Django REST
PostgreSQL 16
payment_db
Mailpit · correo de desarrollo
Sin claves foráneas entre bases (AD-08). Todo se levanta con un comando (Docker Compose): 10 contenedores, un solo puerto.
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 40 segundos.
Esta es la arquitectura que tenemos levantada. Son cuatro microservicios en Django REST: Identidad, Catálogo, Tutorías y Pagos, y cada uno tiene su propia base PostgreSQL 16. Nginx es el único punto de entrada, Mailpit recibe los correos de desarrollo y todo se levanta con un solo comando de Docker Compose. Entre las bases no hay claves foráneas: esa es la decisión AD-08.

## Slide 5
MODELO DE DATOS
Un modelo de 21 tablas, revisado contra la 3FN
21
tablas en 4 bases
una por microservicio
Revisión contra la 3FN, 30-09: tres correcciones
1FN
Errores de carga en una tabla hija.
3FN
usuario_ref sin nombres de carrera y sede.
3FN
Reserva sin tutor, con un disparador.
Las reglas las hace cumplir la base de datos
1
Bloques sin solapamiento
2
Una reserva confirmada por bloque
3
Nadie reserva su propio bloque
Notes: Presenta: Francisco (si está; si no, Bryan)
Tiempo: 45 segundos.
El modelo tiene 21 tablas repartidas en cuatro bases. El 30-09 lo revisamos contra la tercera forma normal y corregimos tres cosas: los errores de carga pasaron a una tabla hija, usuario_ref dejó de guardar los nombres de carrera y sede, y la reserva quedó sin el tutor, con un disparador. Además, las tres reglas de los bloques las hace cumplir la propia base.

## Slide 6
LO QUE YA FUNCIONA
Criterio CA1: de la cuenta nueva al cierre de sesión
1
Registro
Con correo institucional.
2
Correo
Llega a la bandeja de desarrollo.
3
Verificación
Enlace de un solo uso, válido por 24 h.
4
Inicio de sesión
Token de 30 minutos y renovación en cookie httpOnly.
5
Cierre de sesión
Una cuenta sin verificar o desactivada no entra.
La página de asignaturas lee la API de Catálogo.
Funciona en la rama de integración demo/semana-08; lo vemos en la demo.
Notes: Presenta: Damaris (si está; si no, Bryan)
Tiempo: 45 segundos.
Esto es lo que ya funciona del criterio CA1. Una persona se registra con su correo institucional, el correo le llega a la bandeja de desarrollo y lo verifica con un enlace de un solo uso que dura 24 horas. Después inicia sesión con un token de 30 minutos, que se renueva con una cookie httpOnly, y cierra sesión. Una cuenta sin verificar o desactivada no entra.

## Slide 7
CÓMO TRABAJAMOS
Scrum, Jira y un Pull Request revisado por historia
Scrum y Jira
Sprints de dos semanas. Jira desde el Sprint 2, a pedido del profesor: 9 épicas, 37 historias y Daily escrito.
Ramas y Pull Requests
Una rama y un PR por historia. Nadie aprueba su propio PR. Squash and merge.
Integración continua
4 trabajos: estilo, pruebas de backend con pytest sobre PostgreSQL, frontend y levantar el sistema completo.
Definición de Listo: aprobado por un compañero y fusionado a develop.
Uso de IA
«La primera versión del código de los PR #5 a #12, con sus pruebas, la generó un asistente de IA a partir de nuestra planificación; Bryan la ejecutó, la probó paso a paso y la subió, y entra a develop solo con la revisión de un compañero y la integración continua en verde.»
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 40 segundos.
Trabajamos con Scrum, en sprints de dos semanas, y desde el Sprint 2 usamos Jira, con nueve épicas, 37 historias y el Daily escrito. Cada historia va en su rama y su Pull Request, y nadie aprueba el suyo. Sobre la IA: la primera versión del código de los PR 5 a 12 la generó un asistente, y yo la probé paso a paso antes de subirla.

## Slide 8
REPOSITORIO Y EQUIPO
Estado del repositorio y quién hizo qué
BB
Bryan Bacchi
Líder · Product Owner y Scrum Master
Implementó los PR #5 a #12 (reasignación del 30-09 para la demo). Dueño de Identidad y Pagos.
DI
Damaris Iriarte
Developer
Revisó y probó los PR #5, #7, #11 y #12 (07-10) y aprobó el #7. Hizo las páginas y la hoja de estilos de la planificación.
FT
Francisco Tejeda
Developer
Probó el PR #9 con Docker y le subió cuatro commits (04-10 y 08-10): rutas de Nginx, migración de asignaturas, paginación y filtro por área. Rehízo la página de asignaturas el 12-09.
En develop
PR #1 a #4 y #7 (09-10).
Abiertos
#5, #6, #8 a #12, y #13 con las evidencias de la Fase 2.
En main
La versión v0.1 todavía no está.
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 45 segundos.
En develop están los PR 1 a 4 y el 7, que fusionamos el 09-10. Siguen abiertos el 5, el 6, del 8 al 12 y el 13, y la v0.1 todavía no está en main. Yo implementé los PR 5 a 12 por la reasignación del 30-09. Damaris revisó y probó cuatro PR y aprobó el 7, y Francisco probó el 9 con Docker y le subió cuatro commits.

## Slide 9
MONITOREO DEL PLAN
El Sprint 1 cerró con 3 de 71 horas en Listo
4 %
Sprint 1 (21-09 al 04-10): 3 de 71 horas en Listo, porque los PR esperaban revisión.
Sprint 2
05 al 18-10: revisión de los PR y fusión del #7. El contrato HU-03 sigue pendiente.
Dificultades
Coordinación del equipo (IMP-09)
Capacidad real menor a la planificada
Plazo adelantado al 08-11 (IMP-03)
Contrato de Identidad sin escribir (IMP-04)
1
2
3
4
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 45 segundos.
En el monitoreo, el Sprint 1 cerró con 3 de 71 horas en Listo, un 4 %, porque los PR estaban esperando revisión. En el Sprint 2 nos dedicamos a revisar esos PR y fusionamos el 7, pero el contrato HU-03 sigue pendiente. Las dificultades fueron la coordinación del equipo, una capacidad real menor a la planificada, el plazo adelantado al 08-11 y el contrato de Identidad sin escribir.

## Slide 10
AJUSTES AL PLAN
Ajustes al plan desde el 25-09
25-09
Replanificación a cuatro sprints, con el desarrollo congelado el 08-11.
30-09
Reasignación para llegar a la demo. Las historias siguen siendo de sus dueños.
Sprint 2
Jira y Daily escrito desde el Sprint 2.
Pilar 1
Recorte del orden del Pilar 1, escalón 3: el panel de administración queda en consultar y desactivar usuarios. El pago simulado se mantiene.
AD-12
Páginas HTML, CSS y JavaScript servidas por Nginx en vez de la base en React (propuesta).
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 40 segundos.
Con eso hicimos ajustes. El 25-09 replanificamos a cuatro sprints, con el desarrollo congelado el 08-11. El 30-09 reasignamos trabajo para llegar a la demo, aunque cada historia sigue teniendo su dueño. Desde el Sprint 2 usamos Jira y Daily escrito. Recortamos el panel de administración a consultar y desactivar usuarios, y mantuvimos el pago simulado. Y proponemos la AD-12: páginas servidas por Nginx en vez de React.

## Slide 11
PRÓXIMOS PASOS
Próximos pasos hasta el 08-11
18-10
Cierre del Sprint 2, con revisión y retrospectiva del equipo.
19-10 al 01-11
Sprint 3: el camino principal de punta a punta (perfil, declarar asignaturas, disponibilidad, búsqueda, solicitud, confirmación, pago simulado y evaluación), partiendo por el contrato OpenAPI de Identidad.
08-11
Se congela el desarrollo.
Le consultamos
¿AD-12 en vez de React?
¿Evaluación sobre el despliegue local en contenedores?
¿Basta la figura 1 como diagrama de componentes?
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 40 segundos.
Lo que viene: el 18-10 cerramos el Sprint 2 con revisión y retrospectiva. En el Sprint 3, del 19-10 al 01-11, vamos por el camino principal completo, desde el perfil hasta la evaluación, y partimos por el contrato OpenAPI de Identidad. El 08-11 se congela el desarrollo. Y le queremos consultar tres cosas, profe: la AD-12, la evaluación en contenedores locales y si basta la figura 1.

## Slide 12
Demo en vivo
Rama demo/semana-08 · registro, verificación, inicio de sesión, catálogo y reglas de la base de datos
github.com/Bacchi701/Plataforma-web-tutorias
Bryan Bacchi · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte
Notes: Presenta: Bryan
Tiempo: 20 segundos, y luego la demo.
Ahora pasamos a la demo en vivo. La vamos a correr sobre la rama demo/semana-08, que integra lo que les mostré. Vamos a ver el registro, la verificación del correo, el inicio de sesión, la página del catálogo y las reglas que hace cumplir la base de datos.