DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Tutorías entre Estudiantes

Portafolio de Título · Ingeniería en Informática · Duoc UC

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sección del documento | Pilar 3 — Equipo, roles y acuerdos de trabajo (el "quién") |
| Versión | 1.7 — el trabajo ya construido, al día |
| Fecha | 25 de septiembre de 2026 (versión 1.0: 2 de septiembre de 2026) |
| Depende de | Pilar 1 (alcance) y Pilar 2 (arquitectura), versión 1.7 |
| Estado | Planificación cerrada, sin puntos abiertos: P1 v1.7, P2 v1.7, P3 v1.7, P4 v1.6 y P5 v1.5. |

Este pilar no trata de repartir tareas. Repartir tareas es la parte fácil y se resuelve en media hora. Lo que decide si un proyecto de título llega completo a la defensa es lo otro: cómo se toman las decisiones cuando no hay acuerdo, cómo se entera el equipo de que algo va mal, y qué ocurre cuando alguien no entrega. Esos acuerdos son baratos de tomar hoy y muy caros de improvisar en la semana ocho.

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 02-09-2026 | Versión inicial para acuerdo del equipo. |
| 1.1 | 11-09-2026 | Roles asignados con nombre tras la reunión de constitución. Capacidad actualizada a 20–25 h por persona y reparto recalculado sobre las 355 h del Pilar 1, equilibrando la carga total y no solo la de desarrollo. Acuerdo A9 nuevo. Protocolo de incumplimiento con un tercer paso y umbral más corto. Definición de Listo ampliada. Riesgos reescritos sobre la práctica profesional. Sección 13 nueva: el trabajo ya construido. |
| 1.2 | 12-09-2026 | El líder asume la responsabilidad de infraestructura y conserva Identidad y Pagos; la carga se reparte de nuevo y queda escrito el disparador que traspasa Pagos si la coordinación se atrasa. La sección 2 queda solo con los roles transversales y las horas viven en la sección 3. |
| 1.3 | 13-09-2026 | Auditoría cruzada. Se corrigen las dos celdas de total de la tabla 3.1, que no sumaban (187,5 h y 582,5 h, como ya mostraba la figura 3). Se declaran como excepciones a la propiedad vertical las dos historias del Pilar 4 que la rompen sin estar escritas (HU-09 y HU-19). Se nombra el segundo para la fusión a main. La tabla de riesgos remite al registro único del anexo A del Pilar 5. |
| 1.4 | 14-09-2026 | HU-02 se parte: el correo de desarrollo queda en el sprint 1, que es cuando HU-04 lo necesita, y el contenedor programador baja al sprint 4 como HU-37, junto a la historia que lo usa. El líder baja de 28 h a 25 h en el sprint 1. El reparto por persona no cambia: sigue en 108, 125 y 122 h. |
| 1.5 | 14-09-2026 | La sección 13 registra que la sede pasó de texto libre a lista del Catálogo, porque cambia lo que hay que corregir en la maqueta del registro. |
| 1.6 | 25-09-2026 | Solo se actualizan las referencias a las versiones vigentes de los otros pilares. El contenido de este pilar no cambia. |
| 1.7 | 25-09-2026 | La sección 13 describía el repositorio del 11 de septiembre. Ahora recoge lo que cambió el 12: la hoja de estilos bajó a unas 1.300 líneas y la página de asignaturas llama a rutas del prototipo en Express, que quedó archivado y ya no está en develop. Precisa que la contraseña de seis caracteres es la del inicio de sesión, que la sede de la maqueta ya era una lista escrita a mano y que carrera, sede y semestre salen del registro y pasan al perfil. La sección 3 anunciaba cuatro excepciones y enumeraba cinco puntos: ahora dice que la infraestructura no es una de ellas. |

# 1. Composición del equipo

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Integrantes | Bryan Bacchi (líder) – Francisco Tejeda – Damaris Iriarte |
| Dedicación | Entre 20 y 25 horas semanales por persona, constantes durante el semestre. Los tres cursan su práctica profesional con jornada completa, así que el trabajo ocurre en tardes, noches y fines de semana. |
| Nivel técnico | Similar entre los tres, con dos diferencias que sí importan: Francisco es el único que ha trabajado con React y Damaris construyó las páginas y la hoja de estilos que ya existen. |
| Capacidad efectiva | Aproximadamente 372 horas de desarrollo para todo el equipo, sobre el piso de 20 h por persona (Pilar 1, sección 8.1). |

Que los tres tengan un nivel parecido tiene dos consecuencias directas sobre la organización. La primera es favorable: el trabajo se puede repartir por carga y por interés, sin depender de que una persona en particular esté disponible. La segunda exige cuidado: sin especialidades naturales, es fácil que cada uno aprenda solo su parte y que al final nadie entienda el sistema completo. Por eso las revisiones cruzadas de la sección 9 no son una formalidad.

# 2. Roles

Un rol es un sombrero: una responsabilidad que dura en el tiempo o que cruza a todo el equipo, y que no se mide en horas de un servicio. El trabajo concreto y las horas están en la sección 3, y no se repiten aquí. La columna de la derecha es la que suele faltar: un rol mal entendido produce más daño que un rol sin asignar, sobre todo el de liderazgo.

| Rol | Quién | Responsabilidad | Lo que el rol NO implica |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto (Scrum Master y Product Owner) | Bryan | Prioriza el trabajo, facilita las instancias del equipo, decide cuando no hay acuerdo, mantiene la documentación consolidada y es el único interlocutor con el profesor. | No es quien más código escribe, no revisa todo lo que hacen los demás y, sobre todo, no absorbe el trabajo que otro no entregó. Ver sección 8. |
| Dueño de servicio | Los tres | Cada integrante responde de punta a punta por sus servicios: modelo de datos, endpoints, pruebas y las pantallas asociadas. | Ser dueño no significa ser el único que puede tocarlo. Significa que responde por su estado y que nadie lo modifica sin avisarle. |
| Responsable de infraestructura | Bryan | Levanta la composición de contenedores, el gateway, el correo de desarrollo, el programador de tareas y el esqueleto de los servicios en el primer sprint, y documenta el arranque para el resto. | No es un rol permanente. Se concentra en la semana de cimientos y el sprint 1, deja una última pieza en el sprint 4 (HU-37, el contenedor programador) y el resto del tiempo vuelve a sus servicios. Francisco es su segundo y participa de la construcción, para que el conocimiento no quede en una sola persona. |
| Responsable de la base del frontend | Francisco | Construye en el sprint 1 el esqueleto de la aplicación: rutas, cliente HTTP con renovación de token, disposición general y componentes compartidos (AD-12). | No construye las pantallas de los demás. Cada dueño de servicio hace las suyas sobre esa base. |
| Responsable del sistema visual | Damaris | Mantiene la hoja de estilos y los componentes visuales que ya construyó, y decide cómo se ven los elementos comunes para que las pantallas de los tres parezcan un solo producto. | No revisa cada pantalla antes de integrarla; define el estándar y lo deja documentado. |

Nota sobre el doble rol del líder: con tres personas, separar Scrum Master de Product Owner es artificial y produce ceremonias vacías. Concentrarlos y decirlo por escrito es más defendible ante el profesor que simular una estructura que no se ejerce.

# 3. Reparto del trabajo

Aquí está el trabajo concreto: qué construye cada uno y cuántas horas supone. El criterio es propiedad vertical: cada integrante es dueño de sus servicios completos, backend y pantallas, para que pueda avanzar sin esperar a nadie. Hay cuatro excepciones deliberadas, y conviene entender por qué existen.

- El módulo de evaluaciones y reputación vive dentro de Tutorías, pero lo construye Francisco. Tutorías es con diferencia el servicio más grande, y dejarlo completo en una sola persona la convierte en el cuello de botella de los criterios CA2 a CA6. El módulo se separa como una app de Django con frontera propia, Damaris sigue siendo la dueña del servicio y el contrato entre ambos módulos se acuerda como cualquier otro.

- La base del frontend la construye Francisco, aunque las pantallas más pesadas sean de Damaris. Es el único que ha usado React, así que arma el esqueleto y los demás escriben pantallas sobre él. El sistema visual sigue siendo de Damaris, que ya lo construyó.

- La infraestructura la levanta el líder. No cuenta como excepción, porque no pertenece a ningún servicio, pero conviene explicar por qué es suya: el líder es quien tiene menos horas comprometidas en servicios, la infraestructura es lo que bloquea a los otros dos en el sprint 1 y su construcción cae en la única semana en que el equipo asume que solo él tendrá capacidad. La transcripción de las mallas, en cambio, no es un rol aparte: es parte de ser dueño del Catálogo y está dentro de sus 30 h.

- Las pantallas de registro e inicio de sesión (HU-09) las corrige Damaris, aunque Identidad sea de Bryan. Son las páginas que ella misma escribió en la semana de planificación: portarlas cuesta menos que explicárselas a otro. El backend de esas pantallas sigue siendo de Bryan y el contrato entre ambos se acuerda como cualquier otro.

- Las copias de lectura de Tutorías (HU-19) las construye Francisco, aunque tutoring_db sea de Damaris. Se alimentan de los datos de Identidad y de Catálogo, que él conoce, y sacarlas de la carga de Damaris evita que su sprint más cargado crezca todavía más. Es la misma figura que el módulo de evaluaciones: frontera propia dentro del servicio, con Damaris como dueña y el contrato acordado entre los dos.

| Integrante | Servicios y bloques propios | Otras responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Bryan (líder) | Identidad y avisos por correo, Pagos. | Infraestructura del sprint 1, coordinación, contratos de interfaz, consolidación de la documentación y relación con el profesor. |
| Francisco | Catálogo académico y mallas, evaluaciones y reputación, panel de administración. | Base del frontend y segundo de infraestructura. |
| Damaris | Tutorías: perfiles, disponibilidad, búsqueda, reservas y cancelaciones. | Sistema visual del frontend. |

Identidad y Catálogo quedan en manos distintas a propósito: son los dos servicios de los que depende Tutorías, y conviene que quien los construya no sea la misma persona que está a cargo del servicio central.

## 3.1 Distribución de la carga

La versión 1.0 repartía solo las horas de desarrollo, y eso escondía un problema: el líder aparecía con menos carga porque su coordinación no figuraba en ninguna parte. Esta versión reparte la carga total, que es la que compite por las mismas horas de la semana.

Figura 3. Carga total por integrante: desarrollo, coordinación y trabajo común.

| Bloque | Total | Bryan | Francisco | Damaris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura base y base del frontend | 54 h | 24 h | 22 h | 8 h |
| Identidad y avisos por correo | 45 h | 45 h | — | — |
| Pagos | 15 h | 15 h | — | — |
| Catálogo académico y carga de mallas | 30 h | — | 30 h | — |
| Tutorías | 60 h | — | — | 60 h |
| Evaluaciones y reputación | 20 h | — | 20 h | — |
| Panel de administración | 25 h | — | 25 h | — |
| Pantallas del frontend | 66 h | 14 h | 14 h | 38 h |
| Pruebas automatizadas e integración | 40 h | 10 h | 14 h | 16 h |
| Total de desarrollo | 355 h | 108 h | 125 h | 122 h |
| Coordinación del líder | 40 h | 40 h | — | — |
| Documentación, reuniones y aprendizaje | 187,5 h | 62,5 h | 62,5 h | 62,5 h |
| Carga total | 582,5 h | 210,5 h | 187,5 h | 184,5 h |

El líder queda con 210,5 h, unas 23 h por sobre los otros dos. Es una decisión tomada a conciencia y no un descuido: asume la infraestructura para no concentrar los dos bloques de arranque en Francisco, y conserva sus dos servicios. La tabla lo muestra en lugar de esconderlo, que es la única forma de que el equipo pueda corregirlo a tiempo. Dos precisiones de lectura. La fila de documentación, reuniones y aprendizaje suma 187,5 h (62,5 × 3), que es el mismo bloque que el Pilar 1 estima en 188 h: la diferencia es redondeo. Y las 25 h del panel de administración figuran como bloque de Francisco, pero el Pilar 4 asigna 6 de esas horas a Bryan (HU-31, los endpoints de administración de Identidad, que es su servicio); los totales por persona no cambian.

Sobre la capacidad: con el piso de 20 horas semanales, cada integrante dispone de 200 horas en las diez semanas de sprint. Francisco y Damaris quedan dentro de ese piso; el líder necesita sostener unas 21 horas semanales, es decir, el tramo alto de su propio rango. Por eso queda escrito un disparador: si al cierre del sprint 1 los contratos, el backlog o el reporte al profesor llegan atrasados, Pagos pasa a Damaris y el líder recupera 15 h. Acordarlo ahora, cuando nadie está en falta, es lo que permite aplicarlo después sin que se sienta un reproche.

La revisión del trabajo ya construido (sección 13) sugiere que el bloque de pantallas puede terminar más cerca de 50 h que de 66 h, porque el sistema visual ya existe. No se descuenta todavía: se confirma al estimar las historias en el Pilar 4 y, mientras tanto, funciona como colchón.

# 4. Acuerdos de trabajo

| N.º | Acuerdo | Por qué |
| --- | --- | --- |
| A1 | Cada lunes, cada uno declara por el chat cuántas horas tiene esa semana. No se compromete trabajo por sobre las horas declaradas. | La práctica no rinde todas las semanas igual: una semana con cierre de proyecto en el trabajo deja menos horas que una normal. Planificar sobre un promedio ficticio garantiza incumplir. |
| A2 | Si algo se va a atrasar, se avisa apenas se sabe, no en la reunión siguiente. | Un atraso avisado a tiempo es un problema del equipo y tiene solución. Un atraso que se descubre tarde ya es un problema del proyecto. |
| A3 | Nadie se queda bloqueado más de 24 horas en silencio. Pasado ese punto, pedir ayuda es obligatorio, no opcional. | El trabajo ocurre de noche y en fines de semana, cuando el resto no está conectado. Un día perdido en un error de configuración puede ser un tercio del aporte de esa persona en la semana. |
| A4 | Los contratos de interfaz se congelan al inicio de cada sprint. Un cambio se acuerda entre los tres antes de implementarse. | Es la dependencia más fuerte entre los tres. Un contrato que cambia sin aviso deja a dos personas construyendo contra algo que ya no existe. |
| A9 | Nada se construye contra un contrato que todavía no está escrito. Quien quiera adelantar, adelanta diseño visual o pruebas, no lógica contra una API imaginada. | Ya pasó una vez: las páginas actuales se escribieron con endpoints inventados y con campos que el alcance no contempla. El trabajo sirve igual, pero cada supuesto que no se acordó es una corrección después. |
| A5 | Nada se integra a la rama principal sin que otro integrante lo haya revisado. | Es el único mecanismo barato para que el conocimiento circule y para que nadie sea el único que entiende una parte. |
| A6 | El trabajo se sube al repositorio al menos cada dos días, en su propia rama, aunque esté incompleto. | El trabajo que vive solo en el computador de alguien no existe para el equipo, y desaparece si ese computador falla. |
| A7 | Lo que se decide en una reunión queda escrito antes de terminarla. | Una decisión que solo se recuerda se vuelve a discutir. Discutir dos veces lo mismo es el gasto de tiempo más silencioso de un equipo. |
| A8 | Ningún componente queda en conocimiento de una sola persona. | Si el único que sabe levantar el entorno se enferma la semana de la entrega, el proyecto se detiene. |

# 5. Ritmo de trabajo y reuniones

Con los tres haciendo práctica de jornada completa, una reunión diaria no tiene sustento: no hay horas compartidas durante el día y la ceremonia se convertiría en un trámite nocturno. Se adopta una cadencia de dos sincronizaciones semanales en horario vespertino y se documenta la adaptación.

| Instancia | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Sincronización de inicio (martes por la noche) | 60 min | Se revisa el avance real contra lo comprometido, se resuelven bloqueos y se ajusta el plan con las horas que cada uno declaró el lunes. |
| Punto de control (viernes por la noche) | 30 min | Solo bloqueos y ajustes. Si no hay nada que resolver, se cancela: una reunión sin contenido enseña al equipo que las reuniones son opcionales. |
| Cierre de sprint (cada dos semanas) | 90 min | Demostración interna de lo construido, retrospectiva breve y planificación del sprint siguiente. |
| Reporte al profesor (cierre de sprint) | — | Qué está funcionando, qué se recortó y por qué, y qué decisiones necesitan su visto bueno. |
| Reporte asíncrono (días sin reunión) | — | Un mensaje corto en el chat: en qué avancé, qué sigue y si estoy bloqueado. Reemplaza a la reunión diaria sin ocupar una hora de nadie. |

En la demostración interna cada dueño muestra lo suyo funcionando, en cinco minutos. No es una formalidad: es la manera más barata de que los otros dos sepan qué existe realmente en el sistema, y suele revelar incompatibilidades que ninguna conversación habría detectado.

La duración del sprint y el calendario completo se fijan en el Pilar 4. Esta cadencia asume sprints de dos semanas y consume alrededor de 2,25 horas por persona a la semana, que es como está calculada en el Pilar 1.

# 6. Toma de decisiones

Sin una regla previa, cada decisión se convierte en una negociación, y las negociaciones consumen justamente el recurso más escaso del equipo.

| Tipo de decisión | Quién decide |
| --- | --- |
| Reversible y contenida en un servicio | Su dueño, sin consultar. Si la decisión resulta equivocada, se corrige y no hubo costo de coordinación. |
| Afecta un contrato de interfaz o cruza servicios | Acuerdo de los tres, antes de implementar. |
| No hay acuerdo después de una discusión | Decide el líder y la decisión se registra junto con su justificación. Nadie queda con la sensación de que se impuso por cansancio. |
| Afecta el alcance, la arquitectura o el plazo | Se consulta al profesor antes de ejecutar, y queda registrada en la sección 9 del Pilar 1. |

Regla de tiempo: ninguna decisión queda abierta más de una reunión. Una decisión postergada normalmente está bloqueando trabajo de alguien, y ese costo no se ve hasta que se acumula.

# 7. Definición de "Listo"

Es el acuerdo que más discusiones evita, porque convierte una opinión en una lista verificable. Una tarea está lista solo cuando cumple todo lo siguiente:

- Cumple los criterios de aceptación de su historia.

- El código está integrado en la rama principal.

- Otro integrante lo revisó.

- Las pruebas automatizadas del servicio pasan, según lo que defina el Pilar 5.

- Funciona levantando el sistema completo con un comando, no solo en el computador de quien lo escribió.

- Los endpoints responden según el contrato acordado.

- Está documentado lo mínimo: qué hace y cómo se prueba.

- No rompió nada de lo que ya funcionaba.

"Funciona en mi máquina" no es Listo.

# 8. Qué hacer cuando alguien no entrega

Es la sección que casi todos los equipos omiten, y por eso el problema se enfrenta cuando ya es tarde y con la relación desgastada. Tener el procedimiento escrito de antemano lo despersonaliza: no es el líder decidiendo cómo reaccionar, es el equipo aplicando algo que los tres aceptaron cuando nadie estaba en falta.

Condición previa, sin la cual nada de esto funciona: el trabajo tiene que ser visible desde el primer día. Sin tablero y sin historial de cambios, "no entregó" es una opinión; con ellos, es un hecho verificable y discutible sin agresión.

| Paso | Situación | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primer incumplimiento. | Conversación uno a uno entre el líder y la persona. Se busca la causa real y se reajusta el compromiso de la semana. No se lleva a la reunión de equipo: exponer a alguien por un tropiezo aislado destruye la confianza que después se necesita. |
| 2 | Segundo incumplimiento. | Se trata en la retrospectiva, con el hecho sobre la mesa y sin acusaciones. Si la causa es capacidad y no voluntad, se reasigna trabajo; si es voluntad, se deja constancia escrita del acuerdo alcanzado. Con cinco sprints, esperar a que el patrón se repita dos sprints seguidos consume el 40 % del proyecto: por eso el paso 2 se activa al segundo incumplimiento, no al segundo sprint. |
| 3 | El problema continúa después del paso 2. | Se informa al profesor con la evidencia del tablero y del historial de cambios, y el trabajo se reasigna formalmente entre quienes sí pueden asumirlo, con el alcance recortado según el orden del Pilar 1. Es el paso que nadie quiere usar, y justamente por eso tiene que estar escrito antes de necesitarlo. |

# 9. Transferencia de conocimiento

Con tres personas y cuatro servicios, que alguien quede como único conocedor de una parte no es una hipótesis remota: es lo que ocurre por defecto si nadie lo evita.

| Medida | Detalle |
| --- | --- |
| Segundo por servicio | Identidad y Pagos: Bryan es dueño, Damaris es segunda. Catálogo y evaluaciones: Francisco es dueño, Bryan es segundo. Tutorías: Damaris es dueña, Francisco es segundo. Infraestructura: Bryan la levanta, Francisco es su segundo. El segundo lo ha leído, sabe levantarlo y ejecutarlo. Para la fusión de develop a main al cierre de sprint, que normalmente abre y aprueba el líder, el segundo es Francisco. |
| Traspaso de infraestructura | Bryan hace una sesión de 30 minutos mostrando cómo levantar todo y deja escrito el instructivo de arranque. Francisco, como su segundo, participa de la construcción. |
| Prueba del clon limpio | Antes de cerrar el primer sprint, un integrante distinto al autor clona el repositorio en un equipo limpio y levanta el sistema siguiendo solo el instructivo. Si no lo logra, el instructivo está incompleto. |
| Revisión cruzada | El acuerdo A5 hace que todo el código pase por al menos dos pares de ojos, sin necesidad de una instancia adicional. |
| Demostración por dueño | Cinco minutos por servicio al cierre de cada sprint, mostrando lo que funciona. |

# 10. Comunicación

| Canal | Para qué | Expectativa de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Grupo de mensajería | Coordinación diaria, avisos de bloqueo, preguntas rápidas y el reporte asíncrono. | El mismo día. |
| Tablero del repositorio | Estado real de cada tarea. Es la fuente de verdad del avance. | Se actualiza al terminar cada tarea, no antes de la reunión. |
| Reuniones | Decisiones y desbloqueos. | — |
| Correo electrónico | Comunicación formal con el profesor, siempre a través del líder. | — |

El chat no es la memoria del proyecto. Lo que se decide ahí y afecta a otros se registra en el tablero o en estos documentos el mismo día. Un acuerdo enterrado en una conversación de mensajería es, a efectos prácticos, un acuerdo que no existe.

# 11. Riesgos de equipo

Desde la versión 1.0 del Pilar 5 esta tabla es el origen histórico y no se actualiza por separado: el registro vigente, con disparador observable y dueño, es el anexo A del Pilar 5.

| Riesgo | Impacto | Prob. | Respuesta preparada |
| --- | --- | --- | --- |
| La práctica profesional consume las horas comprometidas: turnos extra, cansancio o entregas propias del trabajo. | Alto | Alta | Declaración semanal de horas (A1) y compromiso sobre el piso de 20 h. Si la velocidad del sprint 1 queda bajo lo previsto, se aplica el orden de recorte del Pilar 1. |
| Un integrante entrega sistemáticamente por debajo de lo comprometido. | Alto | Media | Protocolo de la sección 8, con los tres pasos y con el trabajo visible en el tablero desde el sprint 1. |
| El líder queda con 23 h más que el resto y la coordinación es lo primero que se resiente. | Alto | Alta | La carga está a la vista en la figura 3 y exige 21 h semanales suyas. Disparador acordado: si al cierre del sprint 1 los contratos, el backlog o el reporte al profesor llegan atrasados, Pagos pasa a Damaris. La regla de no absorber trabajo ajeno sigue intacta: lo que otro no entregue se reasigna por el paso 3 de la sección 8, no lo toma el líder por su cuenta. |
| La infraestructura compite con la coordinación justo en el sprint 1, que es cuando más hay que coordinar. | Alto | Media | La semana de Fiestas Patrias, en la que el equipo asume que solo el líder tendrá capacidad, se usa para adelantar los cimientos. Francisco es su segundo y participa de la construcción, así que puede continuarla si el líder se ve superado. |
| Francisco arma la base del frontend y se transforma en el cuello de botella del sprint 1. | Medio | Media | Ya no carga además la infraestructura. El Pilar 4 escalona la base para que no compita con el esqueleto de los servicios en los mismos días. |
| Damaris queda sola con el servicio más grande y con las pantallas más pesadas. | Alto | Media | El módulo de evaluaciones sale de su carga, Francisco es su segundo en Tutorías y sus pantallas se apoyan en el sistema visual que ella misma construyó. |
| Cada uno aprende solo su parte y nadie entiende el sistema completo. | Medio | Alta | Revisión cruzada obligatoria, segundo por servicio y demostración por dueño en cada cierre. |
| Se vuelve a construir contra supuestos no acordados, como pasó con las primeras páginas. | Medio | Media | Acuerdo A9 y contratos escritos antes de cada sprint. Adelantar diseño visual está permitido; adelantar lógica contra una API imaginada, no. |
| Un desacuerdo técnico se prolonga y bloquea el avance. | Medio | Media | Regla de decisión de la sección 6: el líder resuelve y se registra la justificación. |
| Las reuniones se vuelven un trámite y dejan de asistir. | Medio | Media | El punto de control del viernes se cancela si no hay contenido. Una reunión que siempre sirve se respeta; una que a veces sobra deja de respetarse toda. |

# 12. Acta de la reunión de constitución

La reunión se realizó, dejó asignados los roles principales y sus ocho puntos quedaron cerrados. Lo que se ajustó después figura con su propia fecha.

| Punto |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Se asignaron los nombres a los servicios: Bryan en Identidad y Pagos, Francisco en Catálogo académico y evaluaciones, Damaris en Tutorías. |  | Acordado el 11-09-2026 |  |
| Se definió quién es el responsable de infraestructura del sprint 1. |  | Bryan, con Francisco como segundo (ajustado el 12-09-2026) |  |
| Se definió quién construye la base del frontend y quién mantiene el sistema visual. |  | Francisco y Damaris |  |
| Se leyeron los nueve acuerdos de la sección 4 y los tres los aceptaron. |  | Listo |  |
| Se fijaron día y hora de las dos sincronizaciones semanales. |  | Martes y viernes por la noche. |  |
| Se revisó y se aceptó la definición de "Listo". |  | Revisado y aceptado |  |
| Se leyó el protocolo de la sección 8 estando los tres presentes. |  | Listo |  |
| Se acordó el segundo responsable de cada servicio. |  | Confirmado |  |
| Integrante | Rol principal |  | Firma o confirmación |
| Bryan Bacchi | Líder de proyecto. Identidad, Pagos e infraestructura |  | Bryan Bacchi |
| Francisco Tejeda | Catálogo académico, evaluaciones, panel de administración y base del frontend |  | Francisco Tejeda |
| Damaris Iriarte | Tutorías y sistema visual del frontend |  | Damaris Iriarte |

# 13. El trabajo ya construido

Antes de cerrar la planificación ya existía trabajo en el repositorio: seis páginas web con su hoja de estilos, construidas por Damaris. Registrarlo aquí no es un trámite. Es lo que evita que ese esfuerzo se pierda y, al mismo tiempo, que sus supuestos se cuelen en el sistema sin que nadie los haya acordado.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Qué existe | Portada, inicio de sesión, registro, catálogo de asignaturas y las páginas de términos y privacidad, con una hoja de estilos construida con variables de color propias de Duoc. Al revisarlas el 11 de septiembre, la hoja tenía unas 1.750 líneas y las llamadas al backend estaban escritas dentro de comentarios: eran maquetas, sin nada conectado. El 12, Francisco rehízo la página de asignaturas, dejó la hoja de estilos en unas 1.300 líneas y agregó un prototipo de backend en Express y MySQL, al que esa página llama en /api/areas y /api/asignaturas. El prototipo quedó archivado en la rama legacy/prototipo-express y HU-01 lo sacó de develop, así que esas rutas ya no existen. |
| Qué se aprovecha | El sistema visual completo, la validación de los formularios y el buscador con filtros del catálogo. Es la base visual sobre la que se portan las pantallas y, en la práctica, el trabajo que el responsable del sistema visual habría tenido que hacer igual. |
| Qué hay que corregir | El registro obliga a elegir entre cuenta de estudiante o de tutor, y el Pilar 1 decidió una sola cuenta con ambos roles. Pide el RUT, que el requisito de privacidad deja fuera, y también carrera, sede y semestre, con listas escritas a mano: desde el 25 de septiembre esos tres datos se completan en el perfil, con las listas del Catálogo, y no en el registro (Pilar 1, sección 9). Ni las rutas de los comentarios ni las que llama la página de asignaturas coinciden con el contrato del Pilar 2. El inicio de sesión valida la contraseña con seis caracteres, y el backend exigirá ocho, como ya hace el registro. |
| Qué falta | Las pantallas del núcleo: perfil, declaración de asignaturas y tarifa, disponibilidad, resultados de búsqueda, solicitud, mis reservas, solicitudes recibidas, evaluación y pago. |
| Qué se incorporó al alcance | La sede, que la maqueta del registro pedía y el alcance no tenía. Se agrega al perfil del usuario y se muestra en los resultados de búsqueda; el filtro por sede queda en Should. Con el modelo aprobado el 14 de septiembre dejó de guardarse como texto libre: es una tabla de referencia del Catálogo, y el formulario de perfil la elige de la lista que entrega GET /sedes. Para una tutoría presencial, saber la sede es lo que permite encontrar a alguien cerca. |
| Quién lo hace | Damaris mantiene el sistema visual. La corrección del registro y del inicio de sesión entra en el sprint 1 (HU-09), junto con la base del frontend (HU-06); la página de asignaturas se rehace sobre el contrato de Catálogo en el sprint 3 (HU-18). Todo queda dentro del bloque de pantallas de la sección 3.1. |

La lección, escrita para no repetirla: el trabajo adelantado sin contrato no se pierde, pero se paga en correcciones. Por eso existe el acuerdo A9.