PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Retrospectiva del Proyecto

Qué se logró, qué funcionó, qué no y qué aprendió el equipo en todo el proyecto

| Ítem del listado | 11 · Retrospectiva del proyecto |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.1 (plantilla con los hechos al 27-09) · 27-09-2026 |
| Estado | Se completa al cerrar el proyecto, en la semana 14 o 15, antes del informe final. Los campos entre corchetes se llenan en esa reunión. |
| Se basa en | Historial del repositorio · registros de decisiones de los pilares · retrospectivas de cada sprint |

La retrospectiva del proyecto se hace una sola vez, después del congelamiento del 8 de noviembre y antes del informe final. No reemplaza a las retrospectivas de cada sprint, que están en la carpeta de cada uno: las usa como insumo para mirar el proyecto completo.

# 1. Línea de tiempo

| Fecha | Qué pasó | Fuente |
| --- | --- | --- |
| 11-09 | Se crea el repositorio y se suben las primeras maquetas del frontend. | Repositorio y pilares |
| 12-09 | Aparece un prototipo de backend en Express y MySQL, contra AD-02: se materializa R-19. Queda archivado en la rama legacy/prototipo-express. | Repositorio y pilares |
| 14-09 | El equipo aprueba el modelo de datos (anexo A del Pilar 2, trece ajustes). | Repositorio y pilares |
| 15-09 | Empieza HU-01 en el repositorio (cimientos). | Repositorio y pilares |
| 21-09 | HU-01 se fusiona a develop (PR #1), primer día del sprint 1: se activa el disparador de R-02. | Repositorio y pilares |
| 22-09 | Mailpit entra a la composición (HU-02). | Repositorio y pilares |
| 25-09 | HU-02 queda lista (PR #2). HU-02 comprobó que Docker no publica los puertos de un contenedor que solo está en una red interna. | Repositorio y pilares |
| 25-09 | El profesor fija el 8 de noviembre como límite del desarrollo: el líder propone la replanificación a cuatro sprints. | Repositorio y pilares |
| 25-09 | Se corrige el alcance de HU-03: congela solo el contrato de Identidad. | Repositorio y pilares |
| 25-09 | Se fusionan la documentación de la Fase 1 (PR #3) y las evidencias grupales e individuales (PR #4). | Repositorio y pilares |
| 27-09 | En GitHub solo existen las ramas develop, main y legacy/prototipo-express: no hay ramas de HU-03 a HU-09. | Repositorio y pilares |
| 04-10 | Cierre del sprint 1 y versión v0.1. Primer reporte al profesor. | [completar] |
| 18-10 | Cierre del sprint 2 y versión v0.2. Primer disparador de recorte (bajo el 90 %, escalón 3). | [completar] |
| 27-10 | Control de mitad del sprint 3: siguiente escalón de recorte si va atrasado. | [completar] |
| 01-11 | Cierre del sprint 3 y versión v0.3. | [completar] |
| 08-11 | Congelamiento del desarrollo y versión v1.0. | [completar] |
| Sem. 14–15 | Ensayo de la demostración (HU-32), informe final y presentación de la Fase 2. | [completar] |

# 2. Resultados frente a lo prometido

| Objetivo | Criterios | Resultado al cierre | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 · Catálogo académico con al menos 3 carreras | CA2 | [completar] | [completar] |
| OE2 · Registro, perfiles y roles | CA1 · CA2 · CA7 | [completar] | [completar] |
| OE3 · Flujo completo de agendamiento | CA2 a CA6 · CA9 | [completar] | [completar] |
| OE4 · Evaluación y reputación | CA6 · CA7 | [completar] | [completar] |
| OE5 · Microservicios y un único punto de entrada | CA8 | [completar] | [completar] |

| Criterio | Escenario | ¿Se demostró? | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| CA1 | Registro, verificación e inicio y cierre de sesión. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA2 | Perfil, asignatura habilitada con tarifa y disponibilidad; rechazo por nivel. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA3 | Búsqueda del tutor con su reputación y solicitud con aviso. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA4 | Confirmación con modalidad, bloque ocupado, rechazo automático y aviso. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA5 | Pago simulado con reintento y estado en el detalle. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA6 | Historial y evaluación que se suma a la reputación. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA7 | El administrador consulta, desactiva un usuario y retira una evaluación. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA8 | Todo sobre contenedores y un único punto de entrada. | [Sí / No / En parte] | [completar] |
| CA9 | Cancelación de una reserva pagada, con el bloque libre y el reembolso. | [Sí / No / En parte] | [completar] |

# 3. Métricas del proyecto

| Sprint | Horas planificadas | Horas terminadas (Listo) | % terminado | Horas trabajadas | Recorte aplicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cimientos | 18 h | 18 h | 100 % | [completar] | — |
| Sprint 1 | 71 h | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| Sprint 2 | 100 h | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| Sprint 3 | 109 h | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| Sprint 4 | 51 h | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| Total | 349 h de desarrollo | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |

Las 349 h son las 355 h del backlog menos HU-32 (6 h), que no es desarrollo y se hace después del congelamiento. «Horas terminadas» cuenta solo historias que cumplen la definición de Listo.

- Historias listas al congelar: [completar] de 36 de desarrollo.

- Riesgos que se materializaron: R-19 (12-09, prototipo contra AD-02), R-02 (21-09, cimientos un día tarde) y [completar].

- Supuestos que resultaron falsos: [completar].

# 4. Qué funcionó, qué no y qué haríamos distinto

| Tema | Qué funcionó | Qué no funcionó | Qué haríamos distinto |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación y alcance | [completar] | [completar] | [completar] |
| Arquitectura y decisiones técnicas | [completar] | [completar] | [completar] |
| Trabajo en equipo y acuerdos | [completar] | [completar] | [completar] |
| Herramientas y flujo de ramas | [completar] | [completar] | [completar] |
| Pruebas y calidad | [completar] | [completar] | [completar] |
| Relación con el profesor | [completar] | [completar] | [completar] |

# 5. Lecciones aprendidas

Las primeras ya quedaron escritas durante el proyecto; el resto se agrega en la reunión.

| Fecha | Lección | De dónde sale |
| --- | --- | --- |
| 12-09 | El trabajo adelantado sin contrato no se pierde, pero se paga en correcciones. De ahí nació el acuerdo A9. | Prototipo en Express y MySQL (R-19) · Pilar 3 §13 |
| 21-09 | Tener la respuesta a un riesgo decidida antes de que ocurra evita discutirla en el peor momento: los cimientos llegaron un día tarde y el sprint 1 empezó igual. | HU-01 · R-02 |
| 25-09 | Que un contenedor arranque no prueba que se pueda usar: Docker no publica los puertos de un contenedor que solo está en una red interna, y no avisa. | HU-02 · Pilar 2 §10 |
| 25-09 | Con el orden de recorte decidido desde el primer día, un plazo adelantado tres semanas se replanificó el mismo día, sin improvisar qué sacar. | Replanificación del 25-09 |
| [fecha] | [completar] | [completar] |
| [fecha] | [completar] | [completar] |

# 6. Acciones para próximos proyectos

| Acción | Por qué | Quién la lleva |
| --- | --- | --- |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |
| [completar] | [completar] | [completar] |

# 7. Cierre

| Fecha de la reunión | [completar] |
| --- | --- |
| Participantes | Bryan Bacchi · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Facilitó | Bryan Bacchi |
| Duración | [completar] |