PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Release v0.1 · Sprint 1

Qué entra en la versión v0.1, cómo se publica en main y qué se le informa al profesor

| Ítem del listado | Para los sprints · Release |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 0.3 · 06-10-2026 (borrador) |
| Estado | La versión v0.1 no se publicó el 04-10 [CONFIRMAR]. Cuándo publicarla quedó como decisión provisoria el 05-10 (sección 1); el resto del borrador propone con qué. |
| Se basa en | Pilar 5 v1.5 §5 (flujo de ramas) y §10 (protección de ramas) · replanificación del 25-09 (etiquetas v0.1 a v1.0) |

# 1. Datos de la versión

| Versión | v0.1 · Sprint 1 |
| --- | --- |
| Fecha prevista | Cuando estén fusionados los PR (hoy siguen abiertos el #5 al #12), antes de entregar el informe de avance. Es una decisión provisoria de Bryan del 05-10, que se puede objetar hasta el martes 06-10 a las 21:00. [CONFIRMAR con Bryan: si al día del informe falta algún PR, si la v0.1 va con los que estén fusionados] |
| Rama | main (la última versión presentable). Recibe solo fusiones desde develop, por Pull Request. |
| Quién publica | El líder abre el Pull Request de develop a main y lo aprueba Francisco, su segundo: nadie aprueba su propio PR (Pilar 5 §7.1; Pilar 3 §9). |
| Condiciones | Integración continua en verde y la aprobación de un integrante distinto de quien abrió el PR: main está protegida (Pilar 5 §10.2). |
| Objetivo del sprint | Que un usuario se registre con su correo institucional, lo verifique e inicie sesión, sobre la base del frontend ya montada. |

Primera publicación en main main todavía apunta a b8a21f3, el commit de las maquetas del 12-09. La primera fusión de develop a main trae HU-01, HU-02, la documentación y las evidencias de la Fase 1: es un Pull Request grande y conviene revisarlo con calma, archivo por archivo. Si el script de seguimiento de evidencias revisa main, las carpetas de la Fase 1 recién aparecerán ahí con esta fusión. La semana 11 el script de la carrera revisa el repositorio [CONFIRMAR: qué rama]: conviene que main tenga la Fase 1 y el avance antes del 18-10.

# 2. Contenido previsto

| ID | Historia | Criterios | ¿Entra en la versión? |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Sistema levantable con un comando | CA8 | Sí · lista el 21-09 (PR #1) |
| HU-02 | Correo de desarrollo (Mailpit) | CA1 | Sí · lista el 25-09 (PR #2) |
| HU-03 | Contrato OpenAPI de Identidad | — | No: no se escribió |
| HU-04 | Registro y verificación del correo | CA1 | Su código entra si su PR se fusiona antes de publicar; la historia queda En revisión hasta tener el contrato de HU-03 |
| HU-05 | Inicio, renovación y cierre de sesión | CA1 | Su código entra si su PR se fusiona antes de publicar; la historia queda En revisión hasta tener el contrato de HU-03 |
| HU-06 | Base del frontend | CA1 | Las páginas en /app/ entran si se fusiona el PR #10; la historia sigue En curso |
| HU-09 | Pantallas de registro e inicio de sesión | CA1 | Su código entra si su PR se fusiona antes de publicar; la historia queda En revisión hasta tener el contrato de HU-03 |
| HU-08 | Modelo de Tutorías y perfiles de tutor | CA2 | Entra si se fusiona el PR #7 |
| HU-07 | Modelo del catálogo y carga desde CSV | CA2 | El modelo entra si se fusiona el PR #6; la carga desde CSV no |
| HU-12 | Carreras, sedes, asignaturas y mallas (API) | CA2 | Los GET públicos entran si se fusiona el PR #9; faltan /internal y la prueba de contrato, así que la historia sigue En curso (adelantada del Sprint 2) |
| HU-23 | Pagos simulados (servicio) | CA5 · CA9 | El modelo entra si se fusiona el PR #8; la historia sigue En curso (adelantada del Sprint 3) |

Como historia terminada cuenta solo lo que cumple la definición de Listo. El código de las demás entra si su PR ya está fusionado a develop, y la historia sigue abierta en el backlog.

# 3. Notas de la versión

Propuesta para la descripción de la versión [ajustar a lo que se fusione].

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Nuevo | Sistema levantable con un comando (HU-01) y correo de desarrollo (HU-02). Si se fusionan: modelos de las cuatro bases (21 tablas), registro con verificación del correo e inicio de sesión, API pública de Catálogo y páginas servidas en /app/. |
| Cambios | Correcciones de normalización del 30-09 respecto del anexo A v1.4. |
| Correcciones | — |
| Problemas conocidos | Falta el contrato OpenAPI de Identidad (HU-03), la carga del catálogo desde CSV y la base React del frontend (decisión AD-12). |
| Cómo probarlo | Guion de la demostración en S1_6_Sprint_Review.docx. |

# 4. Lista de publicación

- develop levanta completo desde un clon limpio y las pruebas pasan.

- El guion de la demostración (S1_6, sección 2) se recorrió completo sobre develop.

- Se abre el Pull Request de develop a main, con la integración continua en verde.

- Lo aprueba un integrante distinto de quien lo abrió (Francisco, si lo abre el líder) y se fusiona.

- Se crea la etiqueta v0.1 sobre main (sección 5).

- Se actualiza la tabla «Estado del desarrollo» del README.

- El reporte al profesor incluye el enlace a la versión.

# 5. Cómo crear la etiqueta

Hay dos caminos. Cualquiera de los dos lo hace el líder a mano, después de fusionar el Pull Request a main.

### Opción A · desde GitHub (recomendada)

- En el repositorio, entra a Releases y elige «Draft a new release».

- En «Choose a tag» escribe v0.1 y elige «Create new tag: v0.1 on publish». En «Target» deja main.

- Título: «v0.1 · Sprint 1». En la descripción, pega las notas de la sección 3.

- Publica con «Publish release».

### Opción B · desde la terminal

En la carpeta del repositorio, con main al día:

git checkout main

git pull origin main

git tag -a v0.1 -m "v0.1 · Sprint 1"

git push origin v0.1

# 6. Registro de la publicación

| Fecha y hora | [completar] |
| --- | --- |
| Pull Request | [completar: número y enlace] |
| Aprobó | [completar] |
| Etiqueta | v0.1 · [enlace] |
| Informado al profesor | [completar: fecha del correo] |