PLATAFORMA DE TUTORÍAS ENTRE ESTUDIANTES  ·  LISTADO DE DOCUMENTOS

Sprint 2 · Sprint Planning

5 de octubre al 18 de octubre de 2026 · objetivo, compromiso, capacidad, contratos, plan de pruebas y riesgos

| Ítem del listado | Para los sprints · Sprint Planning |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes · Capstone PTY4614 · sección 004D · Duoc UC, sede San Joaquín |
| Equipo | Bryan Bacchi (líder: Product Owner y Scrum Master) · Francisco Tejeda · Damaris Iriarte |
| Versión | 1.2 · 06-10-2026 (borrador) |
| Estado | Recompromete el sprint sobre las horas reales: el supuesto S-01 (25 h semanales por persona) venció el 04-10 sin cumplirse y el Sprint 1 cerró con 4 % terminado. La llamada de planificación del 05-10 no se hizo, porque no se conectó nadie. Bryan declaró sus horas y tomó como Product Owner decisiones provisorias, que se pueden objetar hasta el martes 06-10 a las 21:00. Las horas de Francisco y Damaris siguen sin declarar. |
| Se basa en | Pilar 4 v1.6 · replanificación del 25-09 (escalones de recorte) · Pilar 3 v1.7 (reuniones y acuerdos) · Pilar 5 v1.5 (pruebas) · anexo A del Pilar 5 (riesgos) · S1_6 y S1_7 · repositorio y Jira |

# 1. El sprint en una mirada

| Fechas | 5 de octubre al 18 de octubre de 2026 · semanas S9 y S10 del curso. El lunes 12-10 es feriado. |
| --- | --- |
| Objetivo (propuesta) | Cerrar de verdad lo que quedó abierto del Sprint 1 (los ocho PR revisados por el equipo y fusionados, el contrato de Identidad y la carga del catálogo) y dejar funcionando el perfil del estudiante y la declaración de asignaturas, si la capacidad alcanza. Sin confirmar con el equipo: la llamada del 05-10 no se hizo. |
| Se demuestra al cierre | CA1 completo sobre develop. CA2 hasta donde llegue la línea de corte de la sección 2. |
| Versión al cierre | v0.2, etiquetada en main el domingo 18-10. La v0.1 va a main cuando estén fusionados los PR (hoy siguen abiertos el #5 al #12), antes del informe de avance: decisión provisoria del 05-10 (S1_5). |
| Compromiso | Al 05-10 solo Bryan declaró sus horas, y le alcanzan para todo lo suyo: órdenes 1, 2, 7, 9 y 14 (36,5 de 37 h; el 14 depende del escalón 5). El compromiso de Francisco y Damaris se fija cuando declaren las suyas (sección 2). |

# 2. Compromiso del sprint

Primero se termina lo que quedó del Sprint 1, porque la definición de Listo lo exige y desbloquea lo demás. Después siguen las historias del Sprint 2 en el orden del product backlog. El equipo se compromete hasta donde alcanza la capacidad de la sección 3; lo que queda bajo la línea vuelve al backlog.

| Orden | Trabajo | Dueño | Revisor | Horas | Acumulado | Bloque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de los PR #5 a #12 y sus fusiones (subtareas SCRUM-52 a SCRUM-55 y SCRUM-57 a SCRUM-61) | Francisco, Damaris; fusiona Bryan | — | 8 (F 2,5 · D 3 · B 2,5) | 8 | A · Sprint 1 |
| 2 | HU-03 · Contrato OpenAPI de Identidad | Bryan | Damaris | 4 | 12 | A |
| 3 | HU-12 · resto: endpoints /internal y prueba de contrato (criterios 4 y 5) | Francisco | Bryan | 7 (propuesta: la mitad de 14 h) | 19 | A |
| 4 | HU-07 · resto: carga desde CSV (criterios 2 a 4) | Francisco | Bryan | 4 (propuesta) | 23 | A |
| 5 | HU-06 · ajustar criterios a AD-12 y lo que falte de la base | Francisco | Bryan | 3 (propuesta, si se adopta AD-12) | 26 | A |
| 6 | Mejoras de la semana: búsqueda sin tildes (SCRUM-56) y pruebas de Tutorías (SCRUM-62) | Francisco · Damaris | Bryan | 3,5 (F 1,5 · D 2) | 29,5 | A |
| 7 | HU-11 · Pruebas de Identidad y contratos del sprint 2 | Bryan | Damaris | 8 | 37,5 | B · Sprint 2 |
| 8 | HU-14 · Declarar asignaturas con tarifa (RN-01) | Damaris | Francisco | 14 | 51,5 | B |
| 9 | HU-10 · Perfil con carrera, nivel y sede | Bryan | Damaris | 12 | 63,5 | B |
| 10 | HU-15 · Bloques de disponibilidad | Damaris | Francisco | 12 | 75,5 | B |
| 11 | HU-13 · Carga de 3 carreras (R-13: 3 en vez de 5) | Francisco | Bryan | 8 (propuesta, de 12) | 83,5 | B |
| 12 | HU-21 · Solicitar una tutoría | Damaris | Francisco | 8 | 91,5 | Sprint 3 si no cabe |
| 13 | HU-19 · Sincronización de copias de lectura | Francisco | Bryan | 10 | 101,5 | Sprint 3 si no cabe |
| 14 | HU-16 · Avisos por correo | Bryan | Damaris | 10 | 111,5 | Candidata al escalón 5 |

Línea de corte al 05-10, por persona: Bryan llega a todo lo suyo (sección 3). Francisco y Damaris no han declarado sus horas: sus revisiones del orden 1 siguen pedidas para el miércoles 07-10 a las 20:00, y el resto de su trabajo queda bajo la línea hasta que las declaren. Las horas de los restos (órdenes 3 a 5 y 11, de Francisco) son estimaciones propuestas, sin confirmar.

# 3. Quién hace qué y en qué orden

| Integrante | Horas declaradas semana del 05-10 | Semana del 12-10 | Capacidad de desarrollo | Trabajo en orden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bryan Bacchi | 30 h | 30 h | 0,75 × 60 h − 8 h de coordinación = 37 h | 1 (fusiones) → 2 → 7 → 9 → 14 |
| Francisco Tejeda | Sin declarar al 05-10 | Sin declarar al 05-10 | 0,75 × horas | 1 → 3 → 6 → 4 → 5 → 11 → 13 |
| Damaris Iriarte | Sin declarar al 05-10 | Sin declarar al 05-10 | 0,75 × horas | 1 → 6 → 8 → 10 → 12 |

Se usan los mismos descuentos de la replanificación del 25-09: 75 % de las horas va a desarrollo y el líder descuenta 4 h semanales de coordinación. Las horas se declaran por semana porque la del 12-10 tiene el feriado y la entrega del informe de avance.

- Bryan termina primero HU-03, porque sin el contrato HU-04, HU-05 y HU-09 no pasan a Listo.

- Francisco y Damaris parten por sus revisiones (orden 1), pedidas para el miércoles. Cuando declaren sus horas, el orden propuesto es este: Francisco cierra Catálogo (órdenes 3, 4 y 11) antes de HU-19, y Damaris sigue con las pruebas de Tutorías y después con HU-14 y HU-15.

### Qué entra según la capacidad

Cuentas aproximadas, solo para decidir la línea de corte.

| Horas por persona y semana | Capacidad del equipo en el sprint | Bryan llega | Francisco llega | Damaris llega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ≈ 37 h | 7 h: hasta el orden 2; el 7, a medias (0,5 de 8 h) | 15 h: hasta el orden 4; el 5 no alcanza | 15 h: hasta el orden 6; el 8, a medias (10 de 14 h) |
| 15 | ≈ 60 h | 14,5 h: hasta el orden 7; el 9 no alcanza | 22,5 h: hasta el orden 5; el 11, a medias (4,5 de 8 h) | 22,5 h: hasta el orden 8; el 10, a medias (3,5 de 12 h) |
| 20 | ≈ 82 h | 22 h: hasta el orden 7; el 9, a medias (7,5 de 12 h) | 30 h: hasta el orden 11; el 13, a medias (4 de 10 h) | 30 h: hasta el orden 8; el 10, a medias (11 de 12 h) |
| 25 (plan original) | ≈ 104 h | 29,5 h: hasta el orden 9; el 14, a medias (3 de 10 h) | 37,5 h: todo lo suyo, hasta el orden 13 | 37,5 h: hasta el orden 10; el 12, a medias (6,5 de 8 h) |

Cálculo: 2 semanas × 0,75 × horas por persona; a Bryan se le restan 8 h de coordinación. La línea de corte se traza con la columna de cada persona: el total del equipo no basta. Con las 30 h semanales que declaró, Bryan tiene 37 h y le alcanzan para todo lo suyo (36,5 h).

## 3.1 Recorte de alcance

El Sprint 1 cerró con 4 % terminado, bajo el umbral de 80 % (Pilar 4 §6), y el supuesto S-01 venció el 04-10 sin cumplirse (Pilar 5, anexo A). Las dos reglas piden aplicar el orden de recorte del Pilar 1 §8.3 antes de planificar, sin esperar el disparador del 18-10. El 05-10, sin la llamada, Bryan decidió como Product Owner, de forma provisoria, aplicar el escalón 3 y no aplicar el 4; el 5 se decide cuando estén las horas de los tres. Francisco y Damaris pueden objetar estas decisiones hasta el martes 06-10 a las 21:00.

| Escalón | Qué se recorta | Horas que libera | Decisión al 05-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 y 2 | Could y Should | 0 h: ya están fuera del plan | Aplicados de antemano. |
| 3 | Panel de administración: solo consultar y desactivar usuarios (HU-33 de 19 h a unas 6 h) | ≈ 13 h | Se aplica desde el 05-10. |
| 4 | Sin pago simulado (lo que falta de HU-23 y HU-24) | hasta 16 h | No se aplica: el pago simulado se mantiene, porque el profesor pidió hacerlo si es posible. |
| 5 | Avisos por correo reemplazados (HU-16) | 10 h | Se decide cuando estén las horas de los tres. El correo de verificación de HU-04 se mantiene. |
| 6 | Evaluaciones sin comentario (parte de HU-25) | poco | Sin decidir (propuesta: sprint 3). |

Cuenta al 08-11 (aproximada). Quedan unas 260 h del Must (las 328 h de la replanificación menos lo que ya está en los PR #5 a #12). Con el escalón 3 quedan unas 247 h, y unas 237 h si se aplica el 5; el 4 no se aplica. Si Bryan mantiene sus 30 h semanales, aporta 92,5 h de desarrollo del 05-10 al 08-11. Si Francisco y Damaris declaran 20 h semanales cada uno, suman 150 h más, unas 242 h en total; descontadas las 8 h de revisiones y fusiones de esta semana (orden 1), quedan unas 234 h para el Must, que no alcanzan ni con el escalón 5, aunque por poco. Con 15 h cada uno quedan unas 197 h. En los dos casos hay que hablar con el profesor qué parte del MVP se entrega al 08-11. Los números se rehacen cuando Francisco y Damaris declaren sus horas.

# 4. Contratos que se congelan

Se congelan los contratos que use el trabajo sobre la línea de corte. El de Identidad (HU-03) va primero: es el orden 2, de Bryan, y lo revisa Damaris.

Regla del equipo: el contrato de un endpoint se congela al inicio del sprint en que se usa (A4) y nada se construye contra un contrato que no está escrito (A9). Un cambio a mitad de sprint se acuerda entre los tres y lo aprueban el líder y el dueño del servicio que lo consume (R-07).

# 5. Plan de pruebas del sprint

El instructivo pide un plan de pruebas por sprint. Cada historia trae sus pruebas en el mismo Pull Request (definición de Listo), y el revisor sigue la sección «Cómo probarlo». Al cierre se ejecuta el guion de la demostración y los resultados quedan en el Sprint Review.

| Historia | Qué se prueba | Nivel y herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisiones | Cada revisor sigue la lista del documento de la semana 9 y deja en el PR lo que probó. | Manual guionada | Francisco y Damaris |
| HU-03 | El contrato coincide con los endpoints de HU-04 y HU-05. | De contrato | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-08 | Pruebas nuevas de las reglas sin prueba (SCRUM-62). | pytest | Damaris (revisa Bryan) |
| HU-11 | Registro, sesión, cuenta desactivada y tokens inválidos en Identidad; contratos del sprint aprobados. | De servicio y de contrato | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-10 | PATCH /yo con datos válidos e inválidos, y nivel fuera de 1 a 12. | De servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| HU-12 | Listas, búsqueda por texto y malla por semestre; rutas internas con y sin clave; prueba de contrato. | De servicio y de contrato | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-14 | RN-01: semestre anterior se acepta y nivel actual o superior se rechaza; tarifa $0 y negativa; copias de lectura creadas. | Unitaria y de servicio | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-15 | RN-02: bloque pasado y solapado se rechazan; eliminar con pendientes las rechaza; con confirmada no se elimina; 20:00 de Chile en UTC. | Unitaria y de servicio | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-13 | Carga de las carreras y revisión de una muestra contra la malla publicada. | Manual guionada | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-19 | Solo si entra. Refresco por lotes; una cuenta desactivada sale de la búsqueda; revalidación de RN-01 al cambiar el nivel. | Unitaria y de servicio | Francisco (revisa Bryan) |
| HU-21 | Solo si entra. Solicitud válida; bloque propio, pasado o ya solicitado se rechaza; monto congelado; aviso pedido a Identidad. | De servicio (pytest) | Damaris (revisa Francisco) |
| HU-16 | Solo si entra. Envío por plantilla, idempotencia, registro en aviso_correo y ruta sin clave que no responde. | De servicio (pytest) | Bryan (revisa Damaris) |
| Cierre | Guion de la demostración sobre el sistema levantado: CA1 completo y CA2 hasta la línea de corte de la sección 2. | Manual guionada | El equipo |
| Cierre | Cobertura de Identidad publicada en la integración continua (meta 60 %; hasta el cierre del sprint 2 informa sin bloquear). | Integración continua | Bryan |

# 6. Riesgos y supuestos que se vigilan

| ID | Riesgo o supuesto | Disparador | Respuesta decidida | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-13 | La transcripción de mallas cuesta más de lo estimado. | La primera carrera toma más de 6 h. | Se cierra con 3 carreras en vez de 5. | Francisco |
| R-07 | Un contrato congelado cambia a mitad de sprint. | Un Pull Request modifica un archivo de docs/api ya congelado. | El cambio se acuerda entre los tres y lo aprueban el líder y el dueño del servicio que lo consume. | Bryan |
| R-17 | Las copias de lectura quedan desfasadas. | Un nombre o una carrera aparecen distintos en dos pantallas. | El comando de HU-19 refresca y se puede ejecutar a mano. | Francisco |
| R-10 | Damaris concentra el servicio más grande. | Tutorías acumula historias sin terminar en dos sprints seguidos. | Francisco, su segundo, puede tomar historias del servicio. Si se llega al paso 3 del Pilar 3 §8, Francisco o Bryan pueden tomar historias de Tutorías, solo como reasignación formal. | Damaris |
| R-01 | La capacidad real cae bajo lo planificado. | Disparado: S-01 venció el 04-10. | Recompromiso sobre horas reales y orden de recorte (3.1). | Bryan |
| R-06 | La base React no está a tiempo. | Disparado: S-08 venció el 04-10. | Plan B de AD-12: páginas en Nginx (PR #10); su adopción, sin decidir (S1_6). | Francisco |
| R-09 | Un integrante no participa en lo que se le pidió para el sprint (IMP-09 sigue abierto). | Una semana sin actividad en el repositorio ni aviso (anexo A del Pilar 5). Primer control: 07-10, 20:00. | Pilar 3 §8: uno a uno, retrospectiva y, si sigue, aviso al profesor con la evidencia del tablero. Las revisiones que falten el 07-10 a las 20:00 las cubre el otro revisor (provisorio). | Bryan |

# 7. Reuniones e hitos

| Fecha | Día | Instancia |
| --- | --- | --- |
| 05-10 | Lunes | 20:00: llamada por Discord de revisión, retrospectiva y planificación, con la declaración de horas (A1). No se hizo: no se conectó nadie |
| 05-10 al 16-10 | Lunes a viernes | Daily escrito en Jira (SCRUM-51) antes de las 23:00, propuesto en el S1_7. El 12-10, feriado, es opcional |
| 06-10 | Martes | 21:00: vence el plazo para objetar las decisiones provisorias del 05-10 (sección 3.1 y S1_6) |
| 07-10 | Miércoles | 20:00: plazo de las revisiones de los PR. Las que falten pasan al otro revisor (provisorio) y se mira el Daily (R-09) |
| 08-10 | Jueves | Ensayo de la demo (20 min), si el profesor la confirma |
| 09-10 | Viernes | Demo con el profesor, sin confirmar |
| 12-10 | Lunes | Feriado. Declaración de horas (A1) |
| [COMPLETAR: día] |  | Entrega del informe de avance (semana 10, 20 %) |
| 18-10 | Domingo | Cierre del sprint: revisión, retrospectiva y reporte al profesor. Disparador: menos de 90 % terminado aplica el escalón siguiente |

| Cuándo | Hito del curso o del plan |
| --- | --- |
| S9 · 5 – 10 oct | Formativa de avance de la Fase 2 (2.3), autoevaluación 2.2 (taller) y diario 2.1. |
| S10 · 12 – 17 oct | Evaluación de avance, sin presentación (20 %). |
| 18-10 | Cierre del sprint 2: disparador de recorte. Si queda bajo el 90 %, se aplica el escalón siguiente a los de la sección 3.1. |

# 8. Definición de Listo y artefactos del sprint

Una historia cuenta como terminada solo si cumple la definición de Listo del Pilar 5 §8: criterios de aceptación sobre el sistema levantado, pruebas de sus reglas, integración continua en verde, aprobación de un compañero, contrato actualizado, clon limpio y fusión a develop.

| Artefacto | Archivo |
| --- | --- |
| Tablero, backlog y Daily | Jira, proyecto Tutorias (SCRUM): duocuc-team-brbacchi.atlassian.net |
| Sprint backlog, scrumboard, burndown y capacidad | S2_2_Sprint_Backlog_Scrumboard_Burndown.xlsx |
| Daily meeting (reporte asíncrono) | S2_3_Daily_Meeting.xlsx |
| Registro de impedimentos | S2_4_Registro_de_Impedimentos.xlsx |
| Release | S2_5_Release_v0.2.docx |
| Sprint review | S2_6_Sprint_Review.docx |
| Retrospectiva | S2_7_Retrospective.docx |