## Impedimentos
Sprint 2 · Registro de impedimentos (impediment log)
Un impedimento es algo que ya está frenando el trabajo y necesita una acción. Un riesgo es algo que podría ocurrir: vive en el anexo A del Pilar 5.
Fecha de corte |  |  | ← para calcular los días abiertos; si queda vacía, se usa la fecha de hoy.
ID | Fecha detectado | Descripción | Historia o área | Tipo | Impacto | Detectado por | Responsable | Acción | Estado | Fecha resolución | Días abierto | Riesgo relacionado | Evidencia
IMP-03 | 2026-09-25 | El profesor fijó el 8-nov como límite del desarrollo, tres semanas antes que el plan vigente (29-nov). | Plan completo | Externo | Alto | Bryan | Bryan | Replanificación del 25-09 a cuatro sprints. El Sprint 1 cerró con 4 %, así que el orden de recorte se adelanta: los escalones de S2_1, sección 3.1, se deciden en la llamada del 05-10 [CONFIRMAR]. | En curso |  | 10 | R-01 · R-12 | Replanificación del 25-09
IMP-04 | 2026-09-25 | El contrato de Identidad (HU-03), planificado para el 23 y 24-09, no está en docs/api. Sin él, HU-06 y HU-09 no pueden conectarse sin romper el acuerdo A9. | HU-03 · HU-06 · HU-09 | Proceso | Alto | Bryan | Bryan | HU-03 entra al Sprint 2 como orden 2 de S2_1, con la revisión de Damaris [CONFIRMAR en la llamada del 05-10]. HU-04, HU-05 y HU-09 no pasan a Listo sin ella. | Abierto |  | 10 | R-19 · R-03 | docs/api vacío al 27-09
IMP-05 | 2026-09-25 | El supuesto S-07 (los tres computadores levantan los doce contenedores) venció el 20-09 sin verificarse. | Infraestructura | Técnico | Medio | Bryan | Bryan | Francisco levantó el sistema en su computador al probar el PR #9. Propuesta: Damaris lo levanta al preparar su primera revisión y lo anota en el Daily. | Abierto |  | 10 | S-07 · R-16 | Registro único de riesgos
IMP-06 | 2026-09-25 | La prueba de correo real del supuesto S-02 está pendiente y vence el 04-10. HU-02 ya dejó el envío por SMTP disponible para hacerla. | HU-04 · Identidad | Técnico | Medio | Bryan | Bryan | S-02 venció el 04-10 sin hacerse: pasa a riesgo o se hace en el Sprint 2 [CONFIRMAR]. | Abierto |  | 10 | S-02 | Commit 7ed0bb7
IMP-07 | 2026-09-27 | El repositorio no muestra ramas de HU-03 a HU-09. Puede haber trabajo local sin subir (acuerdo A6) o trabajo sin empezar: en ambos casos el tablero no refleja el avance real. | Sprint 1 completo | Proceso | Alto | Bryan | Cada dueño | Desde el 01-10 hay ramas y PR de HU-04 a HU-09, HU-12 y HU-23, todos de Bryan (IMP-09). HU-03 sigue sin rama. Las mejoras de la semana 9 (SCRUM-56 y SCRUM-62) van en ramas de sus autores. | Abierto |  | 8 | R-01 · R-09 | git ls-remote al 27-09
IMP-08 | 2026-09-25 | La carta Gantt todavía muestra el plan de cinco sprints al 29-nov: no sirve para seguir la replanificación. | Seguimiento | Proceso | Bajo | Bryan | Bryan | Actualizar la carta Gantt antes del 10-10: la pide la pregunta 1 del diario 2.1. | Abierto |  | 10 | — | Carta_Gantt_Proyecto.xlsx
IMP-09 | 2026-09-30 | Desde el inicio del sprint (21-09) el equipo no se coordinó: Bryan no contactó a tiempo a Damaris y Francisco, y ellos tampoco preguntaron. El primer mensaje de Bryan al grupo fue el 25-09, cerca de las 18:20, y Francisco respondió «Dale». Al 30-09, las historias de Damaris y Francisco en el sprint 1 (HU-06, HU-07, HU-08 y HU-09) seguían sin rama. (Corregido el 05-10: antes decía que Damaris y Francisco no respondían en el chat, y la categoría era Capacidad.) | HU-06 · HU-07 · HU-08 · HU-09 | Proceso | Alto | Bryan | Bryan | El 30-09 se reasignó lo que necesitaba la demo (S1_4). Desde el 05-10 la coordinación queda por escrito: Daily en Jira (SCRUM-51) y tareas de la semana 9 en SCRUM-52 a SCRUM-62. Esa noche, llamada de revisión, retrospectiva y planificación. Si alguien no participa, se aplica el Pilar 3 §8. | Abierto |  | 5 | R-09 · R-03 | S1_3, registro de Bryan del 30-09 · PR #5 a #12, abiertos por Bryan el 01-10
IMP-10 | 2026-09-30 | No hay quién apruebe los PR antes del 02-10: nadie aprueba su propio PR y la regla de desbloqueo del Pilar 5 §7 (24 h + 12 h) no alcanza a cumplirse. | PR del sprint 1 hacia develop | Proceso | Medio | Bryan | Bryan | La demo pasó al 09-10. Las revisiones de los PR #5 a #12 están creadas en Jira; se fusionan en orden de dependencias a medida que lleguen las aprobaciones. | Abierto |  | 5 | R-09 | Pilar 5 §7 · PR #5 a #12
Al planificar este sprint, copia aquí los impedimentos que quedaron abiertos al cierre del sprint anterior, con su ID original (en el sprint 1, al 27-09: IMP-03 a IMP-08). Los nuevos continúan la numeración.
Formulas:
Días abierto = IF([Fecha detectado]="","",IF([Fecha resolución]<>"",[Fecha resolución]-[Fecha detectado],IF(C3="",TODAY(),C3)-[Fecha detectado]))

## Resumen
Sprint 2 · Resumen de impedimentos
Se calcula desde la hoja Impedimentos.
Estado | Cantidad | Tipo | Cantidad
Abierto | 7 | Técnico | 2
En curso | 1 | Proceso | 5
Resuelto | 0 | Externo | 1
Total | 8 | Capacidad | 0
Días promedio hasta resolver | —
Abiertos con impacto alto | 4

## Leyenda
Sprint 2 · Leyenda del registro de impedimentos
Qué se registra
Impedimento | Algo que ya está frenando el trabajo del sprint y que la persona no puede resolver sola en 24 horas (acuerdo A3), o que necesita una decisión del equipo.
No es un impedimento | Un riesgo que todavía no ocurre (va al anexo A del Pilar 5) o una tarea pendiente (va al tablero).
Tipo | Técnico (algo del sistema o las herramientas) · Proceso (algo de cómo trabajamos) · Externo (depende de alguien de fuera) · Capacidad (faltan horas).
Impacto | Alto: pone en duda el objetivo del sprint. Medio: atrasa una historia. Bajo: incomoda, pero no atrasa.
Estado | Abierto · En curso (alguien ya está actuando) · Resuelto (con fecha de resolución).
Días abierto | Se calcula solo: hasta la fecha de resolución o, si sigue abierto, hasta la fecha de corte.
Responsable | Quien mueve la acción, no necesariamente quien lo detectó. El líder, como Scrum Master, revisa los abiertos en cada sincronización.
Fila de ejemplo (ilustrativa, no es un registro real)
Ejemplo | IMP-XX · 30-09-2026 · «La pantalla de registro no puede conectarse porque el contrato de Identidad no está congelado» · HU-09 · Proceso · Alto · Detectado por: Damaris · Responsable: Bryan · Acción: congelar el contrato en la sincronización del martes · Estado: En curso.